薛城区退役士兵保险接续项目绩效评价报告

主管部门：薛城区退役军人事务局

委托部门：薛城区财政局

评估机构：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

编制时间：二〇二一年十一月

目录

正文部分	1

一、项目基本情况	1

（一）项目立项	1

（二）项目预算及资金来源	2

（三）项目计划实施内容	3

（四）项目组织管理	3

二、项目绩效目标	3

（一）总体绩效目标	3

（二）年度绩效目标	4

三、评价基本情况	4

（一）评价目的	4

（二）评价对象与范围	4

（三）评价依据	5

（四）评价原则、评价方法	5

（五）绩效评价指标体系	6

（六）评价人员组成	8

（七）绩效评价工作过程	9

四、评价结论及分析	12

（一）综合评价情况及结论	12

（二）绩效评价结果分析	13

五、项目主要经验及做法	20

六、项目存在的主要问题	20

七、意见建议	21

# 正文部分

# 一、项目基本情况

## （一）项目立项

1.立项环境及条件

习近平总书记十分关心退役军人，强调要把广大退役军人的合法权益维护好，把他们的工作和生活保障好。2011年以前，依据国家户籍制度管理规定及其相应的社会保障体系，退役士兵安置区分城乡，采取安排工作和回乡务农等方式，基本保证了大多数人员的就业和生活。但从上世纪九十年代开始，随着经济体制改革特别是国有企业的集中调整和改革，出现了就业渠道变窄、岗位资源较少和较大规模的下岗情况，部分退役士兵在养老、医疗等方面存在着一些困难，党中央、国务院对此高度重视。为贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，保证退役士兵享有的待遇保障与贡献相匹配、与经济社会发展水平相适应，切实维护他们的切身利益，再此背景下，国家退役军人事务部、人力资源社会保障部、财政部、医疗局等部门反复沟通研究，并在中央层面统筹会商，共同制定并下发了《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》（厅字[2019]3号）》，2019年4月28日，中央电视台播发专题新闻，部分退役士兵保险接续工作全面推开。

为深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》（厅字[2019]3号）精神和省委办公厅、省政府办公厅印发的《全省部分退役士兵保险接续工作实施方案》要求，枣庄市财政局、枣庄市退役军人事务局、人力资源和社会保障局等六部门联合下发了《关于解决部分退役士兵社会保险问题财政补助资金有关事项的通知》（枣财政社[2019]60号），各部门的相关工作随即展开。

2.项目目的和意义

促进退役士兵养老医疗保障，切实维护广大退役士兵的合法权益。使他们退休后能够享受相关待遇，共享经济社会改革发展成果，切实感受到党和政府的关怀和优待，体会到社会的尊重。

3.项目立项依据

（1）《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》（厅字[2019]3号）

（2）《全省部分退役士兵保险接续工作实施方案》

（3）《关于解决部分退役士兵社会保险问题财政补助资金有关事项的通知》（枣财政社[2019]60号）

## （二）项目预算及资金来源

补缴基本养老保险单位缴纳部分所需的政府补助资金，由省级财政统筹中央补助，对枣庄市级和各区（市）按70%的比例给予补助。补缴基本医疗保险单位缴纳部分所需的政府补助资金，由各区（市）财政承担。退役士兵个人属于最低生活保障对象、特困人员的，其补缴基本养老保险和基本医疗保险个人缴费所需资金，由各区（市）政府按照不低于70%的比例给予补助。

## （三）项目计划实施内容

（1）补助对象：2019年1月21日前政府安排工作方式退出现役，在《通知》实施前，未参加基本养老保险和医疗保险或参保后中断的退役军人。

（2）补助标准:补缴保险时长与服役年限挂钩。

（3）项目计划补助人数：580人

（4）项目预算总金额：856.70万元

（5）项目计划完成时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

## （四）项目组织管理

项目资金主管部门为薛城区财政局，负责项目资金的拨付、监督管理及资金使用绩效评价。

枣庄市退役军人事务部门负责人员摸排、身份审核确认、补助资金审核申请等工作，并负责统筹协调。

人力资源社会保障、医保、税务部门负责参保记录核查、费用补缴和征收、参保权益确认等工作。

民政部门负责低保对象、特困人员等身份确认工作。

# 二、项目绩效目标

## （一）总体绩效目标

根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》（厅字[2019]3号）精神和省委办公厅、省政府办公厅印发的《全省部分退役士兵保险接续工作实施方案》要求，切实做好退役士兵保险接续工作。

## （二）年度绩效目标

（1）2020年薛城区退役士兵保险接续项目预算资金为856.70万元，目标受益人数580人。

（2）通过绩效评价，科学、客观、公正的对2020年度部分退役士兵社保接续补助资金项目进行整体综合性评价，反映其社会效益，更好的发挥其政策扶持和引导作用。

# 三、评价基本情况

## （一）评价目的

本次绩效评价的目的是对2020年薛城区退役士兵保险接续项目经费的执行情况、资金的使用情况、项目的绩效情况进行综合分析，与预期绩效目标进行对比，总结枣庄市薛城区退役士兵保险接续项目实施的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，在此基础上进一步优化资金使用、完善资金管理、为资金下一步的预算安排提供参考，提高财政资金的使用效益。

## （二）评价对象与范围

评价对象为2020年薛城区退役士兵保险接续项目经费856.70万元的使用绩效；评价范围为薛城区退役士兵保险接续项目的完成情况。

## （三）评价依据

1.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理意见》（中发[2018]34号）；

2.《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）；

3.《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发[2019]2号）；

4.《关于进一步加快预算绩效管理改革的通知》（鲁财绩[2015]4号）；

5、枣庄市薛城区财政局《关于配合做好区财政重点支出项目绩效评价工作的通知》（薛财绩[2021]4号）；

相关行业政策、行业标准及专业技术规范

1.中国注册会计师协会《关于印发<会计师事务所财政支出绩效评价业务指引>的通知》（会协[2016]10号）

## （四）评价原则、评价方法

我们在评价时严格遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关四个关键原则，同时评价工作组会选择适当的工作方法，包括但不限于核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料、查看项目现场、数据分析复核、组织开展座谈或问卷调查等方法，并采取重点检查与抽查相结合的方式进行实地核查。

本次绩效评价主要采用因素分析法、比较分析法、公众评判法等。

1、比较分析法

通过对绩效目标与实施效果比较，综合分析绩效目标实现程度。

2、因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

3、公众评判法

通过问卷及抽样调查等对退役军人保险接续经费的效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

## （五）绩效评价指标体系

根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预[2020]10号），结合项目的特点和实际情况进行了调整完善，并进一步细化。确定了包括4个一级指标、18个二级指标及21个三级指标的《枣庄市薛城区退役士兵保险接续项目指标体系》。评价指标体系涵盖项目的决策、过程、产出、效益四个方面，采用百分制的计分方式，其中决策部分满分为15分，反映了项目立项、绩效目标以及资金投入情况；过程部分满分为25分，反映资金管理和组织实施的规范性和控制性；产出部分满分为40分，反映项目实际完成率、质量达标率、完成及时率、成本控制有效性；效益部分满分为20分，反映项目绩效目标实现的完成情况，以及社会公众满意情况。其中13个共性指标，满分为40分，8个个性指标，满分为60分。

一级指标决策分值设为15分。该指标从项目立项、绩效目标、资金投入方面进行考核，其中二级指标项目立项分值设为6分，下设立项依据充分性、立项程序规范性2个三级指标；二级指标绩效目标分值设为5分，下设绩效目标合理性、绩效指标明确性2个三级指标；二级指标资金投入分值设为4分，下设预算编制科学性、资金分配合理性2个三级指标。

一级指标过程分值设为25分。该指标从资金管理和组织实施方面进行考核。其中二级指标资金管理分值设为10分，下设资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个三级指标；二级指标组织实施分值设为15分，下设管理制度健全性、制度执行有效性、信息公开规范性、资格审核（含复审）规范性4个三级指标。

一级指标产出分值设为40分。该指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4个方面进行考核，其中二级指标产出数量分值设为10分，下设退役士兵保险接续工作完成率1个三级指标；二级指标产出质量分值设置为10分，下设退役士兵保险接续人员认定准确率1个三级指标；二级指标产出时效分值设置为10分，下设退役士兵保险接续完成及时率1个三级指标；二级指标产出成本分值设置为10分，下设退役士兵保险接续费用支出1个三级指标。

一级指标效益分值设为20分，该指标从项目效益和满意度方面进行考核，其中二级指标社会效益分值设为7分，下设保障退役士兵老年生活、维护社会稳定2个三级指标；二级指标可持续影响设为3分，下设维护退役士兵合法权益，提升退役士兵荣誉感 1个三级指标；二级指标满意度分值设置为10分，下设服务对象满意度1个三级指标。

## （六）评价人员组成

为了较好地完成本次绩效评价工作，我们安排了人员6人参与本次绩效评价工作。人员名单及职责分工情况如下：

| 项目职务 | 姓名 | 职务及资格 | 职 责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目总组长 | 殷宪成 | 所长 注册会计师 | 负责协调项目的重大事项情况。 |
| 项目督导负责人 | 曹便灵 | 副所长 注册会计师 | 负责项目总体方案的督导实施。 |
| 项目负责人 | 袁征 | 项目经理 会计师 | 全面负责项目现场调查评价工作的组织和实施。①负责评价实施方案的编写，②评价指标的设计，④撰写绩效评价报告。 |
| 项目组成员 | 宋岩洁 | 会计师 | ①评价指标的汇总。②项目资金收支实地审查统计。③项目任务完成情况统计分析。 |
| 项目组成员 | 杨瑞雪 | 会计师 | 协助现场负责人执行项目现场工作的组织和实施。 |
| 项目组成员 | 苏硕硕 | 会计师 | 协助现场负责人执行项目现场工作的组织和实施。 |

## （七）绩效评价工作过程

1、前期准备阶段

我们在接到薛城区财政局对本次评价的委托后，首先召集骨干人员成立项目组，对项目的相关信息进行收集整理，对项目的主要政策、总体绩效目标、资金流向、管理流程、实施内容、项目的具体运行情况进行了了解。

之后，我们根据薛城区退役军人事务局年度预算、相关文件规定与退役士兵保险接续项目的实际情况，同时结合调研了解到的项目运行管理情况，设计了一套详细、有针对性的绩效评价实施方案和绩效评价指标体系。

我们在形成了实施方案后与薛城区退役军人事务局进行了讨论修改，最后交由财政局审核。在这期间我们为验证实施方案和指标体系的科学性、完整性和可行性，组织全部参与该项目的骨干人员进行了科学论证。论证结束后我们对实施方案和指标体系进行进一步的完善，从而形成了一套较为合理、可操作性强的项目实施方案，前期准备阶段工作流程见图1。

图1：前期准备阶段工作流程图

2、非现场评价阶段

我们设置专人对非现场评价部分的资料进行收集、分类、汇总、打分。

我们要求相关单位报送各类电子版的绩效评价数据、资料和支撑性证明材料，对在资料报送过程中产生的疑问我们通过电话、微信等多种方式进行了答疑和指导，收到资料后我们对项目资料进行了分类汇总。

3、现场评价阶段

（1）现场评价主要工作

数据核查。根据项目实施单位填报的数据，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效果，通过查阅相关资料等手段，对项目实施单位数据进行了检查和核实。

了解群众意见。通过问卷调查等方式，充分了解项目的运行管理、公开程度、落实情况、实施效果、群众满意度等。

项目资料收集阶段，不对资料内容定性。采集的评价数据和资料经被评价项目相关单位加盖公章后，归入评价工作底稿。

（2）问卷发放

问卷发放我们采用了电子问卷的形式对问卷进行发放，在问卷发放时采用随机方法进行。我们在问卷中设计了相应的问题，同时了解项目的知晓度以及满意情况。

4、综合分析阶段

（1）问卷筛查

在问卷填报截止后，我们对线上问卷的填写时间进行筛选，对于问卷的填写时间快于经测算的标准时间50%以上的予以作废。

（2）数据整理分析

在现场评价之后我们对所收集到的统计数据和调查数据进行了分析计算。

我们首先将收集到的资料、数据根据评价分析的要求进行汇总，形成汇总资料库，之后对评价资料、调查问卷进行多轮复核，逻辑查错，清理，分类，形成评价资料库。

（3）赋值打分及结果分析

在将数据资料汇总结束后，我们召集全部参与绩效评价的人员，召开项目评审会，以统一评价标准，并根据评价资料库、指标体系，对项目进行赋值打分。之后讨论形成绩效评价分析结果、评价结论、经验教训和建议。

根据省财政厅的评价规程得分分为四个级别：优（成效显著）、良（成效明显）、中（成效一般）、差（成效较差）。大于或等于90分的为优，80分（含）-90分的为良，60分（含）-80分的为中，小于60分的为差。

4、报告撰写阶段

（1）依据综合评价结果，按照规定要求和文本格式撰写评价报告，形成报告初稿后，交由质量控制部进行审核、完善。

（2）送主管部门征询意见。

（3）修改和完善后形成报告终稿在规定时间内提交薛城区财政局。

# 四、评价结论及分析

## （一）综合评价情况及结论

1.评价基本情况

为做好本次绩效评价工作，薛城区财政局向项目主管单位下发了财政资金项目绩效评价工作的通知。项目主管单位高度重视，并确定一名人员进行资料对接工作。

我们于9月13日-9月18日对2020年薛城区退役士兵保险接续项目进行了非现场评价及现场评价，项目主管部门单位资料整理比较齐全，规范。我们通过对项目相关资料进行核查，并对资料进行抽查核对，最终评价出项目的得分情况。

2.综合评价结论

我们在综合评价时进行了综合考虑，通过非现场评价及现场评价取得的信息，得出2020薛城区退役士兵保险接续项目绩效评价得分为96.25分，绩效级别定为“优”。各一级指标得分率情况见图2。

图2：一级指标得分率情况图

## （二）绩效评价结果分析

1.项目决策分析

该指标满分15.00分，实得15.00分，总体得分率为100%，主要评价项目立项情况，绩效目标情况以及资金投入情况。项目决策指标评价得分情况见表1。

表1：主要指标得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15分） | 项目立项 （6分） | 立项依据充分性（3分） | 3.00 |
|  |  | 立项程序规范性（3分） | 3.00 |
|  | 绩效目标 （5分） | 绩效目标合理性（3分） | 3.00 |
|  |  | 绩效指标明确性（2分） | 2.00 |
|  | 资金投入 （4分） | 预算编制科学性（2分） | 2.00 |
|  |  | 资金分配合理性（2分） | 2.00 |

（1）项目立项。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》（厅字[2019]3号）、省委办公厅、省政府办公厅印发的《全省部分退役士兵保险接续工作实施方案》，枣庄市财政局、枣庄市退役军人事务局、人力资源和社会保障局等六部门联合下发的《关于解决部分退役士兵社会保险问题财政补助资金有关事项的通知》（枣财政社[2019]60号）文件作为2020年度薛城区退役士兵保险丝接续项目的依据。立项依据充分，符合相关法律法规、发展规划及相关政策规定；立项程序规范，项目按要求进行了绩效目标的申报。二级指标项目立项评价得分为6分。

（2）绩效目标。根据薛城区退役士兵保险接续项目实施意见及实施方案，绩效目标设置比较合理，指标值清晰、细化、可衡量，二级指绩效目标评分为5分。

（3）资金投入。预算编制测算清晰、充分，薛城区退役军人事务局根据当年补助人数，按照相应标准测算所需资金，项目投资额与工作任务相匹配；根据预算申请分配项目资金，分配依据充分。二级指标资金投入评价得分为4分。

综合项目立项、绩效目标和资金投入，最后得分为15分。

2.项目过程分析

该指标满分25.00分，实得21.25分，总体得分率为85%，主要评价财政资金到位情况，预算执行情况，资金使用的合规性，项目组织实施业务及财务管理制度的健全性、制度执行的有效性等。项目过程指标评价得分情况见表2。

表2：主要指标得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程 （25分） | 资金管理 (10分) | 资金到位率（4分） | 4.00 |
|  |  | 预算执行率（3分） | 3.00 |
|  |  | 资金使用合规性（3分） | 3.00 |
|  | 组织实施（15分） | 管理制度健全性（5分） | 2.50 |
|  |  | 制度执行有效性（5分） | 3.75 |
|  |  | 信息公开规范性（2分） | 2.00 |
|  |  | 资格审核（含复审）规范性（3分） | 5.00 |

（1）资金管理

①资金到位率。薛城区退役士兵保险接续项目在实施过程中，区级补助资金拨付及时，2020年退役士兵保险接续所需资金856.70万元，到位资金856.70万元。资金到位率100%，三级指标资金到位率得4分。

②预算执行率。薛城区退役士兵保险接续项目2020年实际支付资金856.70万元，实际到位资金856.70万元。经计算，预算执行率为100%。因此三级指标“预算执行率”得3分。

③资金使用合规性。补助资金使用严格遵循国家财经法规以及单位财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，因此三级指标“资金使用合规性”得3分。

（2）组织实施：

薛城区退役军人事务局在退役士兵保险接续项目实施过程前，未制定相关的业务管理制度，所以三级指标“管理制度健全性”扣掉2.5分；相应的，因未制定相关业务管理制度，三级指标“制度执行有效性”中“是否遵守相关管理规定”，按照其对应的权重，扣掉1.25分；信息公开规范，资格审核规范，综合考虑二级指标“组织实施”得分11.25分。

3.项目产出分析

该指标满分40.00分，实得40.00分，总体得分率为100%，主要评价项目的完成情况、完成质量情况、完成及时情况及成本情况。该指标分为四个二级指标，分别为产出数量、产出质量、产出时效和产出成本，项目产出指标评价得分情况见表3。

表3：主要指标得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出 （40分） | 产出数量（10分） | 退役士兵保险接续完成率 （10分） | 10.00 |
|  | 产出质量（10分） | 退役士兵保险接续人员认定准确率（10分） | 10.00 |
|  | 产出时效（10分） | 退役士兵保险接续完成及时率 （10分） | 10.00 |
|  | 产出成本（10分） | 退役士兵保险接续支出费用 （10分） | 10.00 |

（1）产出数量

退役士保险接续完成率。2020年薛城区退役士保险接续工作顺利完成，计划完成人数580人，实际完成人数581人，补助计划完成率达100.17%。所以三级指标退役士兵保险接续完成率得分为10分。

（2）产出质量

退役士兵保险接续人员认定准确率。评价小组获取了认定申请表，经抽查样本符合申请程序，认定手续齐全。所以三级指标退役士兵保险接续人员认定准确率得分为10分。

（3）产出时效

退役士兵保险接续完成及时率。经评价小组现场查看相关资料，退役士兵保险接续完成及时。该三级指标得分为10分。

（4）产出成本

2020年薛城区退役士兵保险接续实际支出资金856.70万元，薛城区退役军人事务局执行范围及执行标准均符合文件规定。二级指标“产出成本”得5分。

4.项目效益分析

该指标满分20分，实得20分，总体得分率为94.53%，该指标主要评价项目实施后所产生的社会效益、可持续影响及受益对象满意度。项目效益指标评价得分情况见表4。

表4：主要指标得分情况表

| 一级指标 |  | 三级指标 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 效益 （20分） | 社会效益 （7分） | 保障退役士兵老年生活 （4分） | 4.00 |
|  |  | 维护社会稳定（3分） | 3.00 |
|  | 可持续影响（3分） | 维护退役士兵合法权益，提升退役士兵荣誉感 （3分） | 3.00 |
|  | 满意度 （10分） | 服务对象满意度（10分） | 10.00 |

绩效评价小组以发放线上问卷的形式对薛城区退役士兵保险接续项目的受益群体进行调查，评价项目的实施效益，评价小组对调查问卷进行整理，回收有效问卷200份，调查结果显示：

（1）项目实施后，退役士兵社会保险接续补助是否有助于保障老年生活，此题得分率为100%，对于退役士兵更好的融入社会、维护社会稳定性也起到了积极的作用，根据该项指标的评分规则，社会效益指标得分为7分。

（2）可持续影响。项目的实施维护了广大退役士兵的合法权益。使他们退休后能够享受相关待遇，共享经济社会改革发展成果，切实感受到党和政府的关怀和优待，体会到了社会的尊重，问卷中，服务对象对政府的扶持力度的满意程度为98.63%，因此可持续影响的得分为10分。

（4）服务对象满意度

该指标总体满意度为94.53%，项目受益对象满意度得分率分布情况见图3

图3：服务对象满意度得分率分布情况

退役士兵保险接续项目知晓度得分率为84.63%，主管部门还需进一步加强宣传工作。

我们在问卷设计了“对项目的意见和建议”，意见和建议主要是：希望有更快捷的办理方式，如网上办理。

根据服务对象对项目实施效果的满意情况评分标准，经计算，服务对象满意度得分为10分。

# 五、项目主要经验及做法

（一）成立工作专班。区退役军人事务局、区民政局、区社保局、区医疗保障局、区财政局多部门联合成立工作小组、宣传小组、审核办理小组，公示办理进度及工作进度，实现公开透明化管理。

（二）强化资金监管，提高使用效益。区退役军人事务局认真贯彻资金管理政策措施，强化资金监管，专款专用，确保资金使用安全、规范和有效；

（三）收集资料方便快捷，让办理者少跑腿。服务对象在外务工或因特殊原因无法回乡补缴登记的，采取微信联络或委托其亲属办理，或者采取邮寄、扫描件等网络传输方式进行办理。

（四）召开专题会议。对于工作中出现的问题进行深入分析，一事一议，对症下药。

# 六、项目存在的主要问题

# （一）退役士兵对政策的理解不足。少数享受保险接续补助的退役士兵认为参保不合算，缴费意愿动力不足。

# （二）业务管理制度不健全。薛城区退役军人事务局未针对此项目制定业务管理制度，缺乏相应的约束机制。

# 七、意见建议

（一）加强对政策的宣传，提高知晓率。工作人员可通过发短信、拨打电话、入户上门通知告知，尽可能做到政策应知尽知，符合条件人员应收尽受。

（二）制定相关的业务管理制度，以便处理问题时有根有据。同时也能规范业务人员的工作，提高制度的执行率。

（三）加强部门联动。针对补缴中存在的问题，多部门加强信息沟通，及时汇报。

（四）服务高效，简便快捷。

附：

1、薛城区退役士兵保险接续项目绩效评价得分表

2、“薛城区退役士兵保险接续项目服务对象满意度调查问卷” 结果统计表