# 城乡医疗救助绩效评价报告

主管部门：薛城区医疗保障局

委托部门：薛城区财政局

评估机构：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）济宁分所

编制时间：二〇二一年十一月

目录

一、项目基本情况	1

（一）项目立项	1

（二）项目预算	3

（三）项目计划实施内容	3

（四）项目组织管理	7

二、项目绩效目标	8

（一）总体绩效目标	8

（二）年度绩效目标	8

三、评价基本情况	8

（一）评价目的	8

（二）评价对象	9

（三）评价依据	9

（四）评价原则、评价方法	9

（五）绩效评价指标体系	10

（六）绩效评价工作过程	12

四、评价结论及分析	16

（一）综合评价情况及结论	16

（二）绩效评价结果分析	17

（二）项目过程情况	20

（三）项目产出情况	23

（四）项目效益情况	29

五、项目主要经验及做法	35

六、项目存在的主要问题	36

七、意见建议	37

报告正文

# 一、项目基本情况

## （一）项目立项

1.立项环境及条件

20世纪70-80年代，随着原有的农村合作医疗严重萎缩或解体，城市公费医疗制度向医疗保险制度的转变，使得当时的医疗保障制度只能覆盖部分人群。大部分城市低保对象、农村五保户、农村特困家庭等困难群众未能享受到医疗保障。据民政部对全国1119个县（市、区）统计，在1200万名是低保对象中，参加城镇职工基本医疗保险的人数只有84万多人，占总人数的7%，因病造成生活贫困的低保家庭比例高达58%。农村困难群众看病难问题更加突出，全国农村贫困家庭人数约3000万，由于缺乏稳定的资金来源和制度保障，“看病难”一直困扰着这些贫困家庭。因此，建议和完善城乡医疗救助制度成为解决“看病难”问题的迫切需要。

2002年10月，《中共中央、国务院关于进一步嘉庆农村卫生工作的决定》明确要求“对农村贫困家庭实行医疗救助”。2005年3月，国务院办公厅转发了民内政部、卫生部、劳动保障部、财政部《关于建立城市医疗救助十点工作的意见》。至此，城乡医疗救助制度在全国开始建立。

枣庄市先后出台了《关于印发薛城区城乡医疗救助实施细则的通知》(薛民字[2015]123号)、《枣庄市人民政府办公室转发市民政局等部门关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作的实施意见》(枣政办[2016]22号)、《关于明确居民基本医疗保险省市级财政补贴标准的通知》(枣财社[2018]29号)、《关于做好正度资助人员居民医疗保险参保缴费工作的通知》(枣发[2020]36号)等。全市（区、管委会）全面开展城乡医疗救助工作。

2.项目目的和意义

城乡困难家庭医疗救助是当前构建和谐社会的重要内容，事关我国全面建设小康社会宏伟目标的实现，是城乡社会救助体系的重要组成部分，是缓解困难群众因病致贫、因病返贫的重要措施，也是着力改善民生的重要内容。

3.项目立项依据

（1）《中共中央、国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定》（中发[2002]13号）；

（2）《关于建立城市医疗救助制度试点工作的实施意见》（国发办[2012]10号）；

（3）《山东省城乡医疗救助办法》（鲁民[2012]15号）;

（4） 《关于印发薛城区城乡医疗救助实施细则的通知》（薛民字[2015]123号；

（5）《枣庄市人民政府办公室转发市民政局等部门关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作的实施意见》（枣政发办[2016]22号）;

（6）《关于明确居民基本医疗保险省市级财政补贴标准的通知》（枣财社[2018]29号）;

（7）《关于做好政府资助人员居民医疗保险参保缴费工作的通知》（枣税法[2020]29号）;

## （二）项目预算

2020年薛城区城乡医疗救助计划经费总额共计1,048.91万元，全部为区级资金。

## （三）项目计划实施内容

1．城乡医疗救助范围

（1）扶贫对象：民政部门认定的低保对象和特困人员，扶贫部门认定的建档立卡贫困人口，残疾部门认定的重度残疾人。

（2）困难群体：民政部门认定的低收入救助对象和因病致贫家庭重病患者等。

（3）苯丙酮尿酸症患者所需特殊治疗食品医疗救助。

2.医疗救助内容和标准

（1）门诊医疗救助：医疗救助对象患有常见病、慢性病等，需要长期药物维持治疗以及急救的，可给予一定金额的门诊救助，但每年只能享受一种医疗救助，不得重复享受。对医保目录范围内药品，按照以下标准救助：

①扶贫对象：按照70%的比例救助，年最高救助限额4000元。

②困难群体：按照50%的比例救助，年最高救助限额3000元。

（2）住院医疗救助

对救助对象发生的住院医疗费用，扣除各种医疗保险报销（补偿）、医疗机构减免和社会捐助后，按照以下标准救助：

①扶贫对象：对医保统筹范围内个人自负部分，按照70%的比例给予救助，每人每年救助金额累计不超过1万元。

②困难群体：对医保统筹范围内个人自负达到三万元以上部分，按照5%比例给予救助，每人每年救助金额累计不超过1万元。

（3）重特大疾病救助

救助对象经基本医保、大病保险、医疗救助报销后，当年累计救助金额超过救助封顶线的，超过部分（医保统筹范围内个人自负部分）按照以下比例救助：

①扶贫对象：按照70%比例给予救助，每人每年救助金额累计不超过2万元。

②困难群体：按照30%比例给予救助，每人每年救助金额累计不超过1万元。

（4）建档立卡贫困户再救助。对贫困人口一个医疗年度内因住院发生的符合政策范围内的费用，经基本医保、大病保险、医疗救助、医疗机构减免、医疗商业补充保险“五重保障”报销后，对医保统筹范围内自负部分，仍超过5000元以上的部分按照70%的比例给予再救助，年累计救助限额1万元。

（5）苯丙酮尿酸症患者救助。苯丙酮尿酸症患者所需特殊治疗食品费用开展“一站式”定点机构医疗结算：18岁及以下患者按75%比例给予救助，每人每年最高支付额度1.5万元：18岁以上患者费用医疗救助按70%比例给予救助，年度最高支付额度1.2万元。

3.医疗救助程序和资金结算方式

（1）“一站式”即时结算救助

定点医疗机构对扶贫对象实行医疗救助费用“一站式”即时结算，扶贫对象凭身份证、建档立卡贫困户、低保、特困等证明，到定点医疗机构就医，在基本医疗报销（补偿）后，对于政策范围内的医疗救助部分费用，由定点医疗机构先行垫付。凡是《枣庄市薛城区城乡居民医疗保险统筹费用结算明细单》和《枣庄市薛城区职工医疗保险统筹费用结算明细单》中“医疗救助金额”和“商业保险支付金额”一栏中有救助金额的，均为“一站式”联网结算。

本辖区各定点医疗机构按季度向区卫生健康局报送“一站式”结算汇总明细表和医疗保险统筹费用结算明细单（需住院病人签字和医院盖章），经区卫生健康局汇总审核后转交区医保局医疗救助科；区级以外定点医疗机构可直接向区医保局救助科报送救助材料。区医保局审查汇总后报送区财政局，经区财政局审核后，及时、足额将补助资金直接拨付到定点医疗机构。

（2）非“一站式”结算救助

对未能实现“一站式”即时结算的救助对象，可按照“申请、审核、审批”的程序办理医疗救助。

- 申请：由申请人通过户籍所在地镇街医保经办机构提出书面申请填写《薛城区城乡医疗救助申请书》提供相关材料。

②审核：村（居）委会应当对材料的真实性初审，符合认定标准的，经村（居）委会和村（居）书记在《薛城区城乡医疗救助申请审批表》签字、盖章后上报镇街审核。各镇街应对申请人的基本情况进行入户认定审核，对符合低收入救助对象和因病致贫家庭重病患者认定标准的困难群体，经公式无异议后，在《薛城区城乡医疗救助申请审批表》签字、盖章。各镇街医保经办机构对符合救助标准人员填写《薛城区医疗救助申请审批表》，并将相关材料汇总后，报送至区医保局医疗救助科。

③审批：区医保局医疗救助科对相关材料复查核实，必要时可以开展入户调查，符合救助条件的，签署同意批准意见，将医疗救助资金发放给救助对象：不符合救助条件的，签署不同意批准意见，委托镇街书面告知申请人并说明理由。

④医疗救助时限:医疗救助年度参照基本医疗保险报销时间规定，对当年的医疗费用实施救助：上年度第四季度的医疗费用，可在下一年度第一季度实施救助；对超出救助时限的医疗费用不予救助。

## （四）项目组织管理

区民政局负责城乡医疗救助政策制定、组织实施、资金发放，及时公开救助政策、救助标准、办理程序，建立公示制度，设立并公开咨询监督电话。

区财政局负责医疗救助资金的筹集，建立规范的资金使用流程，及时拨付资金，加强对医疗救助资金管理和使用情况的监督检查，并根据上年本级发生的城乡医疗救助资金，安排工作经费。

区卫生局负责做好救助对象医疗信息管理系统与医疗救助即时结算系统的数据衔接，加强医疗保险定点医疗机构的监督管理，督促落实优惠减免政策。

区人社局负责做好困难群众参加城乡居民基本医疗保险的管理服务工作，配合做好城乡居民基本医疗保险信息管理系统与医疗救助即时结算系统的数据衔接，加强医疗保险定点医疗机构的监督管理。

# 二、项目绩效目标

## （一）总体绩效目标

根据《关于印发薛城区城乡医疗救助实施细则的通知》（[2015]123号）、《枣庄市人民政府办公室转发市民政局等部门关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作的实施意见》（[2016]22号）等文件要求，着力推进薛城区医疗救助工作，进一步夯实医疗救助工作基础，全面提高医疗救助工作质量。

## （二）年度绩效目标

2020年共安排资金593.62万元用于薛城区城乡医疗救助对象的住院救助、门诊救助、大病医疗救助等，救助16091人次；安排资金455.29万元用于薛城区特殊人群居民基本医疗保险参加缴费，缴费人数17511人。以确保贫困人员持续参保，减轻贫困人员的就医负担。

# 三、评价基本情况

## （一）评价目的

通过全面评价2020年薛城区城乡医疗救助资金，了解该项目的相关政策、资金投入及资金使用情况、各主管单位及实施单位对政策执行管理情况、预期绩效目标实际完成情况等，全面分析城乡医疗救助计划补助资金项目的申报、公示、审核、审批、过程管理等方面进行评价，发现项目执行过程中存在的问题为进一步完善相关政策、改进项目管理工作，提升政策实施效果、增强财政资金使用效率和下一步财政预算资金安排提供参考依据。

## （二）评价对象

评价对象为2020年薛城区城乡医疗救助经费1048.91万元的使用绩效。

## （三）评价依据

1、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理意见》（中发[2018]34号）；

2、《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）；

3、山东省财政厅《关于开展“绩效管理年”活动的意见》(鲁财办发[2013]3号)；

4、山东省财政厅《关于全面推进预算绩效管理的意见》（鲁财预[2013]86号）；

5、枣庄市薛城区财政局《关于开展部门整体绩效管理试点的通知》（薛财绩[2021]3号）；

6、枣庄市薛城区财政局《关于配合做好区财政重点支出项目绩效评价工作的通知》（薛财绩[2021]4号）；

## （四）评价原则、评价方法

我们在评价时严格遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关四个关键原则，同时评价工作组会选择适当的工作方法，包括但不限于核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料、查看项目现场、数据分析复核、问卷调查等方法，并采取重点检查与抽查相结合的方式进行实地核查。

本次绩效评价主要采用因素分析法、比较分析法、公众评判法等。

1．比较分析法

通过对绩效目标与实施效果比较，综合分析绩效目标实现程度。

2．因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

3．公众评判法

通过问卷及抽样调查等对城乡医疗救助经费的效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

## （五）绩效评价指标体系

根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预[2020]10号），结合项目的特点和实际情况进行了调整完善，并进一步细化。确定了包括4个一级指标、13个二级指标及26个三级指标的《城乡医疗救助项目指标体系》。评价指标体系涵盖项目的决策、过程、产出、效益四个方面，采用百分制的计分方式，其中决策部分满分为15分，反映了立项、绩效目标以及资金投入情况；过程部分满分为25分，反映资金管理和组织实施的规范性和控制性；产出部分满分为40分，反映项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本；效益部分满分为20分，反映项目绩效目标实现的完成情况，以及社会公众满意情况。其中13个共性指标，满分为40分，13个个性指标，满分为60分。

一级指标产出分值设为40分，其中二级指标产出数量下设城乡医疗救助对象完成率、特殊人群参保缴费补助对象完成率2个三级指标，指标分值共计10分；产出质量下设城乡医疗救助认定准确率、特殊人群参保缴费认定准确率2个三级指标，指标分值共计14分；产出时效下设城乡医疗救助发放及时率、特殊人群参保缴费完成及时率2个三级指标，指标分值共计6分；产出成本下设城乡医疗救助标准、特殊人群参保缴费标准2个三级指标，指标分值10分。

一级指标效益分值设为20分，其中二级指标社会效益下设特殊人群参保覆盖率、救助人员增长率2个三级指标，每个指标3分，社会效益指标分值6分：二级指标可持续影响下设有助于贫困人口持续参保、有助于健全社会保障体系2个三级指标，每个指标2分，可持续影响指标体系共计4分，二级指标满意度下设受益对象满意度1个三级指标，指标分值10分。

1.指标权重确定

我们在确定各级指标权重时采用了AHP（层次分析法）设置对比矩阵，先确定了各项一级指标的基本值，因该基本值为计算产生，故该值为非整数数值，而后我们在使用Delphi method（德尔菲法）经过三轮征询将一级指标的数值取整。我们通过以上方法逐步分配了各级指标的权重，并经过多轮研讨会最终确定各级指标权重。

## （六）绩效评价工作过程

1．前期准备阶段

我们在接到枣庄市薛城区财政局对本次评价的委托后，首先召集骨干人员成立项目组，对项目的相关信息进行收集整理，同时与薛城区医疗保障局进行了充分的沟通，对项目的主要政策、总体绩效目标、资金流向、管理流程、实施内容、项目的具体运行情况进行充分了解。

之后，我们根据枣庄市薛城区医疗保障局年度预算、相关文件规定与城乡医疗救助项目的实际情况，同时结合调研了解到的项目运行管理情况，设计了一套详细、有针对性的绩效评价实施方案和绩效评价指标体系。

我们在形成了实施方案后与薛城区医疗保障局进行了沟通，并经薛城区财政局评审后对实施方案和指标体系进行了修改。在这期间我们为验证实施方案和指标体系的科学性、完整性和可行性，组织全部参与该项目的骨干人员进行了科学论证。论证结束后我们对实施方案和指标体系进行进一步的完善，从而形成了一套较为合理、可操作性强的项目实施方案，前期准备阶段工作流程见图1。

图1：前期准备阶段工作流程图

2．现场评价阶段

（1）现场评价主要工作

现场评价是本次评价的重要手段，在自评与审核的基础上，核查旨在进一步甄别相关佐证材料的真实性，修正指标评分，为2020年度城乡困难群众医疗救助评分提供更贴近实际情况的依据，发现典型问题。

听取情况介绍。听取项目实施单位对评价对象的目标设定和完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，项目产出和效益等情况的介绍。

数据核查。根据项目实施单位填报的数据，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效果，通过查阅相关资料等手段，对项目实施单位数据进行了检查和核实。

现场查看。查看薛城区城乡医疗救助内容是否与规划内容一致，是否依照财政资金管理办法规定进行建设，是否达到了项目规划要求的规模和效果。

了解群众意见。通过访谈、问卷调查等方式，充分了解项目投资的运行管理、公开程度、落实情况、实施效果、公众参与度、受益对象满意度等。

项目资料收集阶段，不对资料内容定性。采集的评价数据和资料被评价项目相关单位负责人现场签字并加盖公章后，归入评价工作底稿。

（2）问卷发放

我们考虑到项目的受益者为困难群体的因素，对于问卷发放我们采用了纸质问卷的形式，在问卷发放时采用随机方法进行。我们的问卷调查小组含2名访问员、1名质量监控人员，另设有一名人员对问卷的整体情况进行调度我们在问卷中设计了相应的问题，同时了解项目的知晓度以及满意情况。

3.综合分析阶段

（1）数据整理分析

在现场评价之后我们对所收集到的统计数据和调查数据进行了分析计算。

我们首先将收集到的资料、数据根据评价分析的要求进行汇总，形成汇总资料库，之后对评价资料、调查问卷进行多轮复核、逻辑查错、清理、分类，形成评价资料库。

（2）赋值打分及结果分析

在将数据资料汇总结束后，我们召集全部参与绩效评价的人员，召开项目评审会，以统一评价标准，并根据评价资料库、指标体系，对项目进行赋值打分。之后讨论形成绩效评价分析结果、评价结论、经验教训和建议。

根据省财政厅的评价规程得分分为四个级别：优（成效显著）、

良（成效明显）、中（成效一般）、差（成效较差）。大于或等于90分的为优，80分（含）-90分的为良，60分（含）-80分的为中，小于60分的为差。

4.报告撰写阶段

（1）依据综合评价结果，按照规定要求和文本格式撰写评价报告，形成报告初稿后，交由质量控制部进行审核、完善。

（2）送主管部门征询意见。

（3）送区财政局审核，修改和完善后形成报告终稿在规定时间内提交薛城区财政局。

# 四、评价结论及分析

## （一）综合评价情况及结论

1.评价基本情况

为做好本次绩效评价工作，薛城区财政局向项目主管单位下发了关于配合做好市财政重点绩效评价的通知。项目实施单位高度重视，并确定一名人员进行资料对接工作。

截至2021年09月18日，项目部门已将材料报送至指定地点，通过项目单位报送的基础数据和相关资料，我们发现城乡医疗救助项目资料较全，项目实施单位非常重视档案的管理，立项程序较为规范，管理制度健全，制度执行有效，严格执行批复文件和规程规范。我们通过对项目相关资料进行核查，并对救助资料进行抽查核对，最终评价出项目的得分情况。

2.综合评价结论

我们在综合评价时进行了综合考虑计算得分，得出城乡医疗救助绩效评价得分为95.83，绩效级别定为“优”。各一级指标得分率情况见图2。

图2：一级指标得分率情况图

## （二）绩效评价结果分析

1.项目决策分析

该指标满分15.00分，实得15.00分，总体得分率为100.00%，主要评价项目立项情况，绩效目标情况以及资金投入情况。项目决策指标评价得分情况见表2。

表2：主要指标得分情况表

| 一级指标 | 三级指标 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 决策（15分） | 立项依据充分性（4分） | 4.00 |
|  | 立项程序规范性（3分） | 3.00 |
|  | 绩效目标合理性（2分） | 2.00 |
|  | 绩效指标明确性（2分） | 2.00 |
|  | 预算编制科学性（2分） | 2.00 |
|  | 资金分配合理性（2分） | 2.00 |

该指标整体得分较高，具体情况分析如下：

一是按照要求，项目预算单位在项目开始前，需进行可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等必要的立项程序，并形成立项申请材料，向上级主管部门或财政部门进行申请，得到上级主管部门或财政部门的批复后，方可纳入单位年度预算内。立项依据要充分考虑，需符合国家相关法律法规、相关政策，也要符合国民经济发展规划及行业发展规划，且项目内容应在本部门或单位的职责范围内，属于部门或单位履职所需。通过资料研究，城乡医疗救助项目依照《关于印发薛城区城乡医疗救助实施细则的通知》（薛民字[2015]123号）、《枣庄市人民政府办公室转发市民政局等部门关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作的实施意见》（枣政发办[2016]22号）、《关于明确居民基本医疗保险省市级财政补贴标准的通知》（枣财社[2018]29号）、《关于做好政府资助人员居民医疗保险参保缴费工作的通知》（枣税法[2020]36号）的通知进行立项并实施，立项依据充分合理。上述文件中也明确了城乡医疗救助的对象、内容、标准等。立项程序规范，三级指标“立项依据充分性”得分4.00分，三级指标“立项程序规范性”得分3.00分，因此二级指标“项目立项”最后评分为7.00分。

二是在项目立项得到上级主管部门或财政批复后，方可纳入单位年度预算内。按照要求，单位在编制预算时，需要同时填报《财政支出项目绩效目标申报表》，并随单位预算共同提交财政。城乡医疗救助项目的主管单位为枣庄市医疗保障局，实施单位为薛城区医疗保障局，在申报2020年预算时，薛城区医疗保障局按照要求编制了绩效目标申报表，并对年度绩效指标进行了具体细化，指标值设置较为清晰、可衡量，且项目计划数与上级部门下达的任务数相对应，因此三级指标“绩效目标合理性”得分2.00分，“绩效指标明确性”得分2.00分，因此二级指标“绩效目标”最后得分4.00分。

三是项目单位在编制预算时需进行合理有效的科学论证，预算的额度也要经过测算，且测算依据需充分有效、符合标准，预算内容要与项目内容相匹配，预算所确定的资金量要与工作任务相匹配；预算资金的分配要经过合理测算，依据需充分，分配额度要合理，要与实际工作相适应。城乡医疗救助项目在编制预算时进行科学论证，各定点医疗机构按季度向区卫生健康局报送一站式结算汇总明细表和医疗保险统筹费用结算明细单，经区卫生健康局汇总审核后转交区医保局医疗救助科；区级以外定点医疗机构可直接向区医保局医疗救助科报送救助材料。区医保局审查汇总后报送区财政局，经财政局审核后，及时、足额将补助资金直接拨付到顶点医疗机构。三级指标“预算编制科学性”、“资金分配合理性”分别得2分，因此指标“资金投入”最后得分为4.00分。

综合项目立项、绩效目标和资金投入，一级指标“项目决策”，最后得分为15.00分。

## （二）项目过程情况

该指标满分25.00分，实得20.83分，总体得分率为83.32%，主要评价区级财政资金到位情况，预算执行情况，资金使用的合规性，项目业务管理制度的健全性、财务管理制度的健全性，制度执行的有效性。项目过程指标评价得分情况见表3。

表3：主要指标得分情况表

| 一级指标 | 三级指标 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 过程 （25分） | 资金到位率（3分） | 3.00 |
|  | 预算执行率（3分） | 3.00 |
|  | 资金使用合规性（3分） | 3.00 |
|  | 管理制度健全性（3分） | 1.50 |
|  | 制度执行有效性（4分） | 4.00 |
|  | 信息公开规范性（4分） | 1.33 |
|  | 资格审核（含复审）规范性（5分） | 5.00 |

该指标整体得分相对较高，主要原因为项目按照预算进行，资金使用符合相关的财务管理制度规定，管理制度健全，项目实施过程规范，采购规范等。具体分析如下：

一是城乡医疗救助预算资金593.62万元，2020年实际到位资金593.62万元，资金到位率100.00%，特殊人群参保预算资金455.29万元，2020年实际到位资金455.29万元，资金到位率100.00%，按照评分规则：资金到位率，得100%权重分，因此三级指标“资金到位率”得分3.00分；根据项目实施单位提供的财务支出凭证得出，对于城乡医疗救助项目实际支出资金593.62万元，对于特殊人群参保费用项目实际支出资金455.29万元，根据评分公式预算执行率=实际支出资金/实际到位资金，得出预算执行率为100.00%；按照评分规则：预算执行率=100.00%，的权重满分。因此三级指标“预算执行率”得分3.00分。在项目实施过程中，资金的管理、使用合规合法，严格遵循国家财经法规以及单位财务管理制度，审批等手续完整，因此三级指标“资金使用合规性”得3.00分，所以二级指标“资金管理”最终得分9.00分。

二是薛城区医疗保障局内部控制措施完善，财务管理制度健全，各项管理制度合法合规，但是并没有专门的资金管理办法，根据评分规则①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度、医疗救助专项资金管理办法；②财务和业务管理制度、医疗救助专项资金管理办法是否合法、合规、完整。以上每条要素各占权重的50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。因此三级指标“管理制度健全性”扣权重的50%扣除1.50分，最终得分1.50分；在项目实施过程中，资金的管理、使用合规合法，严格遵守相关法律法规和相关管理规定，且与该项目相关的资料都已及时归档，实施条件都已落实到位，因此三级指标“制度执行有效性”最终得分4.00分；薛城区医疗保障局有明确的政策公开措施及渠道，公示的方式遵循薛城区城乡医疗救助公示制度的相关规定，但是评价小组在现场工作实地走访中发现针对医疗救助对象手工（零星）报销情况并没有按照规定予以公示、对每次公示后的资料未存档。根据评分规则三级指标“信息公开规范性”的评分规则：①有明确的政策公开措施及渠道；②公开渠道覆盖所有受益群体；③公示的信息全面完整；④公示的方式遵循相关规定；⑤在规定时间内完成了公示；⑥公示资料存档。以上六项评分要素各占指标权重分16.67%，每符合一项要素得对应权重分。按照评分规则①公开渠道并不覆盖所有受益群体；②公示的信息不完整；③并未在规定时间内完成了公示；④未对公示资料存档。三级指标“信息公开规范性”扣除权重的66.68%扣掉2.67分，因此“信息公开规范性”最后得分1.33分。项目在实施过程中资格审核及复审符合相关规定，三级指标“资格审核（含复审）规范性”得分5.00分。二级指标“组织实施”扣分4.17分得分11，83分。

综合资金管理和组织实施评分情况，一级指标“项目过程”共扣掉4.17分，最后得分20.83分。

## （三）项目产出情况

该指标满分40.00分，实得40.00分，总体得分率为100.00%，主要评价项目的完成数量情况、完成质量情况、完成时效情况及产出成本情况。该指标分为四个二级指标，分别为产出数量、产出质量、产出时效和产出成本，各项目产出二级指标评价得分情况见表4。

表4：主要指标得分情况表

| 一级指标 | 三级指标 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 产出 （40分） | 城乡医疗救助对象完成率（5分） | 5.00 |
|  | 特殊人群参保缴费补助对象完成率（5分） | 5.00 |
|  | 城乡医疗救助认定准确率（7分） | 7.00 |
|  | 特殊人群参保缴费认定准确率（7分） | 7.00 |
|  | 城乡医疗救助发放及时率（3分） | 3.00 |
|  | 特殊人群参保缴费完成及时率（3分） | 3.00 |
|  | 城乡医疗救助标准（5分） | 5.00 |
|  | 特殊人群参保缴费标准（5分） | 5.00 |

产出数量

城乡医疗救助对象完成率。2020年薛城区城乡医疗救助计划 顺利完成，全年实际救助16091人次，补助完成率未100.00%。补助情况见表5

表5：2020年薛城区城乡医疗救助完成情况表

|  | 计划救助人次 | 实际救助人次 | 救助完成率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低保户 | 2030 | 2030 | 100.00% |
| 五保户 | 74 | 74 | 100.00% |
| 因病致贫人群 | 40 | 40 | 100.00% |
| 苯丙酮患者 | 143 | 143 | 100.00% |
| 贫困人群 | 13386 | 13386 | 100.00% |
| 特困人群 | 417 | 417 | 100.00% |
| 低收入人群 | 1 | 1 | 100.00% |

低保户、五保户、因病致贫人群、苯丙酮患者、贫困人群、低收入人群救助人数与计划人数不存在差异。

特殊人群参保计划人数17511人，实际参保人数17511人。救助人群与计划人数不存在差异。

三级指标“城乡医疗救助对象完成率得分5.00分，三级指标”特殊人群参保缴费补助对象完成率得5.00分，二级指标“产出数量”得分10.00分。

产出质量

城乡医疗救助认定准确率。定点医疗机构对扶贫对象实行医疗救助费用“一站式”即时结算，扶贫对象凭身份证、建档立卡贫困户、低保、特困等证明，到医疗机构就医，在基本医疗报销（补偿）后，对于政策规定范围内的医疗救助部分费用，由定点医疗机构先行垫付实行一站式联网结算。区级以外定点医疗机构科直接向区医保局医疗救助科报送救助材料。区医保局审查汇总后报送区财政局，经区财政局审核后，及时、足额将补助资金直接拨付到定点医疗机构。对于非一站式结算救助由申请人填写资料由村（居）委会审核后签字盖章后上报镇街审核，各镇街对申请人的基本情况入户核实后签字盖章，各镇街医保经办机构对医疗费用开支情况进行核算，对符合标准人员将其相关资料汇总后，报送至区医保局医疗救助科，经区医保局救助科审核后，将医疗救助资金发放给救助对象。因此三级指标“城乡医疗救助认定准确率”得分7.00分。

特殊人群参保缴费认定准确率。

政府资助参保人员的范围，有相关部门根据职责确定，向同级医保部门提供名单及信息，主要包括参保人员姓名、身份证号、人员类型等。扶贫部门负责脱贫享受政策人口和即时帮扶人口的确定；民政部门负责低保对象、特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童等人员的确定；其他争渡资助人员的确定有相关部门负责确定。医保部门负责对脱贫享受政策人口、即时帮扶人口、低保对象、特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童等政府资助人员的名单进行汇总，剔除部门间的重复信息、确定分类资助标准。对于信息错误，无法参保登记的人员，有医保部门反馈给原提供数据部门进行重新核实，核实准确后集中缴费期开始前提交给医保部门。有医保部门审核后即使发送税务部门，根据相关资助政策，分类向财政部门申请拨付资助参保所需资金，根据税务部门缴费信息，及时记录被资助人员医疗保险权益。三级指标“特殊人群参保缴费认定准确率”得分7.00分

综上，二级指标“产出质量”得分14.00分

产出时效

城乡医疗救助发放及时率。对于“一站式”即时结算救助，相关人员到定点医院就医后由定点医院先行垫付，本辖区各定点医疗机构按季度向区卫生健康局报送一站式结算汇总明细表和医疗保险统筹费用结算单，经区卫生健康局汇总审核后转交区医保局医疗救助科。对于非一站式结算救助由申请人填写资料由村（居）委会审核后签字盖章后上报镇街审核，各镇街对申请人的基本情况入户核实后签字盖章，各镇街医保经办机构对医疗费用开支情况进行核算，对符合标准人员将其相关资料汇总后，报送至区医保局医疗救助科，经区医保局救助科审核后，将医疗救助资金发放给救助对象。三级指标“城乡医疗救助发放及时率”得分3.00分

特殊人群参保缴费完成及时率。医保部门应在集中缴费期开始前在医保经办系统中完成资助人员身份认定，身份认定信息通过数据共享平台推送税务部门。税务部门要按照资助人员名单逐一核实税务系统中接收的身份认定信息，发现错误及时更正。税务部门根据全额资助人员初次名单进行锁定，暂不受理这部分人员的个人缴费。税务部门、医保部门根据定额资助人员身份信息同时配置缴费档次，税务部门只收取个人缴纳部分的医疗保险费，并于正常集中征缴期结束后5日内将相关人员缴费情况提供医保部门。医保部门在正常集中征缴期结束10日内，向税务部门提供政府资助参保人员最终名单，会同税务部门向同级财政部门提交资助资金拨付申请。税务部门进行缴费确认，未纳入最终名单的参保人员，通知参保人员按个人缴费金额补缴。税务部门发现跨统筹地区重复参保的，应及时向医保部门通报情况。财政部门审核后，于收到申请10日内，严格按照申请信息将资助参保对象缴纳的保费收入足额划至“待报解社会保险费（政府资助人员）”专户，并及时向医保部门、税务部门共享资金拨付信息。税务部门将费款自“待报解社会保险费（政府资助人员）”专户按日缴入国库，同时向财政部门、医保部门共享缴费相关信息。财政部门及时将资助资金划入社会保障基金财政专户。

三级指标“特殊人员参保缴费及时率”得分3.00分

产出成本

城乡医疗救助标准。评价小组通过查看城乡医疗救助项目资料发现，薛城区城乡医疗救助标准：1.门诊医疗救助：①扶贫对象：按照70%的比例救助，年最高救助限额4000元;②困难群体：按50%的比例救助，年最高救助限额3000元。2.住院医疗救助①扶贫对象：对于统筹自负部分，按照70%比例救助，年救助金额累计限额10000元;②困难群体：对于统筹范围个人自负金额30000以上部分，按照5%比例救助，年累计救助金额限额10000元。3.重大疾病医疗救助：①扶贫对象：按照70%比例救助，年救助金额累计限额20000元;②困难群体：按照30%比例救助，年救助金额累计限额10000元。4.建档立卡贫困户再救助：统筹范围内5000元以上部分按照70%比例再救助，年累计救助限额10000元。5.苯丙酮尿酸症患者救助：18岁及以下按照75%比例救助。限额15000元，18岁及以上按照70%的比例救助，年最高限额12000元。项目实施按照相关标准执行，得100%权重分，三级指标“城乡医疗救助标准”得分5.00分

特殊人群参保缴费标准

项目小组通过查看资料发现2020年特殊人群参保为建档立卡贫困人口、特困人员、低保对象、重度残疾人的居民基本医疗保险个人部分由政府予以代缴。缴费标准：260元/人。

三级指标“特殊人群参保缴费”得分5.00分

二级指标“产出成本”得分10.00分

综上：一级指标“产出”得分40.00分

## （四）项目效益情况

该指标满分20.00分，实得20.00分，总体得分率为100.00%，该指标主要评价项目实施后所产生的经济效益、社会效益、可持续影响及受益对象满意度等。项目效益指标评价得分情况见表5。

表5：主要指标得分情况表

| 一级指标 | 三级指标 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 效益 （20分） | 特殊人群参保覆盖率（3分） | 3.00 |
|  | 救助人员增长率（3分） | 3.00 |
|  | 有助于贫困人口持续参保（2分） | 2.00 |
|  | 有助于健全社会保障体系（2分） | 2.00 |
|  | 服务对象满意度（10分） | 10.00 |

从得分情况来看，城乡医疗救助项目完成之后产生的效益非常明显，受益对象的满意度较高，具体分析如下：

1．项目效益情况：

（1）社会效益

城乡医疗救助专项资金使城乡困难家庭就医得到了基本保障，对于维护社会稳定、促进经济建设和社会和谐都起着至关重要的作用，城乡医疗救助补助资金的申报手续快捷方便，定点医疗机构住院实现了“一站式结算服务”。审核后补助资金直接拨付到医院，不仅提高了政府的工作效率和政府的形象，而且使群众的满意度日趋提升另外城乡医疗救助在一定程度上遏制了“因病致贫、因病返品”现象，缓解了困难群众就医困难和因病影响基本生活的问题，提高了城乡困难群众的生活质量，促进城乡经济社会协调发展。2020年城乡二级指标“社会效益”最终得分6分。

（2）可持续影响

民政专项补助制度是我国目前较为成熟和完善的一项社会保障制度，她保障着农村最缺乏生存力，最需要帮助的弱势群体的基本生活，在整个农村社会保障体系中属于最后一层社会安全网。做好了农村民政专项补助工作事关民生的根本，是构建社会主义新农村的必然要求，是社会和谐稳定的重要保证，将进一步促进民生事业的可持续健康发展。

二级指标“可持续影响”得分4.00分

2．受益对象满意度情况：

项目受益对象满意指标评价得分率分布情况见图4。

图4：受益对象满意度得分率分布图

受益对象满意度得分率为96.64%：我们向薛城区城乡医疗救助受益村民发放了电子调查问卷，共计发放问卷要求数量400份，有效总样本量400份。最后经计算得出受益村民对薛城区城乡医疗救助的知晓度为98.75%，有助于贫困人口持续参保的满意度100.00%，有助于健全社会保障体系满意度100.00%，申报资料和流程满意度95.000%，救助资金拨付及时满意度96.00%，工作人员服务质量满意度97.00%，救助标准满意度96.00%，减轻就医负担满意度96.00%.选择分布具体情况见图5、图6、图7、图8、图9、图10、图11、图12。

图5：医疗救助政策补助的选择分布情况

图6：是否有利于贫困人口持续参保的选择分布情况

图7：是否有助于健全社会保障体系的选择分布情况

图8：申报资料和流程的选择分布情况

图9：救助资金拨付及时性的选择分布情况

图10：工作人员服务质量的选择分布情况

图11：救助标准的选择分布情况

图12：减轻就医负担的选择分布情况

经过对问卷调查结果的分析，受益人群对城乡医疗救助项目完成后整体满意度96.64%，说明城乡医疗救助项目完成之后，受益人群对该项目满意度非常高，在一定程度上使各个镇街的贫困人口的就医负担得到有效改善，另外还有助于健全社会保障体系。对于知晓城乡医疗救助政策、认为有助于贫困人口持续参保、有助于健全社会保障体系情况，选择“是”的约占21.05%；对于申报资料和流程、救助资金拨付及时率、工作人员服务质量、救助标准、减轻就医负担情况，选择“非常满意”的约占66.46%，选择“比较满意”的约占11.20%，选择“一般”的约占0.02%。调查具体情况见附件2、薛城区城乡医疗救助项目受益对象满意度调查问卷及统计分析表。

经过对问卷调查结果的分析，受益群众对城乡医疗救助项目的建议主要从三方面出发一是加大宣传，增加救助管理透明度。一项利国利民的政策要执行到位，必须先宣传到位。二是加大投入，扩大救助对象范围。三是加强监管，加大对医疗卫生单位的监管力度，用制度来管理、来制约，严防救助资金的流失，确保有限的医疗救助资金发挥最大作用。严厉打击医疗系统非正常竞争、非法套取医疗救助资金的行为。根据受益对象对项目实施效果的满意情况评分标准，经计算，受益对象满意度得分为10.00分。

综合项目实施效益情况和受益对象满意度，一级指标“项目效益”最后得分为20.00分。

# 五、项目主要经验及做法

一是加强组织领导。城乡医疗救助工作在区医疗保障局领导下，按照“预防为主、风险管理、全程控制、社会共治”的总体思路，扎实工作，热情服务，不断加大医疗救助政策宣传和落实力度，全面推进便民服务。薛城区高度重视此项工作，各项资料准备齐全完善、严谨规范，日常工作热情高效、成果显著。

二是形成特设模式。薛城区医疗救助政策宣传工作较为广泛。年初制定并印发《医保政策宣传活动方案》，规定了详细的政策宣传内容、宣传方式及相关要求。印制医疗救助政策宣传材料，详细介绍了医保惠民政策、医疗保障业务经办流程。组织医保专干开展了医疗救助政策“进社区、入企业”的专题服务活动，在主要街道、社区安排工作人员结合业务开展情况，进行了政策宣传。另外对辖区各医保定点机构进行网格化管理，要求进行多形式宣传，营造厚宣传范围。联系区电视台解答惠民政策，让服务对象足不出户就了解政策精神及实施办法。

三是不断提升救助服务工作质效。建设医疗救助信息资源库，着力打破信息壁垒，将各政府部门客类信息统一汇集、互通共享。推动救助服务向移动端延伸，让“数据多跑路、群众少跑腿”，实现救助事项“掌上办”“指尖办”，为群众提供方便快捷的救助事项申请、办理、查询等服务。依托微信小程序和信息化手段，并依托医保专干，不断扩大服务对象覆盖范围，提高救助服务水平。救助人员较上年大幅增长。同时，一站式结算覆盖率达到100％。

# 六、项目存在的主要问题

（一）财务管理制度不够健全，专项资金应该实行专项管理、分账核算。根据“关于印发《山东省医疗保障基金监督管理办法（试行）》的通知”（鲁医保发[2019]95号），根据国家有关基金预决算制度、财务会计制度，建立健全医保基金内控考核、监督审计、智能审核等内部工作机制。枣庄市医疗保障局、枣庄市扶贫开发领导小组办公室、枣庄市民政局、枣庄市财政局、枣庄市卫生健康委员会关于印发《枣庄市医疗救助管理办法》的通知（枣医保发[2020]72号）规定，财政、医疗保障部门应当建立健全财务管理制度，严格按照资金管理以及财务管理有关规定使用资金，确保专款专用。评价发现，各区只提供部门、单位的内部财务管理规定，未制定医疗救助专项资金管理办法，未能体现专项资金专项管理、分账核算，相关财务制度不够规范、健全。

（二）公示制度不规范。根据薛城区医疗救助公示制度的规定，在镇村（居）组公示政府代缴居民医保人员名单和医疗救助对象手工（零星）报销情况。在区级公示医疗救助政策及办理程序以及医疗救助人次及资金支出情况，医疗保障局针对手工（零星报销）情况未按照规定公示。

# 七、意见建议

（一）健全财务管理制度。建议根据“关于印发《山东省医疗保障基金监督管理办法（试行）》的通知”（鲁医保发（2019）95号），关于印发《枣庄市医疗救助管理办法》的通知（枣医保发（2020）72号）规定，抓紧制定所辖地区健全完善的财务管理制度，真正实现专项资金专项管理、分账核算。

（二）加强公示制度。建议根据薛城区医疗救助公示制度的规定，在镇村（居）组公示政府代缴居民医保人员名单和医疗救助对象手工（零星）报销情况。在区级公示医疗救助政策及办理程序以及医疗救助人次及资金支出情况。

附件：

1．城乡医疗救助项目绩效评价得分表

2．“城乡医疗救助项目社会公众满意度调查问卷” 结果统计表

3．会计师事务所营业执照复印件

4．会计师事务所执业证书复印件

5.城乡医疗救助项目绩效评价实施方案