# 2020年度薛城区农业保险保费补贴

# 资金项目绩效评价报告

主管部门：枣庄市薛城区农业农村局

委托部门：薛城区财政局

评估机构：华富鲁融（山东）工程技术咨询有限公司

编制时间：二〇二一年十一月

目  录

摘  要	1

正文部分	1

一、项目基本情况	1

（一）项目立项	1

（二）项目预算	2

（三）项目实施内容	4

（四）项目组织管理	5

二、项目绩效目标	7

（一）项目总目标	7

（二）项目年度绩效目标	7

三、评价基本情况	7

（一）评价目的	7

（二）评价对象与范围	7

（三）评价依据	8

（四）评价原则、评价方法	9

（五）绩效评价指标体系	10

（六）评价人员组成	11

（七）绩效评价工作过程	12

四、评价结论及分析	13

（一）综合评价结论	13

（二）非现场评价情况分析	14

（三）现场评价情况分析	14

五、绩效评价指标分析	15

（一）项目决策情况	15

（二）项目过程情况	17

（三）项目产出情况	18

（四）项目效益情况	21

六、项目主要经验及做法	23

（一）农业保险发挥了农业生产的风险保障功能	23

（二）农业保险发挥了财政资金支农惠农的杠杆作用	24

七、存在的问题及原因分析	24

（一）部分作物投保积极性不如预期	24

（二）理赔工作有待改进	24

（三）档案管理工作存在欠缺	25

八、意见建议	25

（一）进一步加大保险宣传力度	25

（二）加强保险工作监督管理	25

（三）加强部门档案管理工作	26

九、其他需要说明的问题	26

附件1：绩效评价得分表	27

附件2：问题清单	36

附件3：调查问卷及统计分析表	37

摘  要

# 一、项目基本情况

## （一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景

农业在中国的经济当中占有举足轻重的地位，农业保险在近十多年农业和农村发展中，为农户的稳收和增收贡献了行业的力量。自2007年中央财政启动农业保险补贴以来，农业保险市场规模迅速壮大，2020年2月5日，中共中央、国务院发布的《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》中指出，要推进多种作物完全成本保险和收入保险试点，抓好农业保险保费补贴政策落实，督促保险机构及时足额理赔。

2.实施目的

本项目旨在提高农业抵御自然灾害风险能力，构建和完善农业生产风险保障和农村金融服务体系，进一步完善政策性农业保险支持政策，逐步建立健全适合薛城区的政府、保险、农民“三位一体”的政策性农业保险长效机制。

## （二）项目预算安排和支出情况

项目所涉及的政策性农业保险保费由各级财政补贴80%，种植户自交20%。项目根据实际投保情况及种植保险条款规定，共计申请补贴资金528.40万元。项目共计投资528.40万元，其中春季作物（小麦、马铃薯）保费补贴291.58万元，秋季作物（玉米、大豆、花生）保费补贴236.82万元，均足额支付至中标保险公司对公账户。

## （三）项目主要内容和实施情况

1.项目主要内容

完成薛城区2020年度小麦、马铃薯、玉米、花生、大豆，共计5种作物的政策性农业保险保费的补贴工作，并对中国太平洋财产保险股份有限公司薛城支公司的承保、定损和理赔工作的准确性和及时性等方面进行监督管理。

2.项目实施情况

2020年度累计投保小麦99683.32亩、马铃薯30607.43亩、玉米161089.03亩、大豆2496.9亩、花生225亩。于1月底完成春季作物（小麦、马铃薯）投保工作，7月底完成秋季作物（玉米、大豆、花生）投保工作，同时根据计划完成了当年春季、秋季保险保费补贴工作。

# 二、项目绩效目标

## （一）总体绩效目标

提高农业抵御自然灾害风险能力，构建和完善农业生产风险保障和农村金融服务体系，进一步完善政策性农业保险支持政策，逐步建立健全适合薛城区的政府、保险、农民“三位一体”的政策性农业保险长效机制，达到农业增收、农民增收，农业、农村经济又好又快发展的总体目标。

## （二）2020年度绩效目标

2020年度薛城区开展政策性农业保险补贴工作，推动小麦、马铃薯、玉米、大豆、花生，共计5种作物的投保力度，确保中标保险公司的承保、定损和理赔工作的准确性和及时性，提高农民投保积极性，保障农民抗灾减灾和风险补偿能力。

# 三、评价基本情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

本次绩效评价工作主要考察2020年度薛城区农业保险保费补贴资金使用情况，深入了解农业保险投保、理赔及监督工作开展情况，研究提出有关农业保险工作开展的相关建议，进一步提升财政资金使用效益。

2.评价对象

本项目评价对象为2020年度薛城区农业保险保费补贴资金。

3.评价范围

本项目评价范围主要包括薛城区常庄镇、沙沟镇、陶庄镇、周营镇、邹坞镇、临城街道、巨山街道，共计7个乡镇或街道。

## （二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系、评价标准

1.评价原则

本次绩效评价指标按照以下原则：

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况及预算支出和绩效之间的对应关系。

2.评价方法

本项目主要评价农业保险保费补贴后带来的效益情况，适宜将决策、过程、产出与效益进行关联性分析，所以适合使用比较法、因素分析法、公众评判法。

（1）比较法：是将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（2）因素分析法：是综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（3）公众评判法：是指对60名受益农户的公众问卷及抽样调查，了解薛城区农业保险保费补贴政策效益情况与农户对本项目的满意度情况的评判方法。

3.评价指标体系

评价工作组基于绩效指标的相关性、重要性、可比性和系统性原则，根据逻辑分析思想，按决策—过程—产出—效益的逻辑顺序，将评价指标体系设计为决策、过程、产出和效益四大维度，在此维度下依次确定和构建指标。

4.评价标准

本次绩效评价按照财政预算资金的分配方式特点，特确定以下评价标准：

（1）计划标准。以2020年初预先制定的计划、预算等作为评价标准。

（2）行业标准。参照国家公布的行业指标数据及项目行业内的指标数据。

本项目根据项目特点以及政策法规、行业标准设置各项指标的评分标准以及标准值。评分标准的设定做到量化、可操作。

## （三）绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作以《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）为准则，同时结合项目特点进行实施。评价工作分为前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、撰写与提交绩效评价报告五个阶段。

1.前期准备

前期准备阶段的工作主要包括接受委托任务、成立评价工作组、开展前期调研、明确绩效目标、设计绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定现场和非现场评价范围、编制社会调查方案、设计资料清单、制定评价实施方案、评价方案论证与沟通等流程。

2.非现场评价

我公司绩效评价工作组对实施单位报送的所有与项目相关的资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并积极利用各种公开数据资料进行交叉比对，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。对所搜集获取到的所有项目实施单位相关文件资料进行了全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成了非现场评价的结果。

3.现场评价

我公司绩效评价小组根据评价方案确定的现场评价抽样范围，组成现场评价工作小组，对项目进行调研访谈、社会调查、资料核实和分析评价。主要针对项目的受益对象：项目受益乡镇及街道农户进行问卷调查。

4.综合分析

我公司绩效评价工作组对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。通过汇总分析现场评价情况，形成项目最终绩效评价结果。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式， 具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80 （含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

5.撰写与提交绩效评价报告

撰写报告与提交绩效评价报告阶段包含撰写绩效评价报告、征求意见、提交报告等过程。

# 四、评价结论和绩效分析

## （一）综合评价结论

评价组在《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）提出的绩效评价指标框架基础上，经过数据采集、现场调研、实地考察、访谈以及数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行进一步的细化、优化。按照权重指标体系，综合评分，本项目最终得分85.60分，评价结果为“良”。具体评分情况如表4.1所示：

表4.1 项目得分汇总表

| 项 目 | 决策指标 | 过程指标 | 产出指标 | 效益指标 | 得分合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准分值 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| 评价得分 | 19.50 | 17 | 24.10 | 25 | 85.60 |

## （二）绩效分析

1.项目决策情况

项目立项符合《关于做好2013年新增县政策性农业保险工作的通知》（鲁农种植字〔2013〕1号）等相关政策，立项依据充分；项目立项为上级下达的通知，根据实际情况申请资金，并由各级财政配套资金拨付，立项程序规范；项目有绩效目标且绩效目标设置合理；但项目绩效指标中产出质量、产出数量等与项目目标任务数对应性较弱，数量较少，覆盖不全面，绩效指标明确性有待提高；项目依据相关政策与实际情况进行预算申请，预算编制科学，资金分配合理。

2.项目过程情况

项目计划投资528.40万元，已全部到位，截止2020年12月底，项目实际支出资金528.40万元。资金到位率为100%，预算执行率为100%；项目资金符合《山东省农业保险保险费补贴资金管理办法》（鲁财金〔2017〕27号）的相关规定；项目实施单位具有相应的财务管理制度，具有业务管理制度；且相关管理制度合法、合规、完整；项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定；但项目监督管理工作未及时保存相关记录，无法考察监督工作到位程度，定损报告及相关理赔档案均存档于中标保险公司，未进行备份留存，理赔工作未按照实施方案规定流程开展，制度执行有效性有待提升。

3.项目产出情况

截至2020年底，各作物保险保费补贴均到位；马铃薯投保面积达到100%，玉米投保面积为53%，小麦投保面积覆盖率为40%，花生投保面积仅为1%，大豆投保面积为16%，作物投保积极性有待提高；投保区域覆盖率已达到100%；理赔结案率已达到100%；当年投诉率为0%；投保作物种类覆盖率达到100%；投保工作及时性与公示及时性较好，但理赔信息普遍存在统计不及时、统计信息有误的情况，导致理赔时间通常大于15个工作日；成本节约率为0%。

4.项目效益情况

根据现场调研，补贴政策对农户收入增加促进作用较好；农业保险政策群众知晓率为93%；投保意识不高的农户主要种植作物为小麦、花生、大豆，其普遍认为投保意义不大；大部分农户计划次年仍种植当年种植作物；补贴政策对农户自身抗灾减灾与风险补偿能力提升效果较好；受益农户满意度为85%。

# 五、存在问题及原因分析

## （一）部分作物投保积极性不如预期

至2020年底，小麦投保面积覆盖率为40%，大豆为16%，花生仅为1%，与预期70%的覆盖率存在一定差异。主要原因为多数农户风险意识较低，认为此三类作物的受灾可能性较小，且农业保险支出会增加农户种植成本，因此即使存在保费补贴政策，仍认为投保意义不大，不愿通过保险手段来规避风险。

## （二）理赔工作未按实施方案规定流程开展，理赔工作有待进一步改进

理赔工作未按实施方案规定流程开展，一是勘察定损工作存在未现场查勘的情况，保险公司一般根据大面积受灾乡镇的勘察定损情况，对种植面积小、较分散的受灾土地直接进行比例系数定损；二是中标保险公司在定损工作完成后，通常无法在10-15个工作日内及时将理赔款打到农户一卡通账户中。主要原因一是保险公司人员配备不足，现场查勘工作难以全面开展；二是理赔信息由各乡镇或街道统一统计，普遍存在统计不及时、统计信息如账号等书写有误的情况，导致理赔时间通常大于15个工作日。

## （三）档案管理工作存在欠缺

保险定损工作的主要工作记录，如《初步定损清单》、现场勘察记录、《灾害损失报告书》等均存档于保险公司，政策性农业保险领导小组未进行备份留存；同时春、秋两季的保险监督工作未保存相关监督工作记录。主要原因为档案管理工作未执行档案专人专管制度，导致人员调度问题影响档案管理工作。

# 六、有关建议

## （一）进一步加大保险宣传力度

主管部门应协同中标保险公司，针对政策性农业保险保费补贴政策的优势开展进一步推广宣传工作，鼓励农户积极投保，提高农户投保意识，保障农户抗灾减灾能力，减少其因被动接受自然灾害所带来的风险与损失。

## （二）加强保险工作监督管理

主管部门应加强对中标保险公司理赔工作的监督管理，一是督促其全面展开现场查勘工作，二是督促其完善理赔工作流程与理赔信息管理工作，对其未现场查勘或不能按时完成理赔工作的情况加以批评或警告，同时应与考核保险公司次年是否承接保险业务的工作进行挂钩。建议完善勘察定损工作的人员配备；建立投保农户信息数据库，及时更新修改相关信息。逐步达到理赔工作的规定要求，提高理赔工作的质量与效率。

## （三）加强部门档案管理工作

主管部门应进一步明确档案管理相关人员责任，做到专人专管。建议根据档案实际情况进行分类管理，对数量庞杂的档案进行电子归档，降低管理难度。同时应加强档案管理工作监督力度，保障管理效果。

正文部分

# 一、项目基本情况

## （一）项目立项

1.项目立项的环境和条件

农业在中国的经济当中占有举足轻重的地位，既是中国的第一产业，也是中国的基础产业。农业保险作为实现小康的重要抓手，在近十多年农业和农村发展中，为农户的稳收和增收贡献了行业的力量。自2007年中央财政启动农业保险补贴以来，农业保险市场规模迅速壮大，保障作用有效发挥。2020年2月5日，中共中央、国务院发布的《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》中指出，要推进多种作物完全成本保险和收入保险试点，抓好农业保险保费补贴政策落实，督促保险机构及时足额理赔。

2.实施项目达到的目标和意义

本项目以服务“三农”为宗旨，以提高农业抵御自然灾害风险能力，构建和完善农业生产风险保障和农村金融服务体系为主线，以农业增收、农民增收为目标，以促进农业、农村经济又好又快发展为重点，坚持以人为本的服务理念，进一步完善政策性农业保险支持政策，逐步建立健全适合薛城区的政府、保险、农民“三位一体”的政策性农业保险长效机制。

3.项目立项依据及立项主要内容

（1）《关于印发<山东省政策性农业保险工作实施方案>的通知》（鲁农种植字〔2012〕3号）

（2）《关于做好2013年新增县政策性农业保险工作的通知》（鲁农种植字〔2013〕1号）

（3）《转发山东省财政厅<关于进一步推动我省农业保险保险费补贴工作的通知>的通知》（鲁财金〔2018〕4号）

（4）山东省农业厅 山东省财政厅 山东省金融工作办公室 中国保监会山东监管局关于印发《山东省大豆种植保险条款》的通知(鲁农财字〔2018〕42号)

（5）关于转发《山东省农业厅 山东省财政厅 山东省金融工作办公室 中国保监会山东监管局关于印发<山东省马铃薯种植保险条款>等6个种植保险条款的通知》的通知(枣农字〔2018〕17号)

## （二）项目预算

1.预算分配的依据及因素

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》

（3）《山东省农业保险保险费补贴资金管理办法》（鲁财金〔2017〕27号）

2.预算变更情况及变更原因

根据评价组与项目实施单位人员沟通，本项目暂无预算变更情况。

3.资金来源

项目所涉及的政策性农业保险保费由各级财政补贴80%，种植户自交20%。项目根据实际投保情况及种植保险条款规定（详见表1.1），共计申请补贴资金528.40万元，其中春季作物（小麦、马铃薯）保险保费补贴申请资金291.58万元，扣除以前年度结余资金47.90万元，实际拨付243.68万元，秋季作物（玉米、大豆、花生）保险保费补贴申请资金236.82万元，实际全额拨付。补贴资金来源及比例情况详见表1.2、表1.3。

表1.1 种植保险条款规定

单位：元/亩

|  | 小麦 | 马铃薯 | 玉米 | 大豆 | 花生 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保险费 | 18 | 60 | 18 | 24 | 12.5 |
| 保险金额 | 450 | 1200 | 400 | 600 | 230 |

表1.2 补贴资金来源情况

单位：元

|  | 中央财政补贴 | 省级财政补贴 | 市级财政补贴 | 区级财政补贴 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季作物 | 1405333.42 | 1231492.38 | 203255.09 | 75693.41 | 2915774.30 |
| 秋季作物 | 1245145.03 | 964784.63 | 152936.72 | 5304.40 | 2368170.78 |

表1.3 补贴资金比例情况

| 播种季节 | 作物 名称 | 农户 | 中央财政补贴 |  | 省级财政补贴 |  | 市级财政补贴 |  | 区级财政补贴 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 比例 | 金额（元） | 比例 | 金额（元） | 比例 | 金额（元） | 比例 | 金额（元） |
| 春季 | 小麦 | 普通农户 | 42.50% | 762577.39 | 32.50% | 588736.35 | 5% | 93068.34 | —— | —— |
|  |  | 贫困户 |  |  | 42.50% |  | 11% |  | 4% | 2235.57 |
|  | 马铃薯 | —— | 35% | 642756.03 | 35% | 642756.03 | 6% | 110186.75 | 4% | 73457.84 |
| 小计 |  |  | —— | 1405333.42 | —— | 1231492.38 | —— | 203255.09 | —— | 75693.41 |
| 秋季 | 玉米 | 普通农户 | 42.50% | 1232331.09 | 32.50% | 951970.68 | 5% | 150740.04 | —— | —— |
|  |  | 贫困户 |  |  | 42.50% |  | 11% |  | 4% | 3839.95 |
|  | 大豆 | —— | 35% | 1089.00 | 35% | 1089.00 | 6% | 324.00 | 4% | 216.00 |
|  | 花生 | —— | 35% | 10923.94 | 35% | 10923.95 | 6% | 1872.68 | 4% | 1248.45 |
| 小计 |  |  | —— | 1245145.03 | —— | 964784.63 | —— | 152936.72 | —— | 5304.40 |
| 合 计 |  |  | 5283945.08 |  |  |  |  |  |  |  |

4.项目投资情况

项目共计投资528.40万元，用于政策性农业保险保费补贴工作，其中春季作物（小麦、马铃薯）保费补贴291.58万元，秋季作物（玉米、大豆、花生）保费补贴236.82万元，均足额支付至中标保险公司对公账户。

## （三）项目实施内容

1.项目立项时间

本项目立项时间为2018年。

2.项目批复单位

本项目批复单位为薛城区人民政府。

3.项目具体内容

完成薛城区2020年度小麦、马铃薯、玉米、花生、大豆，共计5种作物的政策性农业保险保费的补贴工作，并对中国太平洋财产保险股份有限公司薛城支公司的承保、定损和理赔工作的准确性和及时性等方面进行监督管理。

4.项目所在区域

本项目所在区域包括薛城区常庄镇、沙沟镇、陶庄镇、周营镇、邹坞镇、临城街道、巨山街道，共计7个乡镇或街道。

5.项目计划完成时间

本项目计划完成时间为2020年12月底，实际完成时间为2020年12月31日。

6.项目实施情况

2020年度累计投保小麦99683.32亩、马铃薯30607.43亩、玉米161089.03亩、大豆2496.9亩、花生225亩。于1月底完成春季作物（小麦、马铃薯）投保工作，7月底完成秋季作物（玉米、大豆、花生）投保工作，同时根据计划完成了当年春季、秋季保险保费补贴工作。

## （四）项目组织管理

1.项目主管部门及职责

本项目主管部门为枣庄市薛城区农业农村局，主要负责政策性农业保险保费补贴发放，并对中标保险公司承保、定损和理赔工作进行全程监督。

2.项目组织管理架构

图1-1 项目组织管理架构图

3.项目具体实施流程

本项目具体实施主要包括以下几个阶段：

（1）公开招标

（2）中标公司组织投保工作

（3）资金申请

（4）批复通过、资金下达

（5）全程监督管理投保工作

4.资金拨付流程

春季作物（小麦、马铃薯）保费补贴由财政授权支付至中标保险公司对公账户，秋季作物（玉米、大豆、花生）保费补贴由财政直接支付至中标保险公司对公账户。

# 二、项目绩效目标

## （一）项目总目标

提高农业抵御自然灾害风险能力，构建和完善农业生产风险保障和农村金融服务体系，进一步完善政策性农业保险支持政策，逐步建立健全适合薛城区的政府、保险、农民“三位一体”的政策性农业保险长效机制，达到农业增收、农民增收，农业、农村经济又好又快发展的总体目标。

## （二）项目年度绩效目标

2020年度薛城区开展政策性农业保险补贴工作，推动小麦、马铃薯、玉米、大豆、花生，共计5种作物的投保力度，确保中标保险公司的承保、定损和理赔工作的准确性和及时性，提高农民投保积极性，保障农民抗灾减灾和风险补偿能力。

# 三、评价基本情况

## （一）评价目的

本次绩效评价工作主要考察2020年度薛城区农业保险保费补贴资金使用情况，深入了解农业保险投保、理赔及监督工作开展情况，研究提出有关农业保险工作开展的相关建议，进一步提升财政资金使用效益。

## （二）评价对象与范围

1.评价对象

本项目评价对象为2020年度薛城区农业保险保费补贴资金。

2.评价范围

本项目评价范围主要包括薛城区常庄镇、沙沟镇、陶庄镇、周营镇、邹坞镇、临城街道、巨山街道，共计7个乡镇或街道。

## （三）评价依据

1.法规依据

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

（3）《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）

（4）《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）

2.项目文件

（1）《薛城区2020年政策性农业保险工作实施方案》（薛农发〔2019〕54号）

（2）《项目支出绩效目标申报表》

（3）《关于申请拨付2020年政策性小麦、马铃薯种植保险保费补贴的请示》

（4）《关于拨付2020年政策性玉米、大豆、花生种植保险保费补贴的请示》

（5）《山东省农业保险保险费补贴资金管理办法》（鲁财金〔2017〕27号）

## （四）评价原则、评价方法

1.评价原则

本次绩效评价指标按照以下原则：

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况及预算支出和绩效之间的对应关系。

2.评价方法

本项目主要评价农业保险保费补贴后带来的效益情况，适宜将决策、过程、产出与效益进行关联性分析，所以适合使用比较法、因素分析法、公众评判法。

（1）比较法：是将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（2）因素分析法：是综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（3）公众评判法：是指对60名受益农户的公众问卷及抽样调查，了解薛城区农业保险保费补贴政策效益情况与农户对本项目的满意度情况的评判方法。

## （五）绩效评价指标体系

1.指标设置思路

评价工作组基于绩效指标的相关性、重要性、可比性和系统性原则，根据逻辑分析思想，按决策—过程—产出—效益的逻辑顺序，将评价指标体系设计为决策、过程、产出和效益四大维度，在此维度下依次确定和构建指标。

2.评价标准

本次绩效评价按照财政预算资金的分配方式特点，特确定以下评价标准：

（1）计划标准。以2020年初预先制定的计划、预算等作为评价标准。

（2）行业标准。参照国家公布的行业指标数据及项目行业内的指标数据。

本项目根据项目特点以及政策法规、行业标准设置各项指标的评分标准以及标准值。评分标准的设定做到量化、可操作。

3.指标权重

决策指标权重20%：决策主要考察项目立项、绩效目标、资金投入情况，指标设置权重占比20%。

过程指标权重20%：过程主要考察本项目资金管理情况、组织实施情况，指标权重设置占比20%。

产出指标权重30%：本次绩效评价主要是对2020年度薛城区农业保险保费补贴资金项目进行预算执行后的绩效评价，项目产出清晰明了，由于项目的产出能直接反映项目各项指标的完成情况，项目产出设置权重30%。

效益指标权重30%：本项目是2020年度薛城区农业保险保费补贴，效益比较突出，因此设置4个指标，包括经济效益、社会效益、可持续影响、满意度，项目效益评价设置权重30%。

4.数据来源、证据收集方式

本项目数据来源是通过资料收集、现场访谈、现场调研、微信和电话等方式与枣庄市薛城区农业农村局等沟通所得。

## （六）评价人员组成

为确保绩效评价工作客观、公正、严谨，我公司为本项目成立了专门的绩效评价工作组，确定一名负责人，负责绩效评价工作的总体控制，同时配备工程、会计等方面人员。

表3.1 绩效评价工作组

| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 技术职称 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肖海波 | 男 | 本科 | 土木工程 | 造价工程师 | 项目负责人 |
| 2 | 孙成章 | 男 | 本科 | 节能 | 注册咨询工程师 | 技术负责人 |
| 3 | 田伟 | 男 | 本科 | 会计 | 中级会计师 | 财务分析 |
| 4 | 许明 | 男 | 本科 | 工程管理 | 中级工程师 | 尽职调查 |
| 5 | 袁艺铭 | 女 | 本科 | 会计 | 中级会计师 | 尽职调查 |
| 6 | 王淑华 | 女 | 本科 | 土木工程 | 中级工程师 | 资料分析 |
| 7 | 徐涵 | 女 | 本科 | 会计 | 中级会计师 | 尽职调查 |

## （七）绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作以《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）为准则，同时结合项目特点进行实施。评价工作分为前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、撰写与提交绩效评价报告五个阶段。

1.前期准备

前期准备阶段的工作主要包括接受委托任务、成立评价工作组、开展前期调研、明确绩效目标、设计绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定现场和非现场评价范围、编制社会调查方案、设计资料清单、制定评价实施方案、评价方案论证与沟通等流程。

2.非现场评价

我公司绩效评价工作组对实施单位报送的所有与项目相关的资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并积极利用各种公开数据资料进行交叉比对，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。对所搜集获取到的所有项目实施单位相关文件资料进行了全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成了非现场评价的结果。

3.现场评价

我公司绩效评价小组根据评价方案确定的现场评价抽样范围，组成现场评价工作小组，对项目进行调研访谈、社会调查、资料核实和分析评价。主要针对项目的受益对象：项目受益乡镇及街道农户进行问卷调查。

4.综合分析

我公司绩效评价工作组对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。通过汇总分析现场评价情况，形成项目最终绩效评价结果。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

5.撰写与提交绩效评价报告

撰写报告与提交绩效评价报告阶段包含撰写绩效评价报告、征求意见、提交报告等过程。

# 四、评价结论及分析

## （一）综合评价结论

评价组在《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）提出的绩效评价指标框架基础上，经过数据采集、现场调研、实地考察、访谈以及数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行进一步的细化、优化。按照权重指标体系，综合评分，本项目最终得分85.60分，评价结果为“良”。具体评分情况如表4.1所示：

表4.1 项目得分汇总表

| 项 目 | 决策指标 | 过程指标 | 产出指标 | 效益指标 | 得分合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准分值 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| 评价得分 | 19.50 | 17 | 24.10 | 25 | 85.60 |

## （二）非现场评价情况分析

项目共计申请补贴资金528.40万元，实际支付资金528.40万元，用于政策性农业保险保费补贴工作。于1月底完成春季作物（小麦、马铃薯）投保工作，7月底完成秋季作物（玉米、大豆、花生）投保工作。当年累计投保小麦99683.32亩、马铃薯30607.43亩、玉米161089.03亩、大豆2496.9亩、花生225亩。

## （三）现场评价情况分析

项目根据政策性农业保险实际投保情况申请补贴资金，并支付至中标保险公司对公账户。当年累计定损小麦15359.54亩、马铃薯3060.74亩、玉米35308.28亩、花生61.58亩、大豆312.70亩，对农户的直接经济损失起到了一定的补偿作用。随机选取共计60名受益农民进行问卷调查，其中了解农业保险保费补贴政策的农民占比为93%，认为需要对作物进行投保的农民占比为62%，认为农业保险对其收入增加的促进效果明显的农民占比为63%，愿意明年继续种植当前作物的农民占比为97%，认为农业保险对其抗灾减灾与风险补偿能力的提升效果明显的农民占比为63%，对农业保险保费补贴工作满意的农民占比为72%。

# 五、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1.项目立项（满分8分，实得8分）

（1）立项依据充分性（满分4分，实得4分）

项目立项符合《关于做好2013年新增县政策性农业保险工作的通知》（鲁农种植字〔2013〕1号）等相关政策；符合农业发展规划；与农业农村局的部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；同时没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。因此根据评分细则，本项指标得分4分，得分率100%。

（2）立项程序规范性（满分4分，实得4分）

项目立项为上级下达的通知，根据实际情况申请资金，并由各级财政配套资金拨付。因此根据评分细则，本项指标得分4分，得分率100%。

2.绩效目标（满分5分，实得4.50分）

（1）绩效目标合理性（满分2分，实得2分）

项目有绩效目标；绩效目标与实际工作内容具有相关性；预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。因此根据评分细则，本项指标得分2分，得分率100%。

（2）绩效指标明确性（满分3分，实得2.50分）

项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；但产出质量、产出数量等指标与项目目标任务数对应性较弱，数量较少，覆盖不全面。因此根据“项目绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应得1分，若未达到评分标准，则酌情扣分”的评分细则，产出质量、产出数量等指标与项目目标任务数对应性较弱，扣0.50分，本项指标得分2.50分，得分率83.33%。

3.资金投入（满分7分，实得7分）

（1）预算编制科学性（满分4分，实得4分）

项目依据相关政策与实际情况进行预算申请；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。因此根据评分细则，本项指标得分4分，得分率100%。

（1）资金分配合理性（满分3分，实得3分）

项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应。因此根据评分细则，本项指标得分3分，得分率100%。

## （二）项目过程情况

1.资金管理（满分12分，实得12分）

（1）资金到位率（满分4分，实得4分）

项目预算申请资金528.40万元，实际到位资金528.40万元。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%=528.40/528.40=100%。因此根据评分细则，本项指标得分4分，得分率100%。

（2）预算执行率（满分4分，实得4分）

项目实际到位资金528.40万元，实际支出资金528.40万元。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%=528.40/528.40=100%。因此根据评分细则，本项指标得分4分，得分率100%。

（3）资金使用合规性（满分4分，实得4分）

项目资金符合《山东省农业保险保险费补贴资金管理办法》（鲁财金〔2017〕27号）的相关规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合相关政策规定的用途；且不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。因此根据评分细则，本项指标得分4分，得分率100%。

2.组织实施（满分8分，实得5分）

（1）管理制度健全性（满分4分，实得4分）

项目实施单位具有相应的财务管理制度，具有业务管理制度；且财务管理制度合法、合规、完整，业务管理制度合法、合规、完整。因此根据评分细则，本项指标得分4分，得分率100%。

（2）制度执行有效性（满分4分，实得1分）

项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定；但项目监督管理工作未及时保存相关记录，无法考察政策性农业保险领导小组的监督工作到位程度，同时定损报告及相关理赔档案均存档于中标保险公司，项目主管部门未进行备份留存；且理赔工作未按照实施方案规定流程开展。因此根据“项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定得2分；项目资料齐全并及时归档得1分”的评分细则，本项目实施存在未遵守相关法律法规和相关管理规定的情况，扣2分，且项目监督管理工作未及时保存相关记录，扣1分，因此本项指标得分1分，得分率25%。

## （三）项目产出情况

1.产出数量（满分10分，实得7.10分）

（1）补贴到户率（满分4分，实得4分）

截至2020年底，各作物保险保费补贴均到位，到户率达到100%。因此根据评分细则，本项指标得分4分，得分率100%。

（2）投保面积覆盖率（满分3分，实得0.10分）

截至2020年底，马铃薯投保面积达到100%，玉米投保面积为53%，小麦投保面积覆盖率为40%，花生投保面积仅为1%，大豆投保面积为16%。因此根据“小麦投保面积覆盖率达到70%，得1.2分；马铃薯投保面积达到70%，得0.1分；玉米投保面积达到70%，得1.5分；花生投保面积达到70%，得0.1分；大豆投保面积达到70%，得0.1分。未达标准，均不得分”的评分细则，本项指标扣2.90分，得分0.10分，得分率3.33%。

（3）投保区域覆盖率（满分3分，实得3分）

投保区域已覆盖常庄镇、沙沟镇等7个乡镇及街道，即投保区域覆盖率已达到100%。因此根据评分细则，本项指标得分3分，得分率100%。

2.产出质量（满分10分，实得10分）

（1）结案率（满分4分，实得4分）

至2020年底，累计理赔金额688.92万元，累计结案金额688.92万元。结案率=结案金额/理赔金额=688.92/688.92=100%。因此根据评分细则，本项指标得分4分，得分率100%。

（2）投诉率（满分4分，实得4分）

至2020年底，累计投诉次数为0次。投诉率=投诉次数/投保总户数=0%。因此根据评分细则，本项指标得分4分，得分率100%。

（3）投保农业种类覆盖率（满分2分，实得2分）

根据现场调研，不存在其他种植规模较大的作物种类需开展其他保险保费补贴工作，即投保作物种类覆盖率达到100%。因此根据评分细则，本项指标得分2分，得分率100%。

3.产出时效（满分8分，实得5分）

（1）投保工作及时性（满分2分，实得2分）

春季作物（小麦、马铃薯）投保工作，已于1月底按时完成；秋季作物（玉米、花生、大豆）投保工作，已于7月底按时完成。因此根据评分细则，本项指标得分2分，得分率100%。

（2）理赔及时性（满分3分，实得0分）

由于存在理赔信息统计不及时、信息有误等情况，虽然中标保险公司于年底完成了全部理赔工作，但在定损工作完成后，普遍存在无法在10-15个工作日内及时将理赔款打到农户一卡通账户中的情况。因此根据“定损工作完成后，于10-15个工作日内，将理赔款打到农户一卡通账户中，得3分。若未及时完成理赔，则依据实际理赔情况酌情扣分”的评分细则，保险公司定损后，普遍存在无法在10-15个工作日内及时将理赔款打到农户一卡通账户中的情况，则本项指标得分0分，得分率0%。

（3）公示及时性（满分3分，实得3分）

根据现场调研，抽查到薛城区人民政府网上政府信息公开栏，有针对马铃薯种植保险的理赔公示，且公示时间为3天。因此根据评分细则，本项指标得分3分，得分率100%。

4.产出成本（满分2分，实得2分）

（1）成本节约率（满分2分，实得2分）

项目计划成本528.40万元，实际成本528.40万元。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%=0/528.40=0%。因此根据评分细则，本项指标得分2分，得分率100%。

## （四）项目效益情况

1.经济效益（满分4分，实得3.20分）

（1）农户增收促进程度（满分4分，实得3.20分）

根据调查问卷，认为农业保险对促进其收入增加效果明显的农民为38名，较明显为4名，一般为12名，较不明显为4名，不明显为2名，根据问卷得分标准，本项问题得分率为80%。因此根据“根据调查问卷对补贴政策对农户收入增加的促进作用的考核，结果分为明显、较明显、一般、较不明显、不明显五个等级，每个等级对应相应的分值，通过加权平均计算方法计算相应的得分率，乘以总分值4分，得出本项指标得分”的评分细则，本项指标得分3.20分，得分率80%。

2.社会效益（满分16分，实得13.80分）

（1）农业保险政策群众知晓率（满分4分，实得3分）

根据调查问卷，农业保险政策群众知晓率为93%。因此根据“根据调查问卷，农业保险政策群众知晓率≥95%，得4分；每降低1%，扣0.5分，扣完为止”的评分细则，本项指标得分3分，得分率75%。

（2）农户投保意识提升程度（满分4分，实得2.90分）

根据调查问卷，认为需要对作物进行投保的农民为37名，不需要为23名，根据问卷得分标准，本项问题得分率为61.67%；与2019年投保情况相比，2020年投保总面积有所增加。因此根据“①根据调查问卷对农户投保意识提升程度的考核，结果分为是、否两个选项，每个选项对应相应的分值，通过加权平均计算方法计算相应的得分率，乘以总分值3分，得出本项指标得分；②与2019年投保情况相比，各作物总投保面积增加，得1分”的评分细则，本项指标得分2.90分，得分率72.50%。

（3）基层服务覆盖率（满分3分，实得3分）

根据现场调研，保险服务点覆盖常庄镇、沙沟镇等7个乡镇及街道，基层服务覆盖率达到100%，已建立起较为完善的农业保险基层服务网络。因此根据评分细则，本项指标得分3分，得分率100%。

（4）作物生产面积变动率（满分3分，实得3分）

根据现场调研，作物生产面积变动率=（61.08-60.38）/60.38=1.16%。因此根据评分细则，本项指标得分3分，得分率100%。

（5）农户种植积极性提升程度（满分2分，实得1.90分）

根据调查问卷，愿意次年继续种植当前作物的农民为58名，不愿意为2名，根据问卷得分标准，本项问题得分率为96.67%。因此根据“根据调查问卷对补贴政策对农户种植积极性提升程度的考核，结果分为是、否两个选项，每个选项对应相应的分值，通过加权平均计算方法计算相应的得分率，乘以总分值2分，得出本项指标得分”的评分细则，本项指标得分1.90分，得分率95%。

3.可持续影响（满分5分，实得4分）

（1）农业综合生产能力提升情况（满分5分，实得4分）

根据调查问卷，认为农业保险对其抗灾减灾与风险补偿能力提升效果明显的农民为38名，较明显为4名，一般为13名，较不明显为2名，不明显为3名，根据问卷得分标准，本项问题得分率为80%。因此根据“根据调查问卷对农业综合生产能力提升情况的考核，结果分为明显、较明显、一般、较不明显、不明显五个等级，每个等级对应相应的分值，通过加权平均计算方法计算相应的得分率，乘以总分值5分，得出本项指标得分”的评分细则，本项指标得分4分，得分率80%。

4.满意度（满分5分，实得4分）

（1）受益农户满意度（满分5分，实得4分）

根据调查问卷，受益农户满意度为85%。因此根据“根据调查问卷，受益农户满意度≧90%得5分，每降低1%扣0.2分，扣完为止”的评分细则，本项指标得分4分，得分率80%。

# 六、项目主要经验及做法

## （一）农业保险发挥了农业生产的风险保障功能

近年来，受温室效应影响，我国的降雨带出现北移的趋势，加之山东省三面环海，易受台风侵袭，导致山东省近几年气候年际变化较大，自然灾害频发。通过发展农业保险，为缓解农户经济压力、稳定农户收入水平、增强农业恢复再生产能力等提供了有力保障。

## （二）农业保险发挥了财政资金支农惠农的杠杆作用

在保费补贴政策的支持下，农业保险充分调动了社会和市场的力量，充分发挥了财政资金的杠杆作用和放大效应，实现了财政与农村金融的有效衔接，财政支农资金效益显著提高。

# 七、存在的问题及原因分析

## （一）部分作物投保积极性不如预期

至2020年底，小麦投保面积覆盖率为40%，大豆为16%，花生仅为1%，与预期70%的覆盖率存在一定差异。主要原因为多数农户风险意识较低，认为此三类作物的受灾可能性较小，且农业保险支出会增加农户种植成本，因此即使存在保费补贴政策，仍认为投保意义不大，不愿通过保险手段来规避风险。

## （二）理赔工作未按实施方案规定流程开展，理赔工作有待进一步改进

理赔工作未按实施方案规定流程开展，一是勘察定损工作存在未现场查勘的情况，保险公司一般根据大面积受灾乡镇的勘察定损情况，对种植面积小、较分散的受灾土地直接进行比例系数定损；二是中标保险公司在定损工作完成后，通常无法在10-15个工作日内及时将理赔款打到农户一卡通账户中。主要原因一是保险公司人员配备不足，现场查勘工作难以全面开展；二是理赔信息由各乡镇或街道统一统计，普遍存在统计不及时、统计信息如账号等书写有误的情况，导致理赔时间通常大于15个工作日。

## （三）档案管理工作存在欠缺

保险定损工作的主要工作记录，如《初步定损清单》、现场勘察记录、《灾害损失报告书》等均存档于保险公司，政策性农业保险领导小组未进行备份留存；同时春、秋两季的保险监督工作未保存相关监督工作记录。主要原因为档案管理工作未执行档案专人专管制度，导致人员调度问题影响档案管理工作。

# 八、意见建议

## （一）进一步加大保险宣传力度

主管部门应协同中标保险公司，针对政策性农业保险保费补贴政策的优势开展进一步推广宣传工作，鼓励农户积极投保，提高农户投保意识，保障农户抗灾减灾能力，减少其因被动接受自然灾害所带来的风险与损失。

## （二）加强保险工作监督管理

主管部门应加强对中标保险公司理赔工作的监督管理，一是督促其全面展开现场查勘工作，二是督促其完善理赔工作流程与理赔信息管理工作，对其未现场查勘或不能按时完成理赔工作的情况加以批评或警告，同时应与考核保险公司次年是否承接保险业务的工作进行挂钩。建议完善勘察定损工作的人员配备；建立投保农户信息数据库，及时更新修改相关信息。逐步达到理赔工作的规定要求，提高理赔工作的质量与效率。

## （三）加强部门档案管理工作

主管部门应进一步明确档案管理相关人员责任，做到专人专管。建议根据档案实际情况进行分类管理，对数量庞杂的档案进行电子归档，降低管理难度。同时应加强档案管理工作监督力度，保障管理效果。

# 九、其他需要说明的问题

本项目暂无其他需要说明的问题。

# 附件1：绩效评价得分表

2020年度农业保险保费补贴资金项目绩效评价指标明细得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 评分依据的基础资料及取得方式 | 得分 | 失分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20分） | 项目立项 （8分） | 立项依据充分性 | 4 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得0.8分；②符合行业发展规划和政策要求得0.8分；③与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.8分；④属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.8分；⑤没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复得0.8分。 | 项目立项资料 现场调研 | 4 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 4 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 项目按照规定的程序申请设立得1分；审批文件、材料符合相关要求得1分；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等满足其中两项得2分，不满足扣2分。 | ①项目按照规定的程序申请设立得1.5分；②审批文件、材料符合相关要求得1.5分；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等满足其中一项得1分，不满足不得分。 | 项目立项流程、批复文件 现场调研 | 4 |  |
|  | 绩效目标 （5分） | 绩效目标合理性 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）① 项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | ①项目有绩效目标得1分；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.2分；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.3分。 | 《项目绩效目标申报资料》 现场调研 | 2 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | ①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分；③与项目目标任务数或计划数相对应得1分。若未达到评分标准，则酌情扣分。 | 《项目绩效目标申报资料》 现场调研 | 2.5 | 产出数量、质量等绩效指标数量少于当年项目目标任务数。 |
|  | 资金投入 （7分） | 预算编制科学性 | 4 | 评价要点: ①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | ①预算编制经过科学论证得1分；②预算内容与项目内容匹配得1分；③预算额度测算依据充分，按照标准编制得1分；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得1分。 | 项目预算编制资料、申报预算资料 现场调研 | 4 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 评价要点: ①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 | ①预算资金分配依据充分得1.5分；②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应得1.5分。 | 项目预算编制资料、申报预算资料 现场调研 | 3 |  |
| 过程 （20分） | 资金管理 （12分） | 资金到位率 | 4 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 | 资金到位率达到100%得4分，每降低1%扣0.5分，扣完为止。 | 项目资金明细账、资金拨付凭证 现场调研 | 4 |  |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 | 预算执行率达到100%得4分，每降低1%扣0.5分，扣完为止。 | 项目资金明细账、资金拨付凭证 现场调研 | 4 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ①项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1.5分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分；③符合项目预算批复或合同规定的用途得1.5分；④若存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况则资金管理此项二级指标不得分。 | 项目财务管理制度、专项资金管理办法、资金拨付流程、项目预算批复、项目支出明细账 现场调研 | 4 |  |
|  | 组织实施 （8分） | 管理制度健全性 | 4 | 评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | ①项目实施单位制定或具有相应的财务管理制度得1分，具有业务管理制度得1分，否则本项指标不得分；②财务管理制度合法、合规、完整得1分，业务管理制度合法、合规、完整得1分。 | 项目财务管理制度、业务管理制度 现场调研 | 4 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ①项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定得2分；②项目资料齐全并及时归档得1分；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分。 | 项目实施方案等资料 现场调研 | 1 | 项目监督工作未保存相关档案，无法考察监督工作到位程度；定损报告等理赔工作记录均存档于保险公司，未进行备份留存；理赔工作未按照实施方案规定流程开展。 |
| 产出 （30分） | 产出数量 （10分） | 补贴到户率 | 4 | 评价要点： 是否保障投保农户均得到保险保费补贴。 补贴到户率=实际补贴户数/投保户数 | 各作物保险保费补贴到户率达到100%，得4分，每降低1%，扣1分，扣完为止。 | 2020年薛城区投保汇总表 现场调研 | 4 |  |
|  |  | 投保面积覆盖率 | 3 | 评价要点： 投保面积覆盖率=投保面积/种植面积 | ①小麦投保面积覆盖率达到70%，得1.2分；②马铃薯投保面积达到70%，得0.1分；③玉米投保面积达到70%，得1.5分；④花生投保面积达到70%，得0.1分；⑤大豆投保面积达到70%，得0.1分。 未达标准，均不得分。 | 2020年薛城区春季、秋粮作物承保理赔明细、统计手册 现场调研 | 0.1 | 小麦、玉米、花生、大豆投保面积覆盖率未达到70%，投保积极性不高。 |
|  |  | 投保区域覆盖率 | 3 | 评价要点： 投保区域覆盖率=实际覆盖乡镇及街道数量/应覆盖乡镇及街道数量 | 投保区域覆盖常庄镇、沙沟镇等7个乡镇及街道，即投保区域覆盖率达到100%，得3分。 每少覆盖1个乡镇或街道，扣1分，扣完为止。 | 2020年薛城区投保汇总表 现场调研 | 3 |  |
|  | 产出质量 （10分） | 结案率 | 4 | 评价要点： 结案率=结案金额/理赔金额 结案金额：实际发放到农户一卡通的理赔金额； 理赔金额：应发放到农户一卡通的理赔金额。 | 结案率达到100%，得4分。 每降低1%，扣0.5分，扣完为止。 | 2020年薛城区春季、秋粮作物承保理赔明细 现场调研 | 4 |  |
|  |  | 投诉率 | 4 | 评价要点： 投诉率=投诉次数/投保总户数 | 投诉率为0%，得4分。 每增加1%，扣0.5分，扣完为止。 | 现场调研 | 4 |  |
|  |  | 投保作物种类覆盖率 | 2 | 评价要点： 是否有其他需投保作物种类未开展保险保费补贴。 投保作物种类覆盖率=实际投保作物种类/应投保作物种类 | 不存在其他种植规模较大的作物种类需开展保险保费补贴工作，即投保作物种类覆盖率达到100%，得2分；否则不得分。 | 现场调研 | 2 |  |
|  | 产出时效 （8分） | 投保及时性 | 2 | 评价要点： 保单签订工作是否在规定时间内完成。 | ①春季作物（小麦、马铃薯）投保工作，于1月底完成，得1分；②秋季作物（玉米、花生、大豆）投保工作，于7月底完成，得1分。 | 现场调研 | 2 |  |
|  |  | 理赔及时性 | 3 | 评价要点： 是否及时完成每批次的理赔工作，按时将理赔款打到农户一卡通账户中。 | 定损工作完成后，于10-15个工作日内，将理赔款打到农户一卡通账户中，得3分。若未及时完成理赔，则依据实际理赔情况酌情扣分。 | 现场调研 | 0 | 理赔信息普遍存在统计不及时、统计信息有误的情况，导致理赔时间通常大于15个工作日。 |
|  |  | 公示及时性 | 3 | 评价要点： 是否及时将投保与理赔信息公示至村委“政务公开栏”与网上政务公开平台。 | ①及时将投保与理赔信息公示至村委“政务公开栏”与网上政务公开平台，得1.5分。其中投保公示应于投保工作完成后及时公开1次，即每年春秋季各1次；理赔公示应于每批次定损工作完成后及时公开1次，每年根据实际情况公示。②每次村委公示时间不少于5天，平台公示时间不少于3天，得1.5分。 每少公开1次，或公开时间小于要求天数，扣0.5分，扣完为止。 | 现场调研 | 3 |  |
|  | 产出成本 （2分） | 成本节约率 | 2 | 评价要点： 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 成本节约率≥0%，且浮动在10%以内，得2分；浮动超出10%，得1分；成本节约率＜0%，不得分。 | 现场调研 | 2 |  |
| 效益 （30分） | 经济效益 （4分） | 农户增收促进程度 | 4 | 评价要点： 通过现场问卷调研受益农户，了解补贴政策对农户收入增加是否起到促进作用。 | 根据调查问卷对补贴政策对农户收入增加的促进作用的考核，结果分为明显、较明显、一般、较不明显、不明显五个等级，每个等级对应相应的分值，通过加权平均计算方法计算相应的得分率，乘以总分值4分，得出本项指标得分。 | 调查问卷 现场调研 | 3.2 | 根据调查问卷，农户增收促进程度得分率为80%，部分农户认为保险补贴政策对收入增加起到的促进作用一般。 |
|  | 社会效益 （16分） | 农业保险政策群众知晓率 | 4 | 评价要点： 通过现场问卷调研收益农户，了解农业保险政策群众知晓情况。 | 根据调查问卷，农业保险政策群众知晓率≥95%，得4分；每降低1%，扣0.5分，扣完为止。 | 调查问卷 现场调研 | 3 | 根据调查问卷，农业保险政策群众知晓率为93%，政策宣传力度有待加强。 |
|  |  | 农户投保意识提升程度 | 4 | 评价要点： ①通过现场问卷调研受益农户，了解投保宣传工作对农户投保意识的提高程度；②根据2019年玉米、大豆、花生总投保面积，判断投保面积增加情况。 | ①根据调查问卷对农户投保意识提升程度的考核，结果分为是、否两个选项，每个选项对应相应的分值，通过加权平均计算方法计算相应的得分率，乘以总分值3分，得出本项指标得分；②与2019年投保情况相比，各作物总投保面积增加，得1分。 | 调查问卷 现场调研 | 2.9 | 根据调查问卷，农户投保意识提升程度得分率为61.67%，投保意识提升程度不高的农户主要种植作物为小麦、花生、大豆，其普遍认为投保意义不大。 |
|  |  | 基层服务覆盖率 | 3 | 评价要点： 是否建立起较为完善的农业保险基层服务网络。 基层服务覆盖率=保险服务点实际覆盖乡镇及街道数量/保险服务点应覆盖乡镇及街道数量*100% | 基层服务覆盖率达到100%，得3分，每降低1%，扣2分，扣完为止。 | 现场调研 | 3 |  |
|  |  | 作物生产面积变动率 | 3 | 评价要点; 是否保证投保作物生产面积未发生较大变动，用以考核粮食生产面积稳定性。 作物生产面积变动率=（2020年作物总面积-2019年作物总面积）/2019年作物总面积 | 作物生产面积变动率浮动在5%以内，得3分；浮动超出5%，每超出0.5%，扣1分，扣完为止。 | 统计手册 现场调研 | 3 |  |
|  |  | 农户种植积极性提升程度 | 2 | 评价要点： 通过现场问卷调研受益农户，了解补贴政策对农户种植积极性的提高程度。 | 根据调查问卷对补贴政策对农户种植积极性提升程度的考核，结果分为是、否两个选项，每个选项对应相应的分值，通过加权平均计算方法计算相应的得分率，乘以总分值2分，得出本项指标得分。 | 调查问卷 现场调研 | 1.9 | 根据调查问卷，农户种植积极性提升程度得分率为96.67%，部分农户因2019年所种作物遭受自然灾害，于2020年选择更换种植作物。 |
|  | 可持续影响 （5分） | 农业综合生产能力提升程度 | 5 | 评价要点： 通过现场问卷调研受益农户，了解补贴政策对农民自我发展能力的提升情况，主要体现在农户抗灾减灾与风险补偿能力的提升上。 | 根据调查问卷对农业综合生产能力提升情况的考核，结果分为明显、较明显、一般、较不明显、不明显五个等级，每个等级对应相应的分值，通过加权平均计算方法计算相应的得分率，乘以总分值5分，得出本项指标得分。 | 调查问卷 现场调研 | 4 | 根据调查问卷，农业综合生产能力提升程度得分率为80%，部分农户认为保险补贴政策对其自我发展能力起到的提升作用一般。 |
|  | 满意度 （5分） | 受益农户满意度 | 5 | 评价要点： 通过现场问卷调研受益农户，了解其对保费补贴工作的满意度情况。 | 根据调查问卷，受益农户满意度≧90%得5分，每降低1%扣0.2分，扣完为止。 | 调查问卷 现场调研 | 4 | 根据调查问卷，受益农户满意度为85%，农户对政策性农业保险工作主要不满于成本损失覆盖不足、理赔及时性不足两方面。 |
| 综合得分 |  |  | 100 |  |  |  | 85.6 |  |

# 附件2：问题清单

2020年度薛城区农业保险保费补贴

资金项目问题清单

| 问题分类 | 序号 | 项目责任单位 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目立项存在的问题 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
| 资金管理存在的问题 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
| 业务管理存在的问题 | 1 | 薛城区农业农村局 | 项目监督工作未保存相关档案，无法考察监督工作到位程度；定损报告等理赔工作记录均存档于保险公司，未进行备份留存；理赔工作未按照实施方案规定流程开展。 |
|  | 2 |  |  |
| 项目产出存在的问题 | 1 | 薛城区农业农村局 | 小麦、花生、大豆承包面积覆盖率未达到70%，投保积极性不高。 |
|  | 2 | 薛城区农业农村局 | 理赔信息普遍存在统计不及时、统计信息有误的情况，导致理赔时间通常大于15个工作日。 |
| 项目效益存在的问题 | 1 | 薛城区农业农村局 | 根据调查问卷，投保意识不高的农户主要种植作物为小麦，其普遍认为小麦受灾可能性不高，投保意义不大。 |
|  | 2 |  |  |
| 其他问题 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
| 备 注： |  |  |  |

# 附件3：调查问卷及统计分析表

2020年度薛城区农业保险保费补贴资金项目

绩效评价问卷调查表

为了解2020年度薛城区农业保险保费补贴资金项目的效益情况，现拟定本问卷调查表，本问卷为不记名填写敬请如实填写以下问卷，在相应的选项后打“√”，谢谢您对我们工作的支持。

1.您家里的土地种植的作物有哪些？

A.小麦  B.马铃薯  C.玉米  D.大豆  E.花生

2.您是否了解农业保险保费补贴政策？

A.是    B.否

3.您认为是否需要对作物进行投保？

A.是    B.否

4.认为农业保险对促进您的收入增加效果是否明显？

A.明显  B.较明显  C.一般  D.较不明显  E.不明显

5.您是否愿意明年继续种植当前作物？

A.是    B.否

6.您认为农业保险对您抗灾减灾与风险补偿能力的提升效果是否明显？

A.明显  B.较明显  C.一般  D.较不明显  E.不明显

7.您对农业保险保费补贴工作是否满意？

A.满意  B.较满意  C.一般  D.较不满意  E.不满意

# 调查问卷结果统计分析表

| 人员编号 | 您家里的土地种植的作物有哪些 |  |  |  |  | 您是否了解农业保险保费补贴政策 |  | 您认为是否需要对作物进行投保 |  | 认为农业保险对促进您的收入增加效果是否明显 |  |  |  |  | 您是否愿意明年继续种植当前作物 |  | 您认为农业保险对您抗灾减灾与风险补偿能力的提升效果是否明显 |  |  |  |  | 您对农业保险保费补贴工作是否满意 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小麦 | 马铃薯 | 玉米 | 大豆 | 花生 | 是 | 否 | 是 | 否 | 明显 | 较明显 | 一般 | 较不明显 | 不明显 | 是 | 否 | 明显 | 较明显 | 一般 | 较不明显 | 不明显 | 满意 | 较满意 | 一般 | 较不满意 | 不满意 |
| 1 | √ |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| 2 |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 3 | √ |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |
| 4 | √ |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| 5 | √ |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 6 | √ |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 7 | √ |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| 8 | √ |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |
| 9 | √ |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 10 | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 11 | √ |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| 12 | √ |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |
| 13 |  |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |
| 14 |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 15 |  | √ | √ |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 16 |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 17 |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 18 |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 19 |  | √ | √ |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 20 |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 21 |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 22 |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 23 |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 24 |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| 25 | √ |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 26 | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 27 |  | √ |  |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 28 |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 29 | √ |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| 30 | √ |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |
| 31 | √ |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 32 | √ |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 33 | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 34 | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 35 | √ |  |  |  |  |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 36 |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 37 |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 38 |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 39 |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 40 |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 41 |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 42 |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 43 |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 44 |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 45 |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 46 |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 47 | √ |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| 48 | √ |  |  |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 49 | √ |  |  |  |  | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 50 | √ |  |  |  |  | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  | √ |  |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 53 |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 54 |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 55 |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 56 |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 57 |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 58 |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| 选项统计 | 24 | 8 | 25 | 4 | 5 | 56 | 4 | 37 | 23 | 38 | 4 | 12 | 4 | 2 | 58 | 2 | 38 | 4 | 13 | 2 | 3 | 43 | 5 | 7 | 3 | 2 |
| 赋分 |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3.75 | 2.5 | 1.25 | 0 | 5 | 3.75 | 2.5 | 1.25 | 0 |
| 占比 | 40% | 13% | 42% | 7% | 8% | 93% | 7% | 62% | 38% | 63% | 7% | 20% | 7% | 3% | 97% | 3% | 63% | 7% | 22% | 3% | 5% | 72% | 8% | 12% | 5% | 3% |
| 得分率 |  |  |  |  |  |  |  | 61.67% |  | 80.00% |  |  |  |  | 96.67% |  | 80.00% |  |  |  |  | 85.00% |  |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  | 1.85 |  | 3.20 |  |  |  |  | 1.93 |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |