2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 项目库入库申报指南

为了指导各镇街和相关部门编制好 2024年衔接资金项目工作，根据中央、省、市对衔接资金项目的要求，结合我区的实际，编制了项目入库指南。

- 相关文件依据

《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《财政部 农业部 国家乡村振兴局 国家发展改革委 国家民委 国家林草局关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》（财农〔2022〕14 号）、《山东省财政厅 山东省乡村振兴局等 5 部门关于加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的意见》（鲁 财农〔2022〕11 号）、《山东省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（鲁乡振发〔2021〕2 号）等。

- 衔接资金支持重点

- 优先支持联农带农富农产业发展。

1、扶持重点产业种类。重点支持具有较好资源禀赋、良好市场前景、带动增收能力强的种养业、延伸支持农产品精深加工、副产物综合利用和以农业产业为主体的一二三产业融合发展，统筹支持具有镇域特色、产业特色的手工业，并建立健全联农带农富农机制（使用衔接资金的经营性项目，没有建立联农带农富农机制的，不能纳入巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库）。

2、聚焦关键生产环节。以促进全产业链发展、产业集聚发展为方向，补上技术、设施、营销等短板，促进产业提档升级。支持推广良种良法和先进生产加工技术，购买技术服务。支持建设配套于具体产业项目的农业生产设施，以当地农产品为主要原料供应的加工、产地冷藏保鲜等产业配套设施，鼓励建设标准化生产、加工、仓储基地。支持农产品、特色手工制品品牌打造和产销对接，促进解决农产品销售难问题。

3、突出有效扶持方式。通过以奖代补、贷款贴息、购买服务等，支持重点产业、重点环节，要优先保障到人到户项目的资金需求，重点支持监测对象、脱贫户发展生产增收。通过完善奖补政策设计，引导其扩大种植养殖规模、应用良种良法、调整优化生产结构等，通过参与生产提高家庭经营性收入。

积极发挥龙头企业、专业合作社、村级集体经济组织、家庭农场、农业社会化服务组织的引领作用。依托上述主体实施的产业项目，财政投入资金应优先形成固定资产，并通过方案、协议等形式，明确土地流转、就业务工、带动生产、帮助产销对接、资产入股、收益分红等利益联结机制，带动村级集体经济发展，确保群众充分受益。

- 统筹支持促进增收的其他相关领域。

富民生产贷及小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训、 邻里亲情互助、公益岗位、跨省就业脱贫劳动力一次性往返交通补助、雨露计划等。

- 支持必要的基础设施补短板。

1、支持重点设施短板。重点支持因地制宜补齐农村供水设施短板、稳步提升农村供水保障水平，允许适当安排资金改善影响群众基本生活条件的村内道路、桥梁、排水等小型公益性基础设施，以及垃圾清运、生活污水处理等小型公益性生活设施项目。

2、突出有效扶持方式。可以采取以奖代补等方式实施项目建设，具备条件的可推广以工代赈，带动群众就地就业。

（四）支持发展庭院经济。

要把握发展高质量庭院经济的方向和重点，支持特色种植业、特色养殖业、特色加工业、特色文化旅游业和生产生活服务业五个方面，支持农户发展高质量庭院经济。

（五）杜绝用于负面清单事项。

主要包括：①单位基本支出。②交通工具及通讯设备购置支出。③修建楼堂馆所（包括党建服务中心、干部办公楼等，各类村史馆、展览馆、红色基地等）。④发放各种工资奖金津贴和福利性补助（以工代赈劳务费除外）。⑤防止返贫监测预警工作经费。⑥偿还债务本息和垫资。

- 项目入库程序（主要指产业项目和小型公益性基础设施项目）

（一）村级项目

入库程序：

1.村申报。组织召开村两委会或村民代表大会，广泛征求意见研究确定申报项目，编制入库项目申请书，在村内公示后上报至镇（街道）。

2.镇审核。镇（街道）要对申报项目的真实性、必要性以及建设内容、资金概算、绩效目标、联农带农机制等进行审核，审核通过后在镇级进行公示，公示结束后报区市乡村振兴局。

3.区审定。区乡村振兴局会同相关部门对镇（街道）报送项目的必要性、合规性、可行性进行论证，论证通过的项目由区乡村振兴局报区委农业农村委员会审定后，经公示无异议，纳入项目库并予公告。

入库所需资料：

1.2 村级研究确定申报入库项目会议记录、照片

1.3 入库项目申请书

1.4 申报入库项目村级公示

1.5 申报入库项目报镇级报告

1.6 申报入库项目镇级审核会议记录（会议纪要）

1.7 申报入库项目报区级报告

1.8 申报入库项目区级论证意见

1.9 申报入库项目区委农业农村委员会审定意见

1.10 拟入库项目区级公示

1.11 入库项目区级公告

（二）镇级项目

入库程序：

1.镇审核。镇（街道）提出项目建议，征求相关村意见后， 编制入库项目申请书，镇（街道）对申报项目的真实性、必要性以及建设内容、资金概算、绩效目标、联农带农机制等进行审核。

2.村评议。组织召开村两委会或村民代表大会，广泛征求意见研究入库项目申请书，在村内公示无异议后上报至镇（街道）。

3.区审定。区乡村振兴局会同相关部门对镇（街道）报送项目的必要性、合规性、可行性进行论证，论证通过的项目由区乡村振兴局报区委农业农村委员会审定后，经公示无异议， 纳入项目库并予公告。

入库所需资料：

1.2 村级研究确定申报入库项目会议记录、照片

1.3 入库项目申请书

1.4 申报入库项目村级公示

1.5 申报入库项目报镇级报告

1.6 申报入库项目镇级审核会议记录（会议纪要）

1.7 申报入库项目报区级报告

1.8 申报入库项目区级论证意见

1.9 申报入库项目区委农业农村委员会审定意见

1.10 拟入库项目区级公示

1.11 入库项目区级公告

四、项目申报规模

各镇街原则上要按照当年到镇街资金规模的1.5-2 倍（如有往年到期收回资金在2024年实施的项目，也要一并考虑），确定下年度入库项目衔接资金投入规模，筛选确定入库项目。如有联农带农机制好的项目，不受资金规模的限制。

五、入库项目要求

1、科学谋划，合理制定资金需求计划。

要立足当前，着眼长远，在补短板、强弱项上下足功夫， 各镇（街道）结合本地资源禀赋与衔接资金项目发展现状，着眼于实现脱贫享受政策户稳定增收与产业振兴有机结合，认真研究制定产业发展资金需求计划。重点考虑非贫困村脱贫享受政策户收入稳定、经济薄弱村集体经济增收、建立防返贫长效机制等，做好与乡村振兴融合发展文章。

2、尊重群众意愿，积极提报，实现资金项目精准匹配。

通盘考虑各村产业均衡发展，深入摸排，突出重点，全面充分征求财政、国土、水务、交通、农业农村、发改、市场监管等相关行业部门的意见建议,项目确定后，坚决贯彻执行。因项目提报不精准致使项目变更所造成的一切后果，由提报单位承担。

六、项目库管理

1、程序管理

凡按照程序申报、经评审入库的乡村振兴项目，原则上不得随意调整，确需调整的项目要按照程序及时调整补充。年度安排的乡村振兴项目应当从乡村振兴项目库中选取，维护项目库管理的严肃性。入库项目实行动态管理，有进有出。2024 年项目入库工作要于今年第四季度完成，避免出现“资金等项目”的问题。受资金规模和其他客观因素影响当年未实施的入库项目，可继续保留在项目库中，原则上保留三年。

2、入库项目基本内容

拟纳入区级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库的项目，应包含以下基本内容（共 11 项）：项目名称、项目单位、项目类型、建设性质、实施地点、实施期限、建设任务、资金规模和筹资方式、受益对象、绩效目标、联农带农机制等。绩效目标不明确的项目，不得纳入项目库。

七、时间要求

各镇街和相关部门，要于10月20日前完成向区乡村振兴局报送2024年度申报入库项目的报告工作。

注：（入库所需资料中的序号 1.2-1.11 均指村级镇级模板所标注序号，可到附件查找）

附件：村级镇级模板

薛城区乡村振兴局

2023 年 8月31 日

1.2 村级研究确定申报入库项目会议记录

在广泛征求意见基础上，召开村两委会或村民代表大会， 研究确定本村申报纳入2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库的项目（或覆盖本村的镇级、区级申报入库项目），形成会议记录。参会人员一般为村两委成员、党员代表、村民代表、帮扶对象代表、驻村工作队或第一书记等。

1.3 入库项目申请书

申报纳入2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和

乡村振兴项目库项目申请书

（简称“入库项目申请书”，如果一村拟申请多个项目， 可编号区分）

- 项目名称。命名规则为具体年度+实施地点+建设内容简称等。如:2024年薛城区__镇(街道)__ 村种植棚建设项目。

二、项目单位。指项目实施主体，如:__村民委员会或镇人民政府等。

三、项目类型。按照项目主要建设内容确定项目类型，参照全国防返贫监测信息系统设置的项目类型。

四、建设性质。包括新建、改建、扩建、修缮等。

五、实施地点。指项目建设具体地点。

六、实施期限。明确项目实施期限，预计项目开工到竣工的大致时间，如:20××年××月至 20××年××月。

七、建设任务。包括项目建设具体内容、建设标准、建设规模等。道路硬化项目：要明确到具体村，道路的具体位置，长 米，宽 米，面积 平方米，共计 平方米，硬化的厚度 厘米，混凝土标号 ，预算单价 元/平方米（要有价格分项明 细），共计 万元。排水工程：要明确到具体村，具体位置，长 米，宽 米，深 米，施工方式，预算单价 元/米（要有价格分项明细），共计 万元。产业项目：要明确到具体村， 具体位置，占地面积，建筑面积，工程预算单价 元/平方米（要有价格分项明细），总造价 万元。

八、资金规模和筹措方式。资金规模为项目计划投入总金额，筹措方式要明确资金来源。

九、受益对象。项目实际覆盖村及人口范围，包括相关村名称、受益人口数量。

十、绩效目标。项目预期绩效情况,包括产出、效益和满意度等指标，可参照全国防返贫监测信息系统项目入库绩效目标申报模块对应的相关内容。

十一、联农带农机制。指项目帮扶带动方式，包括发展产业、促进就业、收益分配等覆盖带动帮扶对象有关情况。

项目申请单位（盖章）

年 月 日

1.4 申报入库项目村级公示

村 2024 年度申报入库项目公示

现将申报纳入年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 项目库的项目予以公示，公示期 5 天（ 年 月 日— 年 月 日）。如有异议，请在公示期内通过以下渠道反映。

监督电话：公示单位电话

通讯地址：

附件：申报纳入年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村

振兴项目库项目申请书

村民委员会（盖章）

年 月 日

1.5 申报入库项目报镇级报告

__村2024年度申报入库项目报告

__镇人民政府（街道办事处）：

我村于 年 月 日召开会议，研究确定了申报纳入巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库的项目，经村内公示无 异议，现予以上报。

附件: 村申报纳入 年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目申请书

村民委员会（盖章）

年 月 日

1.6 申报入库项目镇级审核会议记录

召开镇（街道）党政联席（扩大）会议，相关班子成员， 乡村振兴、财政、经管、农业等镇（街道）站所负责人等，有必要的可邀请相关村负责同志参加，对申报项目的真实性、必要性以及项目申请书主要内容进行全面审核，审核意见形成会议记录或纪要（建议采用会议纪要形式）。

1.7 申报入库项目报区级报告

____镇人民政府（街道办事处）关于报送

2024年度申报入库项目的报告

薛城区乡村振兴局：

我镇（街道）申报纳入2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目__ 个，现予以上报。（包括产业项目、小型基础设施项目、邻里亲情互助项目等）

附件：1.申报纳入巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项 目库项目表

2.申报纳入巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目申请书

镇人民政府（街道办事处）（盖章）

年 月 日

申报纳入巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目表

| 序 号 | 项目 名称 | 项目 单位 | 项目 类别 | 建设 性质 | 实施 地点 | 实施 期限 | 建设 任务 | 资金规模和筹方 式 | 受益 对象 | 绩效目标 | 连农带农机 制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |