## 执法台账
2023 年度安全生产执法 6 月台账统计表
填报单位：薛城区质量安全服务中心 | [9 empty] | 填报人： |  | 梁黔 | [5 empty] | 手机号： |  | 4410021 | [6 empty] | 统计时间：2023年6月
| 监管企业、单位 总数（固定数量） | 组织 检查组 | 出动 人员 | 检查 企业总数 | 检查分类别情况 |  |  |  |  | 安全隐患检查情况 | [5 empty] | 行政执法文书 |  |  |  |  | 行政处罚 | [6 empty] | 挂牌督办 |  |  | 培训演练 情况 |  | 执法终端上传统计 | 备注
[5 empty] | 其中复查 企业数 | 其中年度执法计划企业 | 其中检查 职业卫生企业 | 其中检查 危险化学品企业 | 其中检查 烟花爆竹企业 | 一般隐患 |  | 其中职业卫生 |  | 重大隐患 |  | 小计 | 责令限期整改指令书 | 整改复查意见书 | 责令停止违法行为通知书 | 强制措施决定书 | 立案 数 | 实施行政处罚情况 | [5 empty] | 省级挂牌督办 | 市级挂牌督办 | 区级挂牌督办 | 培训 | 演练
[10 empty] | 一般 隐患 | 已整改 | 查出隐患 | 已整改 | 重大 隐患 | 已整改 | [6 empty] | 停产 停业 | 没收违法所得 | 暂扣吊销证照或证书 | 提请 关闭 | 拘留 | 罚款 金额
| 家 | 个 | 人次 | 家次 | 家次 | 家次 | 家次 | 家次 | 家次 | 项 | 项 | 条 | 条 | 项 | 项 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 家 | 家 | 元 | 次 | 家 | 人 | 万元 | 项 | 项 |  | 人次 | 次 | 次
合计 | 39 | 1 | 235 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
安全生产执法 6月台账（检查或复查企业、单位隐患排查明细）
序号 | 家: 检查企业、单位名称; 个: 行业领域; 家次: 检查人员; 家次: 检查时间; 家次: 执法文书或者检查中企业单位隐患明细; 罚款 金额 项: 检查隐患数量 | 复查隐患数量 | 执法文书下达编号 |  |  | 备注
1 | 家: 西小回迁（中铁四局集团有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-01; 家次: 1、三宝四口临边防护不到位，电梯井平面防护缺失2、cs1商业外架搭设不规范，平立网缺失3、现场消防措施不到位; 罚款 金额 项: 3 | 0 | 薛建限改字（2023）第138号
2 | 家: 来泉山庄（山东坤鲁建工集团有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-02; 家次: 1、现场施工用电未执行tn-s系统，线路敷设乱，存在一闸多用现象，单机箱接地未落实到位2、附着式架体，附着支座螺栓设置与方案不符3、定型化通道口搭设不齐全4、楼内小型洞口临边防护不严5、材料堆放混乱，消防设施配备不足6、塔机现场垂直度超差（现场15cm）风速仪未安装，钢丝绳断丝7、塔吊资料月检、安装验收表不完善，塔机附着验收记录不完善; 罚款 金额 项: 7 | 0 | 薛建限改字（2023）第139号
3 | 家: 正信世纪新城（山东长城建筑集团有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-05; 家次: 1、现场消防措施不到位2、现场三宝四口临边防护不到位3、现场施工用电未执行tn-s系统4、加强现场起重机械维护保养; 罚款 金额 项: 4 | 0 | 薛建限改字（2023）第140号
4 | 家: 巨山福苑（枣庄市兆乾建筑安装工程有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-05; 家次: 1、现场三宝四口临边防护不到位2、现场消防措施不到位3、加强现场起重机械维护保养; 罚款 金额 项: 3 | 0 | 薛建限改字（2023）第141号
5 | 家: 薛城区第二污水处理厂（山东正泰工业设备安装有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-07; 家次: 1、加强现场消防措施2、三宝四口临边防护不到位3、现场施工用电tn-s系统执行不到位; 罚款 金额 项: 3 | 0 | 薛建限改字（2023）第142号
6 | 家: 绿色食品产业园（中建二局第三建筑工程有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-07; 家次: 1、现场施工用电tn-s系统执行不到位2、现场消防措施配备不足3、个别工人高处作业未系挂安全绳4、加强机械设备管理; 罚款 金额 项: 4 | 0 | 薛建限改字（2023）第143号
7 | 家: 常春藤（山东永福建筑工程有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-08; 家次: 1、现场物料码放混乱2、现场消防措施不到位3、加强现场起重机械租赁程序、使用情况4、加强办公区劳务区消防措施; 罚款 金额 项: 4 | 0 | 薛建限改字（2023）第144号
8 | 家: 正信领秀城（枣庄市兆乾建筑工程有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-08; 家次: 1、现场消防措施不到位2、现场三宝四口临边防护不到位，电梯井平立面防护部分缺失3、安全通道搭设不规范4、脚手架平立网挂设不严密5、地下室照明未采用安全电压6、悬挑层首层四堆积物料; 罚款 金额 项: 6 | 0 | 薛建限改字（2023）第145号
9 | 家: 四里石（中海外交通建设有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-09; 家次: 1、施工现场tn-s系统执行不到位，个别机具未压接保护零线2、消防措施不齐全3、钢筋加工区防护棚搭设不足，部分机具漏天作业4、三宝四口临边防护不到位，个别人员未佩戴安全帽; 罚款 金额 项: 4 | 0 | 薛建限改字（2023）第146号
10 | 家: 大都公园里（广西建工第一建筑工程集团有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-09; 家次: 1、现场安全通道搭设不规范2、消防措施搭设不规范，增配灭火器3、三宝四口临边防护不到位4、加强基坑周边沉降观测5、机具防护棚搭设不到位6、做好防汛抗高温应急保障措施; 罚款 金额 项: 6 | 0 | 薛建限改字（2023）第147号
11 | 家: 锦绣华城（枣庄市展硕建筑工程有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-13; 家次: 1、现场三宝四口临边防护不到位2、现场消防措施不到位3、现场施工用电未执行tn-s系统; 罚款 金额 项: 3 | 0 | 薛建限改字（2023）第148号
12 | 家: 曹沃村回迁（薛城区鸿森建筑工程有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-13; 家次: 1、现场施工用电未执行tn-s系统，存在一闸多用，非标线缆，线缆防护不到位2、现场加工区防护棚不到位3、现场消防措施不到位4、加强现场汛期基坑排水工作; 罚款 金额 项: 4 | 0 | 薛建限改字（2023）第149号
13 | 家: 东山智慧市场（中铁十六局集团有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-14; 家次: 1、现场增设基坑周边消防通道2、加强现场防暑降温措施3、沉降观测每月需出一份总结4、现场施工用电未执行tn-s系统; 罚款 金额 项: 4 | 0 | 薛建限改字（2023）第150号
14 | 家: 正信世纪新城（山东长城建筑集团有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-15; 家次: 1、悬挑架底层封闭不严，连墙件设置不齐全，局部间隙过大，安全网破损较多2、楼内临边防护（部分）梯段防护不到位3、钢筋加工区未搭设定型化防护棚4、现场用电敷设乱，单机箱距离设备远5、做好防高温汛期工作落实相关物资配备6、扬尘治理土地覆盖不全，洒水清扫落实不到位7、材料堆放乱，消防措施配备不足8、现场信号工配备不足9、塔机标准节螺栓部分松动10、项目经理不在岗; 罚款 金额 项: 10 | 0 | 薛建限改字（2023）第151号
15 | 家: 薛国文旅综合体（中铁四局集团有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-16; 家次: 1、现场木料堆放区消防器材设置不足2、现场二级配电盘存在明电外露，防护棚内未铺设绝缘垫板，三级配电箱防护门跨接线缺失，钢筋加工区接地扁铁未设置防护措施3、落地脚手架首层未设置连墙件，连墙件搭设不规范，设置在水平杆上4、三层拐脚处模板支撑与脚手架搭接在一起5、主体内临边防护设置不严密6、临时用电施工组织设计缺少配电平面布置图，配电系统图计算书，绝缘电阻记录不规范7、现场土方施工未采取湿法作业，道路扬尘未及时洒水清扫，易飞扬建筑垃圾未及时清理覆盖; 罚款 金额 项: 7 | 0 | 薛建限改字（2023）第152号
16 | 家: 九龙城（南通金极地建筑工程有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-16; 家次: 1、钢筋加工区未设置防护棚，工人露天作业2、建筑垃圾未集中堆放清理，裸露覆盖3、8#楼高处作业吊篮安全绳系栓在悬挑架上，建筑物锐角处安全绳未设置防护措施，悬挑架压在女儿墙上，吊篮安全锁无铭牌，坠锤按照不规范，限位器失效; 罚款 金额 项: 3 | 0 | 薛建限改字（2023）第153号
17 | 家: 交警队（枣庄市薛城区鸿鑫建筑安装有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-16; 家次: 1、现场土方施工未采取湿法作业，裸露土方覆盖不严密; 罚款 金额 项: 1 | 0 | 薛建限改字（2023）第154号
18 | 家: 四季华府（山东亿享源建设有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-16; 家次: 1、作业层未铺设脚手板，落地脚手架连墙件搭设数量不足2、基坑未支护，基坑顶部未设置挡水台，底部未设置排水沟3、钢筋加工区设置重复接地未压接4、三级配电盘防护棚内操作空间不足5、现场消防器材无月检记录，无防潮，防碰撞措施6、现场裸露土方未覆盖，土方施工未采取湿法作业，重要施工道路未硬化; 罚款 金额 项: 6 | 0 | 薛建限改字（2023）第155号
19 | 家: 枣矿城壹号院三期（山东冠世建筑工程集团有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-16; 家次: 1、现场南侧木料堆放区未设置消防器材2、模板支撑缺少水平连接，部分立杆垂直度不足3、安全资料专项施工方案未完成审批手续，未提供架体构配件质量证明和检测报告4、三级配电盘防护门跨接线缺失，一、二级配电盘重复接地均为一点接地，现场配电设备存在明电外漏现象，未设置绝缘护壳，现场使用普通插座上5、未提供消防相关资料6、未提供电阻测试相关记录7、存在钢管现场喷漆; 罚款 金额 项: 7 | 0 | 薛建限改字（2023）第156号
20 | 家: 世范嘉苑（山东枣庄长城集团有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-16; 家次: 1、高处作业吊篮，个别悬挑架未使用配重系统，采用捆绑固定，悬挑架未安装前支架架体前低后高，悬挑架交叉放置，个别设备上限位挡板缺失，建筑物锐角处安全绳未设置防护，部分配重块破损2、现场建筑垃圾未及时清理覆盖，土方施工未采取湿法作业; 罚款 金额 项: 2 | 0 | 薛建限改字（2023）第157号
21 | 家: 正信领秀城（枣庄市兆乾建筑工程有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-17; 家次: 1、钢筋加工区防护棚数量不足，工人露天作业2、现场物料堆放混乱，木料堆放区未设置消防器材3、基坑临边未设置防护栏杆4、一级配电盘周边杂物堆积，未执行tn-s系统三相五线制，二级配电箱周边杂物过多，未粘贴电工巡检记录，配电箱防护缺失灭火器，无月检记录，未设置防潮、防碰撞措施，三级配电箱防护门跨接线缺失5、现场未设置消防水管6、易飞扬细颗粒物未覆盖，东北侧裸露土方未覆盖7、群塔作业方案维保记录不完善; 罚款 金额 项: 7 | 0 | 薛建限改字（2023）第158号
22 | 家: 云之上（枣庄宏润建筑有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-17; 家次: 1、二、三级配电箱防护门跨接线缺失，个别三级箱操作空间不足，机具外壳未做重复接线2、现场消防器材无月检记录，个别灭火器失效，建筑立体消防水管管位不符合要求3、安全通道搭设不规范4、楼内临边防护不严密; 罚款 金额 项: 4 | 0 | 薛建限改字（2023）第159号
23 | 家: 云之上（山东亿享源建设有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-17; 家次: 1、西区13#高处作业吊篮安全绳缠绕在悬挑架架体上，上限位挡板部分缺失，悬挑架未安装前支架，建筑物锐角处安全绳未设置防护措施，安全绳缠绕混乱，配重系统无防横移措施，花架处特型设备无专项施工方案，安全锁无复检报告2、9#楼南侧操作架未使用抛撑固定，架体基础未夯实硬化3、建筑垃圾未及时清理，裸露土方覆盖不严密; 罚款 金额 项: 3 | 0 | 薛建限改字（2023）第160号
24 | 家: 颐顺康养中心（中铁四局集团有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-17; 家次: 1、木料临山堆放区消防器材设置不足2、东侧道路积尘严重，未及时清理; 罚款 金额 项: 2 | 0 | 薛建限改字（2023）第161号
25 | 家: 枣庄科教创新示范园（中铁十四局集团有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-21; 家次: 1、施工现场临时用电tn-s系统执行不到位2、车库后浇带部分未防护3、现场措施不齐全; 罚款 金额 项: 3 | 0 | 薛建限改字（2023）第162号
26 | 家: 枣庄科教创新示范园（中铁十八局集团有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-21; 家次: 1、三宝四口临边防护不到位，个别工人未带安全帽2、施工用电tn-s系统执行不到位，电焊机未配备专用开关箱3、消防措施不齐全4、防汛物资配备不齐全; 罚款 金额 项: 4 | 0 | 薛建限改字（2023）第163号
27 | 家: 沙沟支行营业楼（山东一滕建设集团有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-22; 家次: 1、施工现场文明施工落实不到位2、汽车吊未提供租赁合同及相关司机人员证件，未提供吊装方案3、现场施工用电未执行tn-s系统，开关箱缺失4、工人操作架搭设不规范5、安全帽配备不齐全6、做好防暑降温措施; 罚款 金额 项: 6 | 0 | 薛建限改字（2023）第164号
28 | 家: 煤炭卫校（山东长城建筑集团有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-23; 家次: 1、现场物料码放混乱2、现场三宝四口临边防护不到位3、脚手架平立网挂设不严密4、现场消防措施不到位5、加强做好防暑降温措施6、现场施工用电未执行tn-s系统7、未提供防水合同，基坑支护合同8、未提供清欠资料9、气瓶使用不规范，现场未设置旁站，增设灭火器; 罚款 金额 项: 8 | 0 | 薛建限改字（2023）第165号
29 | 家: 金玉悦府（中铁建工集团）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-24; 家次: 1、工人食堂燃气罐设置存放不规范2、工人食堂环境卫生不达标3、办公区食堂燃气罐设置存放不规范，未设燃气罐间; 罚款 金额 项: 3 | 0 | 薛建限改字（2023）第166号
30 | 家: 大学城（中铁十八局集团有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-25; 家次: 1、现场施工用电未执行tn-s系统2、现场存在大量积水，立即处理3、工地食堂没有安装燃气报警器，增设灭火器消防器材4、加强工人安全教育培训工作5、做好汛暑期防暑降温工作; 罚款 金额 项: 5 | 0 | 薛建限改字（2023）第167号
31 | 家: 幸福里（枣庄华厦建筑工程有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-25; 家次: 1、现场办公区食堂燃气报警器未安装，气瓶严禁露天暴晒2、现场文明施工不到位，裸露土方未覆盖，材料未分类分区设置3、外架搭设不规范，平立网缺失4、做好防汛物资储备工作; 罚款 金额 项: 4 | 0 | 薛建限改字（2023）第168号
32 | 家: 山东出版文化广场(中铁建工集团有限公司); 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-26; 家次: 1、现场物料堆放混乱2、三宝四口临边防护不到位3、宿舍区消防器材配备不齐全4、工人食堂气瓶放置位置、通风措施不到位，未安装报警器，立即整改5、加强工人安全教育培训工作; 罚款 金额 项: 5 | 0 | 薛建限改字（2023）第169号
33 | 家: 大都公园里（广西建工第一建筑工程集团有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-27; 家次: 1、3名人员未掌握施工安全应知应会知识2、未落实高处坠落事故防范措施; 罚款 金额 项: 2 | 0 | 薛建限改字（2023）第170号
34 | 家: 世范嘉苑（中铁建工集团有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-27; 家次: 1、未落实高处坠落事故防范措施; 罚款 金额 项: 1 | 0 | 薛建限改字（2023）第171号
35 | 家: 乡村智慧仓储物流（天保建设集团有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-27; 家次: 1、1名专职安全员未全面掌握施工安全应知应会知识; 罚款 金额 项: 1 | 0 | 薛建限改字（2023）第172号
36 | 家: 文昌嘉苑（山东坤鲁建工集团有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-28; 家次: 1、地库电焊作业未配备灭火器2、1#塔吊安装附着未拉警戒线3、现场物料堆放混乱码放整齐4、现场施工用电线缆防护不到位，个别三级箱线缆已破损现象; 罚款 金额 项: 4 | 0 | 薛建限改字（2023）第173号
37 | 家: 龙吟中学（山东坤鲁建工集团有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-28; 家次: 1、现场物料堆放混乱，增设消防措施2、防汛物资储备不齐全3、脚手架立网缺失，架体内建筑垃圾未及时清理; 罚款 金额 项: 3 | 0 | 薛建限改字（2023）第174号
38 | 家: 世范嘉苑（中铁建工集团有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-29; 家次: 1、食堂液化罐未安装燃气报警器2、楼内建筑垃圾未及时清理3、施工升降机侧面防护防密不严; 罚款 金额 项: 3 | 0 | 薛建限改字（2023）第175号
39 | 家: 颐顺康养中心（中铁四局集团有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-29; 家次: 1、个别吊篮重锤未离地2、楼内消防灭火器个别失效3、电梯井立面防护部分人为拆除未复位; 罚款 金额 项: 3 | 0 | 薛建限改字（2023）第176号
40 | 家: 新华佳园（枣庄志仁建筑工程有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-30; 家次: 1、木料堆放区消防措施不足2、楼顶天井处主体临边防护缺失3、部分三级箱防护门跨接线缺失4、现场建筑垃圾未及时清理5、27#楼部分吊篮前支架压在女儿墙上，悬挑架交叉放置6、施工升降机出料口吊笼门与层口安全距离过大; 罚款 金额 项: 6 | 0 | 薛建限改字（2023）第177号
41 | 家: 新华佳园（山东锦荣建筑安装有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-30; 家次: 1、加强现场起重机械日常维护保养2、现场消防措施不到位3、做好汛期物资储备工作; 罚款 金额 项: 3 | 0 | 薛建限改字（2023）第178号
42 | 家: 新华佳园（山东大象集团有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-30; 家次: 1、加强现场起重机械维护保养2、做好汛暑防暑降温防汛物资储备工作; 罚款 金额 项: 2 | 0 | 薛建限改字（2023）第179号
43 | 家: 云玺台（融昇（山东）建设发展集团有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-30; 家次: 1、楼层转折平台处临边防护缺失，部分预留洞口盖板强度不足采用石膏板2、随层板防护门跨接线缺失3、主体消防设施配备不足4、12#楼部分高处作业吊篮安全绳缠绕在悬挑架体上，悬挑架超高部分悬挑未安装前支架压在女儿墙上，限位器失效安全锁无铭牌手动挡杆缺失，坠锤安装不规范6、未提供5#楼施工升降机维护保养记录7、现场裸露土方覆盖不严密; 罚款 金额 项: 7 | 0 | 薛建限改字（2023）第180号
44 | 家: 金玉悦府（中铁建工集团）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-30; 家次: 1、现场木料堆放区消防设施不足2、西北侧基坑顶部未设置挡水台，东侧坡底破损3、配电盘底部未封闭，配电盘防护棚处消防器材无防锈蚀、防倾斜措施，无巡检记录，个别二级配电盘未设置防护栏杆4、现场裸露土方覆盖不严密，土方施工未采取湿法作业5、未提供接地电阻测试记录6、未提供消防教育培训技术交底资料; 罚款 金额 项: 6 | 0 | 薛建限改字（2023）第181号
45 | 家: 正信世纪新城（山东长城建筑集团有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-30; 家次: 1、木料堆放区消防设施配备不足2、施工现场建筑垃圾未及时清理覆盖，施工道路积尘未清理，土方覆盖不严密3、1#楼未搭设安全通道4、电梯井内底层未搭设安全兜网，梯段临边防护缺失5、基坑专项施工方案未进行专家论证6、两侧基坑未支护7、主体内消防器材无防锈蚀、防倾倒措施，无巡检记录; 罚款 金额 项: 7 | 0 | 薛建限改字（2023）第182号
46 | 家: 曹沃村回迁（薛城区鸿森建筑工程有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-30; 家次: 1、基坑临边堆载集中荷载，坡顶无挡水措施，坡底无排水措施2、基坑临边未连续设置防护栏杆3、部分配电箱未进行封闭，配电箱防护跨接线缺失4、现场裸露土方覆盖不严密; 罚款 金额 项: 4 | 0 | 薛建限改字（2023）第183号
47 | 家: 长江路小学（薛城区教育和体育局、山东致诚科远工程咨询集团有限公司、中铁十六局集团有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、王大成、庞瑞、刘超、刘雨辰; 家次: 2023-06-14; 家次: 1、未提供施工合同2、塔吊未办理安装告知，未提供检测报告，立即停止使用，塔吊基础未进行细石处理3、现场消防措施配备不齐全，增设灭火器4、防汛物资储备不齐全5、施工用电未执行tn-s系统，开关箱缺失6、机具防护棚搭设不到位，部分缺失; 罚款 金额 项: 6 | 0 | 薛建停字（2023）4号
|  | 房屋建筑工程 |  | 戚栋、王恒、王大成、庞瑞、刘超、薛洋、刘雨辰 | [24 empty] | 203