区住建局2023年第四季度《政府工作报告》进展情况一览表

| 序号 | 年度任务目标 | 责任单位 | 第四季度进展情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | 新增资质内建筑业企业纳统入库1家。 | 住建局 | 已完成新增纳统入库建筑业企业16家。 |
| 32 | 全力推进棚户区改造，建成临山、四里石、东巨山片区回迁工程，实现西小、来泉片区回迁工程主体封顶，加快建设古井、曹沃片区回迁工程。 | 住建局 潘 逾 晟鸿集团 王振成 | 1、临山：地块一，二次结构已完成，装修基本完成，市政施工已完成97%；地块二，装修完成96%，市政施工已完成64%；地块四，主楼结构已完成，二次结构砌筑已完成98%，装修已完成45%。2、四里石：A区二次结构已完成，屋面及地库顶板防水已完成95%；B区主体结构已完成，二次结构已完成83%，车库已完成98%。3、东巨山：18栋楼主体结构已完成，二次结构已完成98%，外墙施工已完成33%，屋面防水已完成82%，车库顶板防水已完成43%，内墙抹灰已完成68%，窗户附框已完成79%。4、西小：A地块公共部位瓷砖铺贴已完成82%，窗户玻璃安装已完成32%，外墙真石漆已完成95%;B地块公共部位瓷砖铺贴已完成61%，外墙真石漆已完成96%，C地块顶棚刮白已完成86%，外墙抹灰已完成86%，主楼内墙抹灰已完成91%，内地暖管敷设已完成86%，室内给排水安装已完成86%，外墙真石漆已完成56%;D地块地库消防喷淋已完成51%，外墙真石漆已完成96%，地库通风已完成55%。5、来泉：目前16栋住宅已全部封顶，正在进行屋面保温层及防水层施工。6、曹沃：正在进行1-6层主体结构施工。7、古井：项目办公区及生活区临建已完成，中心主路基层、排洪渠工程、临时用电已施工完成，正在进行降水、临时道路及施工区围挡施工。 |
| 34 | 完成钱江西路、六盘山南路等12条道路建设，改造提升永福路、泰山路、德仁路，建成武夷山路人行天桥，提升道路通行能力。 | 住建局 潘 逾 执法局 孙晋营 物环集团 孙步洲 | 来泉二、三、四、五路、韩龙山西路：已通车。来泉一、六路：路基整平碾压、综合管线安装回填已完成，因来泉回迁小区施工暂为施工便道，待回迁安置小区主体建设完成后，实施水稳、油面及附属配套施工。张山五路：路基整平碾压、综合管线安装回填已全部完成，因正信·巨山福苑回迁安置小区建设，暂时为施工便道，待回迁安置小区主体建设完成后，实施水稳、油面及附属配套施工。 |
| 38 | 更新273个小区燃气管道 | 住建局 潘 逾 | 已完成273个小区燃气管道更新改造，包括66公里庭院管改造和4万余户室内燃气设施更新。 |
| 39 | 加快推进小沙河省级城市更新试点片区建设，谋划实施何庄片区提升改造工程， | 执法局 孙晋营 住建局 潘 逾 物环集团 孙步洲 文旅集团 韩业海 | 目前已完成全线河道（含仲虺湖）清淤、扩挖，1-4号鱼鳞坝坝体、亲水平台及木栈道主体结构，完成全部配套管网铺设、热力管道迁改。创客天地段（德仁路至泰山路）已完成总工程量85%；邻里生活段（泰山路至永兴路）已完成总工程量90%；薛城古韵段（永兴路至临山路）已完成总工程量70%；智享康体段（临山路至长江路）已完成总工程量85%；乐活水岸段（长江路至永福路）已完成总工程量90%；绿野仙踪段（永福路至橡胶坝）已完成总工程量20%；锦阳河段（泰山路至永福路）已完成总工程量70%；配套路网已完成总工程量60%。 何庄片区提升改造工程目前已完成设计招标并签订合同。 |
| 45 | 提升物业管理水平。进一步提升全区物业管理服务水平，全面提高居民获得感、幸福感和满意度。 | 住建局 潘 逾 | - 1、组织人员开展第四季度对物业服务项目及5个镇街的物业管理服务提升工作给予综合评定打分，并严格兑现奖惩措施。今年以来已累计评定“红榜”企业34家、“橙榜”企业94家、“黄榜”企业28家、“黑榜”企业17家，并严格兑现奖惩措施，不断提升服务质效。 - 2、由区物环集团完成对无物业管理的107个小区（186个居住片区）托底工作，实现了老旧小区由“脱管”到“托管”的根本转变。 - 3、深化“红色物业”成效，实现物业企业党组织全覆盖，2023年度评定物业管理工作先进镇街2家、优秀社区10家、优秀业主委员会2家、优秀物业服务企业5家、红色物业示范项目5个、“红色物业+信易”示范项目3个、优秀项目经理10名、最美物业人20名。 4、用好物业纠纷巡回法庭，累计受理诉前调解物业纠纷599件，其中，立案431件，诉前调解化解结案168件。诉讼中调解7件，诉讼中撤诉349件，判决25件，未结50件，有效化解物业领域矛盾纠纷。 |
| 52 | 完成2651户清洁取暖改造工程、228户农村既有建筑节能改造工程。 | 住建局 潘 逾 | 已全面完成2651户农村清洁取暖设备安装任务及228户农村既有建筑节能改造任务。 |
| 86 | 支持刚性和改善性住房需求，扎实做好保交楼工作，推动房地产市场平稳发展。 | 住建局 潘 逾 | 香山绿城，清河湾南区，清河湾北区，钱江晟景，晟鸿鹂景五个项目已全部完成交付。 |