## 执法台账
2024 年度安全生产执法 8 月台账统计表
填报单位：薛城区质量安全服务中心 | [9 empty] | 填报人： |  | 梁黔 | [5 empty] | 手机号： |  | 4410021 | [6 empty] | 统计时间：2024年8月
| 监管企业、单位 总数（固定数量） | 组织 检查组 | 出动 人员 | 检查 企业总数 | 检查分类别情况 |  |  |  |  | 安全隐患检查情况 | [5 empty] | 行政执法文书 |  |  |  |  | 行政处罚 | [6 empty] | 挂牌督办 |  |  | 培训演练 情况 |  | 执法终端上传统计 | 备注
[5 empty] | 其中复查 企业数 | 其中年度执法计划企业 | 其中检查 职业卫生企业 | 其中检查 危险化学品企业 | 其中检查 烟花爆竹企业 | 一般隐患 |  | 其中职业卫生 |  | 重大隐患 |  | 小计 | 责令限期整改指令书 | 整改复查意见书 | 责令停止违法行为通知书 | 强制措施决定书 | 立案 数 | 实施行政处罚情况 | [5 empty] | 省级挂牌督办 | 市级挂牌督办 | 区级挂牌督办 | 培训 | 演练
[10 empty] | 一般 隐患 | 已整改 | 查出隐患 | 已整改 | 重大 隐患 | 已整改 | [6 empty] | 停产 停业 | 没收违法所得 | 暂扣吊销证照或证书 | 提请 关闭 | 拘留 | 罚款 金额
| 家 | 个 | 人次 | 家次 | 家次 | 家次 | 家次 | 家次 | 家次 | 项 | 项 | 条 | 条 | 项 | 项 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 家 | 家 | 元 | 次 | 家 | 人 | 万元 | 项 | 项 |  | 人次 | 次 | 次
合计 | 41 | 1 | 110 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
安全生产执法 8月台账（检查或复查企业、单位隐患排查明细）
序号 | 家: 检查企业、单位名称; 个: 行业领域; 家次: 检查人员; 家次: 检查时间; 家次: 执法文书或者检查中企业单位隐患明细; 罚款 金额 项: 检查隐患数量 | 复查隐患数量 | 执法文书下达编号 |  |  | 备注
1 | 家: 舜耕实验学校（中冶沈勘技术有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、刘超、王大成、庞瑞、刘雨辰; 家次: 2024-08-01; 家次: 1、现场物料码乱2、加强现场防暑降温工作3、加强现场外来人员管理，非施工人员严禁进入施工现场; 罚款 金额 项: 3 | 0 | 薛建限改字（2024）第104号
2 | 家: 仲虺湖（枣庄新建建筑工程有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、刘超、王大成、庞瑞、刘雨辰; 家次: 2024-08-05; 家次: 1、现场物料码放混乱，未分类分化2、现场消防措施不到位3、1#楼西侧架体剪刀撑未搭设4、三宝四口临边防护不到位5、现场施工用电未执行tn-s系统6、加强现场防暑降温工作; 罚款 金额 项: 6 | 0 | 薛建限改字（2024）第105号
3 | 家: 壹号院四期（山东冠世集团）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、刘超、王大成、庞瑞、刘雨辰; 家次: 2024-08-08; 家次: 1、现场消防措施不到位2、现场塔吊基础存在积水，及时排出3、现场施工用电未执行TN-S系统，线缆防护不到位4、楼内建筑垃圾及材料未及时清理; 罚款 金额 项: 6 | 0 | 薛建限改字（2024）第106号
4 | 家: 公园里（枣庄大都房地产开发有限公司山东云海建筑工程有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、刘超、王大成、庞瑞、刘雨辰; 家次: 2024-08-09; 家次: 1、加强现场一二期工程封闭施工，警示情况2、现场吊篮存在安全附绳老化现象及时更换安全吊锤部分未离地15cm，一处支架存在女儿墙上3、加强现场防暑降温措施4、加强现场楼内三宝四口防护措施; 罚款 金额 项: 4 | 0 | 薛建限改字（2024）第107号
5 | 家: 榴芳郡（南通建工集团股份有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、刘超、王大成、庞瑞、刘雨辰; 家次: 2024-08-12; 家次: 1、现场三宝四口临边防护不到位。电梯井立面防护部分防护不到位2、现场消防措施不到位，部分灭火器超压3、现场动火票使用不规范4、加强现场防暑降温措施; 罚款 金额 项: 4 | 0 | 薛建限改字（2024）第108号
6 | 家: 煤炭卫校（山东长城建筑集团有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、刘超、王大成、庞瑞、刘雨辰; 家次: 2024-08-14; 家次: 1、施工用电TN-S系统执行不到位，部分保护零线未压接2、脚手架平设立网挂设不全，悬挑层底面防护不严密3、电梯井临边防护部分人为拆除未及时复位4、门庭脚手架连接件缺失; 罚款 金额 项: 4 | 0 | 薛建限改字（2024）第109号
7 | 家: 清泉智慧市场（中铁十六局集团有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、刘超、王大成、庞瑞、刘雨辰; 家次: 2024-08-15; 家次: 1、现场施工临时用电TN-S系统执行不到位，三相五线制执行不到位2、吊篮重坨使用不规范，个别限位板失效3、现场临边防护部分缺失，未及时复位4、使用区域需进行封闭管理; 罚款 金额 项: 4 | 0 | 薛建限改字（2024）第110号
8 | 家: 金宸云著（山东弘致建筑工程有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、刘超、王大成、庞瑞、刘雨辰; 家次: 2024-08-15; 家次: 1、现场施工临时用电TN-S系统执行不到位，部分保护零线未压接2、悬挑层平面防护搭设不足3、钢筋加工区防护棚搭设不足，部分机具存在露天作业4、现场消防设施配备不齐全; 罚款 金额 项: 4 | 0 | 薛建限改字（2024）第111号
9 | 家: 乡村智慧仓储物流（天保建设集团有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、刘超、王大成、庞瑞、刘雨辰; 家次: 2024-08-16; 家次: 1、现场施工用电TN-S系统执行不到位，部分开关箱未压保护零线2、提升机进户门未及时关闭3、首层电梯井临边防护人为拆除未及时复位; 罚款 金额 项: 3 | 0 | 薛建限改字（2024）第112号
10 | 家: 晟鸿邻里一区（枣庄鸿森安装建筑工程有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、刘超、王大成、庞瑞、刘雨辰; 家次: 2024-08-20; 家次: 1、基坑北侧出现局部坍塌，立即采取加固措施2、基坑支护设计及施工方案尽快推进，待支护完成后施工3、加强现场封闭施工4、加强现场防暑降温措施; 罚款 金额 项: 4 | 0 | 薛建限改字（2024）第113号
11 | 家: 九龙城（南通金极地有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、刘超、王大成、庞瑞、刘雨辰; 家次: 2024-08-21; 家次: 1、现场施工用电未执行TN-S系统，未设置单独开关箱（小型搅拌机）2、现场防护棚不到位3、加强现场工人安全培训教育，现场存在工人未佩戴安全帽现象4、加强现场汽车吊的租赁吊装的安全措施5、加强现场消防措施配备情况; 罚款 金额 项: 5 | 0 | 薛建限改字（2024）第114号
12 | 家: 西小社区（中国中铁四局）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、刘超、王大成、庞瑞、刘雨辰; 家次: 2024-08-21; 家次: 1、加强现场工人防暑降温措施2、现场施工用电未执行TN-S子系统3、加强现场消防措施4、加强现场封闭施工管理; 罚款 金额 项: 3 | 0 | 薛建限改字（2024）第115号
13 | 家: 科教创新示范园（中铁十四局集团有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、刘超、王大成、庞瑞、刘雨辰; 家次: 2024-08-22; 家次: 1、现场用电TN-S系统执行不到位，未使用专用开关箱2、三宝四口临边防护不到位，首层个别位置临边防护缺失3、塔吊基础存在积水及时清理4、加强现场消防措施; 罚款 金额 项: 4 | 0 | 薛建限改字（2024）第116号
14 | 家: 科教创新示范园（中铁十八局集团有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、刘超、王大成、庞瑞、刘雨辰; 家次: 2024-08-22; 家次: 1、现场施工用电TN-S系统执行不到，首层机具未配备专用开关箱2、体育馆内游泳池周边未做临边防护3、建筑垃圾及时清理; 罚款 金额 项: 3 | 0 | 薛建限改字（2024）第117号
15 | 家: 颐顺康养中心（中铁四局集团）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、刘超、王大成、庞瑞、刘雨辰; 家次: 2024-08-23; 家次: 1、现场建筑垃圾未及时清理2、现场灭火器配备不足3、现场临时用电未执行TN-S系统，防护不到位; 罚款 金额 项: 3 | 0 | 薛建限改字（2024）第118号
16 | 家: 亲和源项目（中建二局第三建筑工程有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、刘超、王大成、庞瑞、刘雨辰; 家次: 2024-08-23; 家次: 1、现场施工用电未执行TN-S系统，存在一机一闸多用线缆防护不到位2、现场消防措施不到位3、加强现场工人防暑降温措施4、模板支撑立杆部分垂直度不足; 罚款 金额 项: 3 | 0 | 薛建限改字（2024）第119号
17 | 家: 锦绣华城（枣庄展硕建筑工程有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、刘超、王大成、庞瑞、刘雨辰; 家次: 2024-08-26; 家次: 1、现场临时用电TN-S系统执行不到位，部分保护零线未压接2、现场三宝四口临边防护不到位，部分缺失3、现场消防措施不到位，灭火器配备不足4、加强现场防暑降温措施; 罚款 金额 项: 4 | 0 | 薛建限改字（2024）第120号
18 | 家: 都会星宸（山东大象建筑安装有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、刘超、王大成、庞瑞、刘雨辰; 家次: 2024-08-26; 家次: 1、现场临时用电TN-S系统执行不到位，存在一闸多用，线缆防护不到位，开关箱缺失2、现场灭火器配备不足3、塔吊没有专用开关箱，上限位线缆未固定4、现场防护棚搭设不足5、喷浆支护单位人员安全防护不到位6、电焊机未配备专用开关箱7、信号工配备不足; 罚款 金额 项: 7 | 0 | 薛建限改字（2024）第121号
19 | 家: 临山路小学（中冶沈勘工程技术有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、刘超、王大成、庞瑞、刘雨辰; 家次: 2024-08-28; 家次: 1、施工现场临时用电TN-S系统执行不到位，部分线缆未做防护，存在一闸多用，部分保护零线未压接2、现场部分灭火器存在超压现场3、加强现场工人防暑降温措施4模板支撑搭设不规范，部分顶丝过长5、楼梯部位个别立杆悬空; 罚款 金额 项: 5 | 0 | 薛建限改字（2024）第122号
20 | 家: 奚仲产业园基础设施（山东高速舜通路桥工程有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、刘超、王大成、庞瑞、刘雨辰; 家次: 2024-08-28; 家次: 1、现场防护棚搭设不足，部分机具存在露天作业2、现场建筑垃圾及时清理3、加强现场工人防暑降温措施4、北楼缺少安全通道5、现场消防措施缺失，灭火器配备不足6、4#楼外架断开处未做加固处理; 罚款 金额 项: 6 | 0 | 薛建限改字（2024）第123号
21 | 家: 四季华府（山东亿享源建设有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、刘超、王大成、庞瑞、刘雨辰; 家次: 2024-08-30; 家次: 1、现场施工临时用电TN-S系统执行不到位，部分开关箱未做重复接地2、提升机未有楼层呼叫器，司机配备不足3、现场临边防人为移动未及时复位4、加强现场工人防暑降温措施; 罚款 金额 项: 4 | 0 | 薛建限改字（2024）第124号
22 | 家: 青岛啤酒成品库（青岛啤酒有限公司山东华东建设集团有限公司珠海天成工程项目管理有限公司）; 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、刘超、王大成、庞瑞、刘雨辰; 家次: 2024-08-15; 家次: 1、现场临时用电TN-S系统执行不到位，水泵未设置专用开关箱，三相五线制执行不到位2、现场北侧土方未覆盖3、现场厂房未组织验收，进行投入使用4、施工现场使用胡奎线花线; 罚款 金额 项: 4 | 0 | 薛建停字（2024）22号
| 个: 房屋建筑工程; 家次: 戚栋、刘超、王大成、庞瑞、刘雨辰; 罚款 金额 项: 93 | 0