## 枣庄市汇总
附件4
2015年度棚户区改造建设计划完成情况表
2015-06-28 | [8 empty] | 单位：套
区（市）名称 | 项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 建设（筹集）方式 | 年度建设总套数、计划开工及基本建成套数 |  |  | 开工时间、实际开工套数及基本建成套数
[8 empty] | 总套数 | 计划开工套数 | 计划基本建成套数 | 开工时间 | 实际开工套数 | 基本建成套数
薛城区 | 种庄社区二期 | [6 empty] | 710
| 徐沃社区二期 | 薛城区金沙江路南侧 | 枣庄市锦泰置业有限公司 | 山东省建筑设计研究院 | 枣庄福峰建筑有限公司 | 浙江中环建设监理有限公司 | 集中新建 | 530 | 430 |  | 2015-8 | 430
| 西小社区二期 | 钱江路南侧 薛周路西侧 | 枣庄市盛苑房地产开发有限公司 | 青岛城乡设计有限公司 | 江苏茂盛集团有限公司 | 枣庄市工程建设监理公司 | 集中新建 | 230 | 230 |  | 2014-06-30 | 230
| 陶庄镇驻地矿中项目 | 顺兴路以北 幸福路以东 | 济宁天峰房地产开发公司 | 济宁市规划设计研究院 | 济宁利民建筑工程公司 | 山东晨旭监理公司 | 集中新建 | 560 | 450 |  | 2014-10-20 | 450
| 西小社区一期 | 薛城区泰山南路东、长江路南、小庄河北岸 | 枣庄群益房地产开发有限公司 | 青岛华筑建筑设计院 | 枣庄福峰建筑有限公司 | 枣庄市工程建设监理公司 | 集中新建 | 358 | 358 | 358 | 2014-05-30 | 358
| 徐沃社区一期 | 枣庄市薛城区金沙江路南、西临站前路 | 枣庄市锦泰置业有限公司 | 枣庄城乡规划设计研究院 | 枣庄市厚德建筑安装有限公司 | 枣庄市工程建设监理公司 | 集中新建 | 496 | 496 | 496 | 2014-05-10 | 496
| 托前社区一期 | 薛城区黄河路以北，京福高速公路与京沪公铁之间 | 枣庄市锦泰置业有限公司 | 枣庄城乡规划设计研究院 | 枣庄恒瑞建筑公司 | 滕州工程建设监理服务中心 | 集中新建 | 456 | 456 | 456 | 2014-04-20 | 456
| 上殷社区一期 | 新城广场南路两侧、峨眉山路东侧、榴园大道北侧 | 山东薛城盛泰房地产开发有限公司 | 枣庄建筑设计研究院 | 山东永胜建筑集团有限公司 | 浙江中环建设监理有限公司 | 集中新建 | 15 | 15 |  | 2014-05-30 | 15
合计 | [7 empty] | 3355 |  |  |  | 2435