薛政办发〔2022〕3号

关于印发2022年《政府工作报告》及

20件惠民实事分解方案的通知

各镇政府、街道办事处，区政府各部门，有关企事业单位：

今年是“薛城首善攻坚年”，也是深入落实“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动关键一年，做好全年各项工作，全面完成区《政府工作报告》确定的各项任务，意义十分重大。为强化责任，确保各项目标任务的全面落实，经区政府同意，现将2022年《政府工作报告》及20件惠民实事分解方案印发给你们，请各单位对照任务目标，强化措施，抓好落实。

一要抓紧摆上日程。第一季度马上临近尾声，完成全年经济社会发展目标任务时间尤为紧迫，各级各部门要主动出击，快速行动。分管领导要组织责任单位深入研究各项任务具体推进措施，逐层逐级再细化，逐月逐季定时限，做到层层有责任，事事有人干，时时有反馈，件件有着落。各责任单位一把手，要及时召开专门会议研究部署，对涉及面广、情况复杂的工作要建立工作台账，倒排工期、倒逼推进，确保每项任务都落到实处。

二要协调配合推进。分管领导要领着干、带头干，及时掌握重点工作推进进度，及时协调处理有关问题，对问题突出、办理难度较大事项，要通过现场办公、部门联合会商等方式进行解决。各责任单位要切实负起责任，做好牵头抓总工作，会同相关部门共同做好工作推进。各协办单位要主动靠前，积极配合责任单位做好相应工作，对工作中发现的问题和困难要及时提出合理化建议和解决办法，合力抓好落实。

三要加强督查调度。区政府督查室要进一步完善督查督办机制，对工作推进情况实行“一月一调度、一月一通报”，并将通报情况进行政务公开。其中，20件惠民实事推进情况将定期报区政府常务会议和区委常委会会议研究，原则上区政府常务会议每月研究一次，区委常委会会议每季度研究一次，对于推进缓慢、未按时完成的，将进行点名通报；对于连续两个月被通报的单位，单位主要负责人要在区委常委会会议和区政府常务会议上作出说明。

各责任单位要明确一名联络员负责整理上报材料（详见附件3），并于3月16日12:00前将联络员姓名、联系方式报送至区政府督查室（公务邮箱报送）。各配合单位要积极主动将工作进展情况报至牵头单位，牵头单位要及时梳理汇总，经单位主要负责同志严格把关并报区政府分管领导同志审阅后，于每月20日前将上月的工作进展情况报送至区政府督查室202房间，首次报送时间为3月23日。

联系电话：4481069

邮    箱：xczfdc@zz.shandong.cn

附件：1、2022年《政府工作报告》任务分解表

2、2022年20件惠民实事任务分解表

3、  月份《政府工作报告》进展情况一览表

4、  月份20件惠民实事任务进展情况一览表

薛城区人民政府办公室

2022年3月15日

附件1：

2022年《政府工作报告》任务分解表

| 类别 | 序号 | 任务目标 | 责任单位 （责任人） | 协办单位 | 分管 领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、张建兴同志（16项） |  |  |  |  |  |
| （一）经济社会发展主要预期目标 |  | 社会消费品零售总额保持稳定增长。 | 商促局 褚 辉 | 各镇街 | 张建兴 |
| （二）食品加工产业 |  | 完成夫宇绿色食品产业园建设、企业总部搬迁，鼓励银牛面业技改升级，推动产业向精深加工、品牌化发展。 | 开发区管委会 安 鑫 宋明军 | 工信局 常庄街道 | 张建兴 |
| （三）新型建材产业 |  | 加快推进投资12亿元的三一齐鲁智能建造产业园项目。 | 陶庄镇 许向君 | 开发区管委会 工信局 | 张建兴 |
| （四）装备制造产业 |  | 实施投资3.5亿元的云端机器人项目。 | 商促局 褚 辉 | 开发区管委会 自然资源局 薛城规划中心 常庄街道 | 张建兴 |
| （五）医养健康产业 |  | 依托医疗智谷大健康产业园，发挥CDMO平台优势，力争再引进企业6家、孵化项目10个。 | 开发区管委会 马安永 | 科技局 商促局 卫健局 | 张建兴 |
| （六）总部经济产业 |  | 积极培育商务中介、金融保险、会计审计等新兴服务业态。 | 商促局 褚 辉 | 发改局 地方金融 监管局 各镇街 | 张建兴 |
| （七）仓储物流产业 |  | 加快建设投资6亿元的伟伦物流示范基地项目。 | 临城街道 王 岳 | 开发区管委会 商促局 | 张建兴 |
|  |  | 加快建设投资4亿元的乡村智慧仓储物流项目。 | 沙沟镇 杜弘善 | 自然资源局 商促局 薛城规划中心 供电中心 粮食物资 储备中心 | 张建兴 |
| （八）招商引资 |  | 坚持“招大引强、招新引高”，聚焦长三角、京津冀、珠三角等重点区域，瞄准国内外500强、大型央企民企，加强与中化、中建、中能建、山能集团等企业合作，招引落地一批关联度高、带动力强的优质项目，力争全年新开工过亿元项目60个以上，过20亿元项目8个以上，过50亿元项目4个以上，过100亿元项目1个以上。 | 商促局 褚 辉 | 开发区管委会 各镇街 五大国企集团 | 张建兴 |
|  |  | 鼓励杰富意、伟伦物流等企业增资扩股，年内实际利用外资9000万美元以上。 | 商促局 褚 辉 | 开发区管委会各镇街 五大国企集团 | 张建兴 |
| （九）企业培育 |  | 加大“准四上”企业培育力度，精准落实财政奖补政策，年内完成15家限额以上批零住餐企业升规纳统。 | 商促局 褚 辉 | 税务局 市场监管局 统计局 各镇街 | 张建兴 |
| （十）城市商业布局 |  | 实施“城市一刻钟便民服务圈”提升工程，优化商业网点布局，丰富便民业态。 | 商促局 褚 辉 | 薛城规划中心 临城街道 常庄街道 新城街道 | 张建兴 |
| （十一）亩产效益 |  | 强化“亩产效益”分类综合评价结果运用，盘活低效闲置用地120亩以上，建设标准化厂房10万平方米以上，让大项目、好项目拎包入住。 | 开发区管委会 马安永 薛经开公司 刘 杰 | 工信局 自然资源局 商促局 | 张建兴 |
| （十二）外贸物流 |  | 发挥先行先试优势，引进更多闲置品产业龙头企业，创建国际闲置品循环链示范区。 | 商促局 褚 辉 | 开发区管委会常庄街道 | 张建兴 |
|  |  | 争取设立枣庄保税物流中心（B型），支持企业参与线上贸易、开展跨境电商业务，引导企业向外向型转变，高效运营枣庄港至青岛港集装箱班列、枣庄“齐鲁号”欧亚班列，鼓励中力阀门、银牛面业等企业深耕“一带一路”沿线市场，让更多薛城品牌走出去。 | 商促局 褚 辉 | 税务局 工信局 常庄街道 新城街道 晟汇集团 | 张建兴 |
|  |  | 支持潍焦国贸、远通纸业开展大宗货物进出口业务，年内外贸进出口总额增长20%以上。 | 商促局 褚 辉 | 开发区管委会工信局 各镇街 | 张建兴 |
| 二、曹保营同志（37项） |  |  |  |  |  |
| （一）经济社会发展主要预期目标 |  | 地区生产总值增长8%、力争10%。 | 发改局 崔家斌 | 统计局 各有关单位 各镇街 | 曹保营 |
|  |  | 一般公共预算收入增长10%、力争12%。 | 财政局 赵志伟 | 税务局 | 曹保营 |
|  |  | 固定资产投资增长10%、力争12%。 | 发改局 崔家斌 | 统计局 各有关单位 各镇街 | 曹保营 |
|  |  | 城镇居民人均可支配收入增长8%左右、力争9%左右。农村居民人均可支配收入增长8%以上、力争9%以上。 | 发改局 崔家斌 | 各镇街 | 曹保营 |
| （二）新型建材产业 |  | 建成投资3.9亿元的石灰岩梯级综合利用项目。 | 晟鸿集团 王振成 | 陶庄镇 | 曹保营 |
| （三）医养健康产业 |  | 加快建设投资8亿元的枣庄亲和源康养中心三期项目。 | 民生集团 孙延伟 | 发改局 自然资源局 薛城规划中心 沙沟镇 新城街道 | 曹保营 |
| （四）招才引智 |  | 鼓励薛城籍在外人才回薛创业，支持枣庄学院毕业生就地就业，为高质量发展提供智力支撑。 | 人社局 孙启迪 | 组织部 教体局 科技局 各镇街 | 曹保营 |
| （五）重点项目推进 |  | 坚持一切围绕项目转、一切盯着项目干，重点实施总投资628.11亿元的85个重点项目，年内完成投资92.36亿元。落实区级领导项目帮包、重大项目联席会议机制，为项目提供全生命周期服务，力促项目快建设、快投产、快达效。 | 发改局 崔家斌 | 各项目牵头 单位 | 曹保营 |
| （六）要素保障 |  | 精准把握上级政策导向、资金投向，超前谋划项目申报，力争更多项目挤进专项债盘子。 | 发改局 崔家斌 | 财政局 自然资源局 住建局 城乡水务局 审批服务局 薛城规划中心 | 曹保营 |
|  |  | 发挥新动能产业基金、天使投资基金、工业技改基金撬动作用，吸引更多银行信贷、社会资本参与项目建设。 | 财政局 赵志伟 | 发改局 工信局 地方金融 监管局 | 曹保营 |
|  |  | 强化用地保障，加大挖潜力度，年内复垦工矿废弃地320亩、新增耕地占补平衡指标800亩。 | 自然资源局 冯传清 牛逢广 | 薛城规划中心 有关镇街 晟汇集团 | 曹保营 |
| （七）企业培育 |  | 加强与枣矿集团合作，推动企地融合发展。 | 发改局 崔家斌 | 工信局 住建局 商促局 统计局 | 曹保营 |
|  |  | 加大“准四上”企业培育力度，精准落实财政奖补政策，年内完成10家规模以上服务业企业、1家资质等级建筑业企业升规纳统。 | 发改局 崔家斌 住建局 白连刚 | 税务局 市场监管局 统计局 各镇街 | 曹保营 |
| （八）住房环境改善 |  | 实施棚改攻坚三年行动计划，加快建设总投资97.4亿元、总面积204.6万平方米的临山、四里石一期、天山路二期、西小、何庄、东巨山回迁工程。启动建设来泉、曹沃片区2358户、42.1万平方米回迁工程。实施古井片区1881户、42.9万平方米征收。 | 住建局 白连刚 | 发改局 司法局 自然资源局 审批服务局 综合行政 执法局 薛城规划中心 临城街道 常庄街道 沙沟镇 新城街道 晟鸿集团 | 曹保营 |
|  |  | 加快物业公司标准化建设，切实提高物业服务管理水平。 | 住建局 白连刚 | 各镇街 | 曹保营 |
| （九）城市管理 |  | 完成厦门路西延、长江路东延、常庄三路东西延和韩龙山路、昆仑山路建设，改造提升长白山路、珠江路、德仁路、永福路、永兴路、燕山路，增强城市“微循环”能力。 | 综合行政 执法局 孙晋营 住建局 白连刚 | 自然资源局 城乡水务局 薛城规划中心 临城街道 常庄街道 新城街道 | 曹保营 |
|  |  | 投资1.56亿元，完成龟山公园改造提升、京台高速625出入口绿化提升、光明大道景观提升工程，启动大马山郊野公园建设，改造奚仲广场、沿河公园、锦阳河公园，新建、改建“口袋公园”15处，完善生态休闲功能，彰显山水城市特色。 | 综合行政 执法局 孙晋营 | 财政局 自然资源局 薛城规划中心 临城街道 常庄街道 沙沟镇 新城街道 | 曹保营 |
| （九）城市管理 |  | 聚焦数字赋能，推进智慧市政、智慧园林、智慧交通建设，推动城市管理向精细化、智能化转变。 | 综合行政 执法局 孙晋营 | 薛城公安分局 财政局 交运局 大数据中心 民生集团 | 曹保营 |
|  |  | 健全生活垃圾分类收运处理机制，新建2处城市垃圾中转站，实施陶庄垃圾填埋场综合整治，提高垃圾收集处理能力。 | 综合行政 执法局 孙晋营 | 自然资源局 薛城规划中心 陶庄镇 | 曹保营 |
|  |  | 推进城市“厕所革命”，新改建城市公厕20座。 | 综合行政 执法局 孙晋营 | 自然资源局 薛城规划中心 有关镇街 | 曹保营 |
|  |  | 用“匠心精神”“绣花功夫”管理城市，精准治理餐饮油烟、渣土运输、占道经营等顽疾，打造整洁有序的生活空间。 | 综合行政 执法局 孙晋营 | 薛城公安分局 交运局 有关镇街 | 曹保营 |
| （十）供热管网改造 |  | 完成钱江路、海河路等供热主管网建设。 | 晟鸿集团 王振成 | 住建局 临城街道 常庄街道 | 曹保营 |
| （十一）住房环境改善 |  | 完成八一社区、龙潭社区等5大片区、56个老旧小区改造。 | 住建局 白连刚 | 综合行政 执法局 临城街道 常庄街道 新城街道 | 曹保营 |
| （十二）国企改革 |  | 鼓励国有企业聚焦主责主业，加快混改步伐，提升国有资本配置效率，全面完成国企改革三年行动任务。 | 国资局 张向辉 | 区属国有企业 | 曹保营 |
| （十三）高效农业 |  | 严格落实耕地保护责任。 | 自然资源局 冯传清 | 各镇街 | 曹保营 |
| （十四）乡村建设 |  | 结合国土空间总体规划，有序推进实用性村庄规划编制。 | 自然资源局 牛逢广 | 薛城规划中心 各镇街 | 曹保营 |
|  |  | 完成1万户清洁取暖改造。 | 住建局 白连刚 | 有关镇街 | 曹保营 |
| （十五）镇域经济 |  | 支持外出务工人员、大中专毕业生、退役军人等返乡创业，带动农民就业增收。 | 人社局 孙启迪 | 教体局 退役军人 事务局 乡村振兴局 各镇街 | 曹保营 |
| （十六）城镇就业 |  | 落实更加积极的就业政策，全力促进高校毕业生、失业人员、退役军人等重点群体就业，年内新增城镇就业5600人。 | 人社局 孙启迪 | 教体局 退役军人 事务局 各镇街 | 曹保营 |
| （十七）民生保障 |  | 扎实做好脱贫人口稳岗就业，拓宽低收入群体增收渠道。 | 人社局 孙启迪 | 民政局 乡村振兴局 各镇街 | 曹保营 |
| （十八）教育建设 |  | 服务好枣庄学院新校区二期建设。 | 沙沟镇 杜弘善 | 自然资源局 薛城规划中心 | 曹保营 |
| （十九）生态环保 |  | 治理破损山体4处，新增、更新造林面积3500亩。 | 自然资源局 张延东 | 林业发展 服务中心 有关镇街 | 曹保营 |
| （二十）安全生产 |  | 坚持精准施策、系统治理，“四位一体”深入推进安全生产专项整治三年行动，突出危险化学品、道路交通、建筑施工等重点行业和领域，压实安全生产责任，深化隐患排查整治，坚决遏制较大及以上安全生产事故发生。 | 应急管理局 张裕存 | 安委会 成员单位 | 曹保营 |
|  |  | 加快新技术、新装备、新工艺推广使用，推动减人、增安、提效，提升企业本质安全水平。 | 应急管理局 张裕存 | 安委会 成员单位 | 曹保营 |
|  |  | 强化救援队伍和综合性信息化应急物资储备库建设，加强应急演练，提升应急救援能力。 | 应急管理局 张裕存 | 安委会 成员单位 | 曹保营 |
| （二十一）全面加强政府自身建设 |  | 强化政府工作人员诚信教育，增强诚信观念和信用意识，诚实做人、诚信做事，以政府诚信带动社会诚信，让诚实守信蔚然成风。完善社会征信体系建设，健全失信惩戒机制，让诚信者一路畅通，让失信者寸步难行。 | 发改局 崔家斌 | 各有关单位 | 曹保营 |
|  |  | 严格执行政府工作规则，健全政府顾问机制，依法依规、及时准确公开政府信息。 | 政府办公室 翁 军 | 各有关单位 | 曹保营 |
| 三、李文硕同志（2项） |  |  |  |  |  |
| （一）新型建材产业 |  | 加快推进投资1.7亿元的泰山石膏扩建项目。 | 常庄街道 冯文德 | 工信局 自然资源局 住建局 薛城规划中心 | 李文硕 |
| （二）招才引智 |  | 继续实施“领军人才领航计划”，靶向引进高端人才20人以上。 | 区委组织部 张佰良 | 发改局 科技局 工信局 人社局 各镇街 | 李文硕 |
| 四、张恩同志（4项） |  |  |  |  |  |
| （一）城市管理 |  | 规范电动三轮车、四轮车出行。 | 三轮车、四轮车综合治理指挥部办公室 孙启林 | 指挥部 成员单位 | 张 恩 |
| （二）社会治安 |  | 加强基层社会治理，突出网格化管理、精细化服务、信息化支撑，将各类矛盾纠纷化解在萌芽状态。 | 综治服务中心 王 栋 | 各有关单位 各镇街 | 张 恩 |
|  |  | 常态化开展扫黑除恶斗争，对各类违法犯罪行为“零容忍”，严防危害公共安全事件。 | 扫黑除恶专项斗争领导小组办公室 孙启林 | 法 院 检察院 薛城公安分局 各镇街 | 张 恩 |
| （三）全面加强政府自身建设 |  | 严格执行政府工作规则，健全法律顾问机制，切实提升政府依法决策水平。 | 司法局 尚 军 | 各有关单位 | 张 恩 |
| 五、孙发伟（22项） |  |  |  |  |  |
| （一）食品加工产业 |  | 鼓励隆润食品技改升级，推动产业向精深加工、品牌化发展。 | 周营镇 马广东 | 农业农村局 | 孙发伟 |
| （二）枢纽经济产业 |  | 围绕临港产业园建设，实施投资4.4亿元的长河港业铁路专用线、投资2.6亿元的薛微航道扩建等基础工程，构建公铁水联运大格局。 | 晟汇集团 窦荣贵 | 自然资源局 交运局 薛城规划中心 常庄街道 沙沟镇 | 孙发伟 |
| （三）城市管理 |  | 实施黄河路以南、长江路以北区域雨污分流改造工程。 | 晟润集团 杨 峰 | 城乡水务局 临城街道 常庄街道 新城街道 | 孙发伟 |
| （四）交通运输 |  | 完成黄河路下穿立交、郯兰线（岩湖至峄城段）大修工程，适时启动济枣线张岭出口、齐陶路新建、枣欢线大修、日定线大中修工程，谋划薛周路大修、店韩路改线工程，构建“东融、西跨、南扩、北联”的城市交通发展格局，提升主城区辐射带动力。 | 交运局 渐秀东 | 开发区管委会 自然资源局 综合行政 执法局 薛城规划中心 供电中心 相关镇街 晟汇集团 | 孙发伟 |
|  |  | 加快建设长江路上跨立交工程。 | 晟汇集团 窦荣贵 | 交运局 临城街道 常庄街道 | 孙发伟 |
| （五）水厂建设 |  | 建成运营第二污水处理厂、铁西水厂。 | 晟润集团 杨 峰 | 城乡水务局 常庄街道 | 孙发伟 |
| （六）高效农业 |  | 新增高标准农田4万亩，确保粮食总产量稳定在22万吨以上。 | 农业农村局 褚福刚 | 各镇街 | 孙发伟 |
| （六）高效农业 |  | 深入开展高质高效农业示范园三年创建行动，建成数字农业果蔬工厂、黑牛智慧农业产业园、臻鸿肉鸡深加工项目，加快推进农光互补生态农业、维恋猕猴桃种植示范园、云品农业智谷建设，新培育农业示范园10个以上、农业龙头企业3家以上，新认定“三品一标”5个以上，力争现代高效农业增加值增长30%以上。 | 农业农村局 褚福刚 | 有关镇街 | 孙发伟 |
|  |  | 大力发展城郊型农业，重点培育休闲采摘、农耕体验、旅游观光等业态，打造乡村休闲旅游精品线路4条，推动农业全产业链发展。 | 农业农村局 褚福刚 文旅局 李岽苏 | 有关镇街 | 孙发伟 |
| （七）乡村建设 |  | 开展农村人居环境整治提升五年行动。 | 农业农村局 褚福刚 | 各成员单位 | 孙发伟 |
|  |  | 完成50个行政村生活污水治理。 | 薛城生态环境分 局 马运福 | 城乡水务局 农业农村局 各镇街 | 孙发伟 |
|  |  | 建成农村饮水安全巩固提升三期工程。 | 城乡水务局 吴晓宇 | 沙沟镇 周营镇 晟润集团 | 孙发伟 |
|  |  | 坚持片区化打造、景区化提升，高标准建设美丽乡村，新建市级以上示范村8个以上，优化提升示范片区5个，实现美丽乡村全覆盖。 | 农业农村局 褚福刚 | 有关镇街 | 孙发伟 |
|  |  | 实施乡村记忆工程，鼓励编纂镇志村史，因地制宜建设民俗生态馆、乡村博物馆，传承乡村文化，留住乡愁记忆。 | 农业农村局 褚福刚 | 宣传部 文旅局 文旅中心 各镇街 | 孙发伟 |
| （八）镇域经济 |  | 深化省级农村改革试验区建设，扎实开展集体经济三年强村行动，持续推进村党组织领办合作社，拓宽集体经济增收路径，力争收入过50万元村突破50个、过百万元村突破20个。 | 农业农村局 褚福刚 | 组织部 各镇街 | 孙发伟 |
| （八）镇域经济 |  | 强化农村集体“三资”监管，稳步开展集体资产资源进场交易，保障农民财产权益。 | 农业农村局 褚福刚 | 组织部 各镇街 | 孙发伟 |
| （九）民生保障 |  | 强化返贫动态监测和政策帮扶，完善扶贫资产与低收入农户的增收利益联结机制。 | 乡村振兴局 褚福刚 | 各镇街 | 孙发伟 |
| （十）生态环保 |  | 深入打好污染防治攻坚战，开展新一轮“四减四增”三年行动，抓好中央和省环保督察反馈意见整改落实。强化大气污染联防联控，加强细颗粒物和臭氧协同控制，让蓝天白云成为“最美天际线”。 | 薛城生态环境分 局 马运福 | 各有关 责任单位 | 孙发伟 |
|  |  | 开展南四湖流域水污染综合整治，常态化推进河湖“清四乱”，确保主要河流断面水质稳定达标。 | 薛城生态环境分 局 马运福 | 城乡水务局 各镇街 | 孙发伟 |
|  |  | 严格土壤污染风险管控，推进农业面源污染治理，坚决守住土壤环境质量底线。 | 薛城生态环境分 局 马运福 | 工信局 自然资源局 各镇街 | 孙发伟 |
|  |  | 深入实施“山水林田大会战”，实施凤凰绿道片区建设提升、陌上花开项目。 | 林业发展服务中心 孟繁焕 | 各有关 责任单位 | 孙发伟 |
|  |  | 建成河湖库水系连通二期、引湖入薛一期工程，推进西城区水系水环境治理，实施蟠龙河综合整治、凤鸣湖补水，新建美丽河湖8条。 | 城乡水务局 吴晓宇 | 各镇街 | 孙发伟 |
| 六、刘凌东同志（26项） |  |  |  |  |  |
| （一）经济社会发展主要预期目标 |  | 规上工业增加值增长10%、力争12%。 | 工信局 田 锋 | 统计局 各镇街 | 刘凌东 |
| （二）高端化工产业 |  | 依托薛城化工产业园，规划建设精细化工百亿产业园，大力发展精细化工、新材料产业，加快建设投资11.3亿元的超高功率电极材料、投资3.6亿元的高档石墨烯新材料、投资3.5亿元的嘉益新材料产业园，力争产值达到150亿元。 | 循环经济产业园管委会 张茂飞 | 开发区管委会 工信局 自然资源局 薛城规划中心 邹坞镇 | 刘凌东 |
| （三）食品加工产业 |  | 建成投资2亿元的青啤智慧物流园、投资1.4亿元的合兴智能包装，加快建设投资5.1亿元的奥瑞金易拉罐项目，打造全国领先的啤酒产业聚集地。 | 青啤专班 吴孝华 | 工信局 住建局 自然资源局 审批服务局 薛城规划中心 陶庄镇 晟汇集团 | 刘凌东 |
|  |  | 鼓励晟达菲尔技改升级，推动产业向精深加工、品牌化发展。 | 工信局 田 锋 | 审批服务局 沙沟镇 | 刘凌东 |
| （四）造纸产业 |  | 加快建设投资5亿元的海象纸业25万吨纺筒原纸项目，打造全国最大纱管纸生产基地。 | 工信局 田 锋 | 薛城生态环境分 局 自然资源局 邹坞镇 | 刘凌东 |
|  |  | 实施投资7亿元的远通纸业牛皮卡纸项目，推进造纸产业园建设，推动向特种纸张、规模化发展。 | 工信局 田 锋 | 薛城生态环境分 局 发改局 城乡水务局 审批服务局 薛城规划中心 常庄街道 | 刘凌东 |
| （五）新型建材产业 |  | 建成投资2.3亿元的城市呼吸一体化、投资1.5亿元的建筑固废资源化利用项目。 | 陶庄镇 许向君 | 开发区管委会 工信局 晟玺集团 | 刘凌东 |
|  |  | 加快推进投资2.1亿元的正鹏矿渣微粉项目。 | 临城街道 王 岳 | 工信局 | 刘凌东 |
| （六）装备制造产业 |  | 启动投资10亿元的金正实业技改项目建设。 | 工信局 田 锋 | 发改局 审批服务局 邹坞镇 | 刘凌东 |
| （七）总部经济产业 |  | 依托现有楼宇资源，推动青岛银行、日照银行枣庄分行等机构迁址，引进各类金融机构8家以上。 | 地方金融 监管局 董职昂 | 人行薛城支行 临城街道 常庄街道 新城街道 | 刘凌东 |
| （八）枢纽经济产业 |  | 加快建设投资6.6亿元的薛城能源铁路物流三期项目。 | 循环经济产业园管委会 张茂飞 | 开发区管委会 发改局 自然资源局 薛城规划中心 邹坞镇 | 刘凌东 |
| （九）要素保障 |  | 设立“金融家日”，探索推行“投贷联动”模式。 | 地方金融 监管局 董职昂 | 人行薛城支行 | 刘凌东 |
| （十）企业培育 |  | 开展“技改焕新行动”，实施总投资60亿元的40个技改项目，鼓励企业“零增地”技改，推动传统产业智能化、绿色化转型。 | 工信局 田 锋 | 发改局 财政局 自然资源局 薛城规划中心 各镇街 | 刘凌东 |
|  |  | 深化数字赋能，支持枣庄青啤、中力阀门等企业上云用云，促进数字经济与实体经济深度融合。 | 工信局 田 锋 | 发改局 陶庄镇 新城街道 | 刘凌东 |
|  |  | 集聚要素资源，重点培植薛城能源、远通纸业等龙头骨干企业，推动做大做强。 | 工信局 田 锋 | 薛城生态环境分 局 发改局 财政局 自然资源局 薛城规划中心 各镇街 | 刘凌东 |
| （十）企业培育 |  | 加大“准四上”企业培育力度，精准落实财政奖补政策，年内完成25家规模以上工业企业升规纳统。 | 工信局 田 锋 | 税务局 市场监管局 统计局 各镇街 | 刘凌东 |
|  |  | 设立“企业家日”，开展优秀企业家评选，提升企业家社会地位，营造全社会尊商重企的浓厚氛围。 | 工信局 田 锋 | 工商联 各镇街 | 刘凌东 |
| （十一）政务服务 |  | 加快数字政府建设，优化升级在线政务服务平台，打破“信息孤岛”和“数据烟囱”，推动“一次办好”向“一次不跑”升级，积极打造“无证明城市”。 | 审批服务局 张玉伦 大数据中心 刁文奇 | 各有关 责任单位 | 刘凌东 |
| （十二）企业上市 |  | 动态管理上市挂牌后备企业资源库，推动远通纸业港股上市。 | 地方金融 监管局 董职昂 | 工信局 自然资源局 薛城规划中心 各镇街 | 刘凌东 |
| （十三）创新驱动 |  | 围绕产业链部署创新链，支持中科绿碳、正天科技等企业研发行业前沿领先技术，推动向“专精特新”方向发展。 | 科技局 王 滨 | 工信局 | 刘凌东 |
|  |  | 实施科技型中小企业培育行动，年内新增市级科技型中小企业40家、高新技术企业15家、“小巨人”企业2家。 | 科技局 王 滨 | 工信局 | 刘凌东 |
|  |  | 以企业或联盟群体为主体，推进建设创新创业共同体，提升创新能力和产业化水平。 | 科技局 王 滨 | 开发区管委会 发改局 | 刘凌东 |
|  |  | 深化与中国建筑科研院、浙大（山东）工研院、复旦大学、上海交大等知名院校合作，新增市级以上创新平台18家，加速研发成果转化，让创新创造源泉在薛城充分涌流。 | 科技局 王 滨 | 发改局 教体局 工信局 | 刘凌东 |
| （十四）镇域经济 |  | 用好鲁担惠农贷政策，稳步推进农村集体资产股权质押贷款，引导更多金融“活水”流向三农领域。 | 地方金融 监管局 董职昂 | 财政局 自然资源局 农业农村局 人行薛城支行 各镇街 | 刘凌东 |
| （十五）金融风险防范 |  | 健全金融风险常态化排查机制，严厉打击金融诈骗、恶意逃废金融债务等行为，营造良好的金融生态环境。 | 地方金融 监管局 董职昂 | 薛城公安分局 审批服务局 市场监管局 人行薛城支行 各镇街 | 刘凌东 |
| （十六）食品安全 |  | 完善食品安全监管体制，保障群众“舌尖上的安全”。 | 市场监管局 张 凯 | 食药安委 成员单位 | 刘凌东 |
| 七、周海燕同志（13项） |  |  |  |  |  |
| （一）医养健康产业 |  | 启动投资50亿元的安侨健康管理学院建设。 | 教体局 李景东 | 发改局 财政局 自然资源局 薛城规划中心 沙沟镇 | 周海燕 |
| （二）城市管理 |  | 加快奚仲文旅综合体、薛国文旅综合体建设，融合奚仲文化、红色元素，丰富特色文化业态，提升城市文化品位。 | 文旅局 李岽苏 | 临城街道 新城街道 晟鸿集团 | 周海燕 |
| （三）民生保障 |  | 大力发展慈善事业，扎实推进社会救助工作，做好城乡低保、特困人员等困难群体兜底保障。 | 民政局 孙步洲 | 各镇街 | 周海燕 |
| （四）教育建设 |  | 持续巩固“县管校聘”改革成果。 | 教体局 李景东 | 编 办 人社局 | 周海燕 |
|  |  | 启动枣庄理工学校改扩建、枣庄四十四中迁建，进一步调整优化学校布局。 | 教体局 李景东 民生集团 孙延伟 | 发改局 自然资源局 薛城规划中心 常庄街道 沙沟镇 | 周海燕 |
|  |  | 实施舜耕中学、临山小学等10所老旧校园改造提升项目。 | 教体局 李景东 | 有关镇街 | 周海燕 |
| （五）教育建设 |  | 全面落实“双减”政策，持续提升教育教学质量，积极争创全国义务教育发展优质均衡县。 | 教体局 李景东 | 审批服务局 市场监管局 综合行政 执法局 消防救援大队 | 周海燕 |
| （六）医疗康养 |  | 深入推进国家健康城市建设，大力发展中医药事业，加快推进区中医院新院区建设和区疾控中心、区精神卫生中心改扩建项目，建成新城社区卫生服务中心，让群众看病就医更加便利。 | 卫健局 李 杰 | 各有关责任 单 位 | 周海燕 |
|  |  | 改扩建区域性养老服务中心3处，建成社区日间照料中心7处，更好满足群众养老服务需求。 | 民政局 孙步洲 | 发改局 自然资源局 审批服务局 薛城规划中心 各镇街 | 周海燕 |
| （七）文化惠民 |  | 持续开展送戏下乡。 | 文旅局 李岽苏 | 各镇街 | 周海燕 |
|  |  | 积极开展全民健身等各类活动，丰富群众文化体育生活。 | 体育事业发展中 心 胡从芳 文旅中心 韩业海 | 各镇街 | 周海燕 |
| （八）疫情防控 |  | 坚持“立足于有、关口前移、多重屏障”，严格落实“外防输入、内防反弹”常态化防控措施，扎实做好境外来薛人员、“六类重点人员”监测管控。强化幼儿园、学校、医院等特殊场所和商场超市、交通场站、农贸市场等公共场所管理，严格落实健康码查验、体温检测、核酸检测等防控措施。积极推进疫苗接种，加快构筑全民免疫屏障。健全公共卫生应急防控体系，定期开展全要素实景演练，提高疫情应急处置能力，坚决守住疫情防线。 | 疫情防控指挥部办公室 李 杰 | 指挥部 成员单位 | 周海燕 |
|  |  | 做好进口冷链食品、非冷链物品的监测管控。 | 市场监管局 张 凯 张 珍 | 商促局 卫健局 各镇街 | 周海燕 |

附件2：

2022年20件惠民实事任务分解表

| 序号 | 项目名称 | 任务目标 | 责任单位 （责任人） | 协办单位 | 分管 领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 何庄、天山路二期安置项 目 | 完成何庄、天山路二期安置项目建设，新建房屋17.92万平方米，建成后1067户居民可入住新居。 | 住建局 白连刚 | 临城街道 常庄街道 晟鸿集团 | 曹保营 |
|  | 供热管网建设项目 | 完成钱江路、海河路、天山路等供热主管网建设，铺设供热管网8公里。 | 晟鸿集团 王振成 | 住建局 临城街道 常庄街道 | 曹保营 |
|  | 京沪铁路七孔桥泄洪道改造项目 | 完成京沪铁路七孔桥泄洪道改造，建成后可有效缓解城市内涝现象。 | 综合行政 执法局 孙晋营 | 交运局 临城街道 晟汇集团 | 曹保营 |
|  | 城市道路提升项目 | 完成常庄三路东西延、昆仑山路南延建设及珠江路、光明大道改造提升。 | 综合行政 执法局 孙晋营 | 常庄街道 沙沟镇 新城街道 | 曹保营 |
|  | 智慧停车项目 | 完成路侧综合智慧基础设施项目建设，并免费错时开放机关事业单位停车位600个。 | 综合行政 执法局 孙晋营 民生集团 孙延伟 | 临城街道 常庄街道 沙沟镇 新城街道 | 曹保营 |
|  | 亲和源康养中心三期 项 目 | 年内完成康养公寓、康复医院等13栋楼主体建设。 | 民生集团 孙延伟 | 发改局 自然资源局 薛城规划中心 沙沟镇 新城街道 | 曹保营 |
|  | 老旧小区改造项目 | 完成八一、龙潭、海河、常庄、泰鑫5大片区56个老旧小区改造，改造面积90余万平方米。 | 住建局 白连刚 | 综合行政 执法局 临城街道 常庄街道 新城街道 | 曹保营 |
|  | 雨污分流项目 | 完成黄河路以南、长江路以北区域雨污分流改造工程，铺设雨污管网7公里。 | 晟润集团 杨 峰 | 临城街道 常庄街道 新城街道 城乡水务局 | 孙发伟 |
|  | 长江路上跨京沪铁路 立交项目 | 完成京沪铁路东侧的辅道施工、西侧的桩基及墩柱施工。 | 晟汇集团 窦荣贵 | 交运局 临城街道 常庄街道 | 孙发伟 |
|  | 河湖库水系连通项目 | 完成6处水利连通、拦蓄工程，3条河道疏浚工程，10公里输水管道及自动化管理系统建设。 | 城乡水务局 吴晓宇 | 临城街道 常庄街道 沙沟镇 周营镇 | 孙发伟 |
|  | 高标准农田整县推进 创建项目 | 完成4万亩高标准农田建设。 | 农业农村局 褚福刚 | 陶庄镇 邹坞镇 常庄街道 沙沟镇 周营镇 | 孙发伟 |
|  | 美丽乡村创建项目 | 完成8个省市级美丽乡村建设。 | 农业农村局 褚福刚 | 有关镇街 | 孙发伟 |
|  | 四好农村路项目 | 新建农村公路18公里。 | 交运局 渐秀东 | 有关镇街 晟汇集团 | 孙发伟 |
|  | 供水管网改造项目 | 新建、改造泰山路、德仁路、珠江路、广场西路供水主管网10公里。 | 晟润集团 杨 峰 | 临城街道 常庄街道 新城街道 | 孙发伟 |
|  | 城乡水厂提升项目 | 提升永福水厂、长江水厂供水设施，完成铁西水厂建设。 | 晟润集团 杨 峰 | 常庄街道 | 孙发伟 |
|  | 农村饮水安全巩固提升项 目 | 完成沙沟镇、周营镇入村入户管网敷设，解决农村8.5万人饮水问题。 | 城乡水务局 吴晓宇 | 沙沟镇 周营镇 晟润集团 | 孙发伟 |
|  | 电网升级改造项目 | 建设燕山、巨山2座110千伏变电站，改造升级112个村居电力设备。 | 供电中心 陈宏伟 | 陶庄镇 临城街道 周营镇 新城街道 | 刘凌东 |
|  | 助老工程项目 | 年内完成7处老年人日间照料中心、15处助老食堂建设。 | 民政局 孙步洲 | 发改局 自然资源局 审批服务局薛城规划中心 各镇街 | 周海燕 |
|  | 教育基础设施提升 项 目 | 完成奚仲、北小等10所老旧校区改造；完成15所中学AI听说课堂系统、英语人机对话考场系统建设。 | 教体局 李景东 | 各镇街 | 周海燕 |
|  | 基层医疗卫生服务 项 目 | 完成区妇保院、临城社区卫生服务中心及188个（含高新区）村级卫生室改造提升。 | 卫健局 李 杰 | 有关镇街 | 周海燕 |

附件3：

月份《政府工作报告》任务进展情况一览表

填报单位（公章）：

| 序号 | 任务目标 | 进展情况 | 存在问题 | 进度标识 （√完成或基本完成，↑快，→正常，↓慢，○无进展） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

联络员姓名：　　　　　　　办公电话：　　　　　　　　　手机：

附件4：

月份20件惠民实事任务进展情况一览表

填报单位（公章）：

| 序号 | 任务目标 | 进展情况 | 存在问题 | 进度标识 （√完成或基本完成，↑快，→正常，↓慢，○无进展） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

联络员姓名：　　　　　　　办公电话：　　　　　　　　　手机：

薛城区人民政府办公室                   2022年3月15日印发