新办发〔2022〕8号

关于印发《薛城区新城街道2022年综合治税工作实施方案》的通知

各村（社区）、各部门：

《薛城区新城街道2022年综合治税工作实施方案》经办事处研究同意，现印发给你们，请各村（社区）、各部门切实抓好落实，促进新城经济社会健康快速发展。

薛城区新城街道办事处

2022年4月19日

薛城区新城街道2022年综合治税工作

实 施 方 案

为进一步整顿和规范税收秩序，强化税收征管,堵塞税收漏洞，构建公平和谐的税收环境，促进依法治税，增加地方财政收入，依据《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则、《山东省地方税收保障条例》、《新城街道综合治税管理办法》等规定，制订本方案。

一、工作目标

通过依法开展综合治税工作，充分发挥各部门、各单位、各村（社区）在税收征管中的积极作用，摸清新城区域内重点税源情况，查找税收管理漏洞，查处税收违法行为，维护财经纪律，进一步提高税收征管质量和效率，促进新城街道经济社会快速健康发展。

二、工作任务

（一）摸清重点税源情况

新城街道“两税”税源调查办公室牵头，常庄税务分局、街道财政所、经济发展办、市场监管所、派出所、经管站、统计站等相关部门以及各村（社区）密切配合，按照网格化，对新城辖区范围内重点税源进行摸排，建立税源管理台账，并在区财政局、区税务局指导下组织实施。

（二）开展房产税、土地使用税税源调查工作

对辖区范围内应税房产和土地开展实地拉网式清查，全面摸清新城区域企业和个体工商户房产、土地利用状况，建立和完善税源数据库，核实纳税人缴纳房产税、土地使用税情况。同时，对漏交欠交的，及时下发催缴通知书和责令限期改正通知书，对逾期仍未缴纳的，将依照法律程序采取强制措施，或申请人民法院强制执行。

三、实施步骤

本次活动自4月20日开始至12月下旬结束，分三个阶段实施。

（一）宣传发动阶段（4月20日-4月21日）。街道成立“两税”税源调查工作领导小组，设立“两税”税源调查领导小组办公室，召开动员会议，印发活动实施方案，发布活动公告，建立组织机构、抽调人员、明确责任，开展全方位、广角度、多渠道的立体宣传，营造良好的舆论氛围。

（二）组织实施阶段（4月22日-11月30日）。

1、对辖区范围内重点税源、一般税源企业和个体工商户进行摸底排查，并将调查情况登记造册，建立台账。其中：重点税源企业名单及调查表由街道“两税”税源调查工作领导小组办公室在4月22日前提供给常庄税务分局，常庄税务分局负责组织重点税源企业填报税源调查表，并在5月12日前将重点税源企业税源调查表提供给街道“两税”税源调查领导小组办公室，街道“两税”税源调查领导小组办公室负责登记造册，建立台账；一般税源企业和个体工商户的摸底排查工作由街道综合治税网格员负责，常庄税务分局提供业务指导，街道“两税”税源调查领导小组办公室负责登记造册，建立台账。（5月1日-8月31日）

2、街道“两税”税源调查领导小组领导常庄税务分局联合街道相关业务部门对辖区范围内所有应税房产、土地进行核实，到企业和个体工商户生产经营场所实地查看房产、土地情况，并检查房产税、土地使用税缴纳情况。同时，对漏交、欠交的，及时下发催缴通知书和责令限期改正通知书，对逾期仍未缴纳的，将依照法律程序采取强制措施，或申请人民法院强制执行。（9月1日-11月30日）

（三）整改总结阶段（12月1日-12月31日）。分析、总结“两税”调查工作实施情况，针对专项行动中发现的问题，进行整理分类，制定整改方案和措施。

四、工作要求

（一）加强领导，明确责任。成立街道“两税”税源调查工作领导小组，负责组织协调、指导调度、监督考核、宣传报道等工作。抽调精干力量，成立检查组，进行监督检查，落实责任，推动工作稳步有序开展。

（二）强化配合，密切协作。各有关村（社区）、部门要注重协调配合，增强执法刚性，建立联合执法机制，形成工作合力。按照统一部署，集中精力、集中时间，扎实开展“两税”税源调查工作，确保取得实效。

（三）严肃纪律，做好上报。各村（社区）、各有关部门要切实改进工作作风，执行工作纪律，落实工作责任，坚持依法征税，提高征管效率。街道纪工委对工作中出现“吃、拿、卡、要、报”等行为，依法追究相关当事人责任，对触犯刑律、构成犯罪的，移交司法机关严肃处理。街道领导小组办公室要将核定后的涉税信息和工作进度及时上报区财政局综合治税服务中心。