薛政办发〔2020〕4号

关于印发2020年《政府工作报告》

分解方案的通知

各镇政府，临城街道办事处、常庄街道办事处、巨山街道筹备处工委，区政府各部门，有关企事业单位：

2020年是全面建成小康社会的决胜之年，是“十三五”规划的收官之年，也是我区负重奋起、转型发展的关键一年，做好全年工作意义重大。区十二届人大四次会议审议通过的《政府工作报告》，确定了今年政府工作的总体目标和主要任务。要围绕落实“重点工作攻坚年”，将《政府工作报告》确定的各项目标任务作为全年工作总抓手，实行项目化管理、一线化推进、信息化督办、闭环化落实，确保按时完成全年各项任务目标。

一要实行项目化管理。根据《政府工作报告》重点任务分解表，对其中部分重点工作任务，实行项目化管理，明确项目实施主体、分管区领导和责任人，跨镇街、部门的项目要明确主办单位和协办单位。项目实施主体要明确每个项目的具体目标，能量化的必须量化，不能量化的要细化推进措施，做到客观合理、具体可行，避免原则性提法和笼统表述；要按工作节点、步骤，合理设置计划进度，要细化到月。项目实施方案要经分管领导审核后，报区政府办公室纳入项目化管理。

二要实行一线化推进。各位区级帮包领导作为项目推进责任人，要压实责任，加强帮包，建立调度例会制度、定期调度，不定期深入一线了解情况、解决问题，不能解决的，要及时向区委、区政府汇报，确保取得实效。各项目实施主体要将其作为全年工作重要抓手，主要负责人要亲自调度、靠前指挥，加快推进各项任务落实。

三要实行信息化督办。利用薛城“e张网”，设置“政府工作报告重点工作”模块，由各项目实施主体及时上传工作开展情况，每月最后一天要对本月工作进度进行更新，并提供相关资料、图片。未及时反馈工作进度的，由系统自下月1日起每天提醒一次。区政府督查室要根据各实施主体上报的进度，进行随机抽查，保证项目上报的真实性。对未按时完成进度的，由区政府督查室进行督办，10日内仍未完成的，进行通报；一个项目被通报两次的，要对相关责任人进行问责。各项目实施主体在工作推进中遇到的问题，及时向系统反馈，由系统转相关职能部门办理，由相关职能部门制定解决措施和计划，并纳入系统督办管理体系，按时办结。

四要实行闭环化落实。区政府督查室在每季度最后一个工作日，分别将第一季度、上半年、前三季度和全年工作进展落实情况汇总，报区政府各位领导同志，并发至各项目实施主体。各项目完成后，项目实施主体要及时填写工作完成报告表，区政府督查室经审定后销号，并告知主办单位。所有项目年底前都要销号清零，形成闭环管理。

附件：1、2020年《政府工作报告》重点工作任务分解表

2、2020年《政府工作报告》20件惠民实事任务分解表

3、2020年《政府工作报告》重点工作立项审核表

4、2020年《政府工作报告》重点工作调整表

5、2020年《政府工作报告》重点工作进度报表

6、2020年《政府工作报告》重点工作完成报告表

薛城区人民政府办公室

2020年2月12日