薛城区人民政府办公室文件

薛政办发〔2021〕5号

关于印发2021年《政府工作报告》

分解方案的通知

各镇政府，临城、常庄街道办事处，新城街道筹备处工委，区政府各部门，有关企事业单位：

2021年是“十四五”规划开局之年，也是建党100周年，做好今年的工作至关重要。区十二届人大五次会议审议通过的《政府工作报告》是区政府向全区人民作出的“承诺书”，也是推动我区高质量发展的“规划图”，必须不折不扣落实到位。各责任单位要将《政府工作报告》确定的各项目标任务作为全年工作总抓手，实行项目化管理、一线化推进、信息化督办、闭环化落实，确保按时完成全年各项任务目标。

一要实行项目化管理。根据《政府工作报告》重点任务分解表，对其中部分重点工作任务，实行项目化管理，明确项目实施主体、分管区领导和责任人，跨镇街、部门的项目要明确主办单位和协办单位。项目实施主体要明确每个项目的具体目标，能量化的必须量化，不能量化的要细化推进措施，做到客观合理、具体可行，避免原则性提法和笼统表述；要按工作节点、步骤，合理设置计划进度，要细化到月。项目实施方案要经分管领导审核后，报区政府办公室纳入项目化管理。

二要实行一线化推进。各位区级帮包领导作为项目推进责任人，要压实责任，加强帮包，建立调度例会制度、定期调度，不定期深入一线了解情况、解决问题，不能解决的，要及时向区委、区政府汇报，确保取得实效。各项目实施主体要将其作为全年工作重要抓手，主要负责人要亲自调度、靠前指挥，加快推进各项任务落实。

三要实行信息化督办。利用薛城“e张网”，设置“政府工作报告重点工作”模块，由各项目实施主体及时上传工作开展情况，每月最后一天要对本月工作进度进行更新，并提供相关资料、图片。未及时反馈工作进度的，由系统自下月1日起每天提醒一次。区政府督查室要根据各实施主体上报的进度，进行随机抽查，保证项目上报的真实性。对未按时完成进度的，由区政府督查室进行督办，10日内仍未完成的，进行通报；一个项目被通报两次的，要对相关责任人进行问责。各项目实施主体在工作推进中遇到的问题，及时向系统反馈，由系统转相关职能部门办理，由相关职能部门制定解决措施和计划，并纳入系统督办管理体系，按时办结。

四要实行闭环化落实。各牵头责任单位要分别于4月1日、7月1日、10月1日和2022年1月1日前定期向区政府督查室报送工作进展落实情况。所有项目年底前都要销号清零，形成闭环管理。

附件：1、2021年《政府工作报告》重点工作任务分解表

2、2021年《政府工作报告》20件惠民实事任务分解表

薛城区人民政府办公室

2021年3月24日

附件1：

2021年《政府工作报告》重点工作

任务分解表

| 类别 |  | 项目名称 | 任务目标 |  | 责任单位 责任人 | 协办 单位 | 分管 领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济社会发展 预 期 目 标 |  |  |  | 地区生产总值增长6.5% | 发改局 崔家斌 | 统计局 | 马 峰 |
|  |  |  |  | 一般公共预算收入增长10%左右 | 财政局 宋 波 | 税务局 | 马 峰 |
|  |  |  |  | 城镇、农村居民人均可支配收入分别增长5.5%和6.5%左右 | 发改局 崔家斌 | 统计局 | 马 峰 |
|  |  |  |  | 城镇登记失业率控制在3.5%以内 | 人社局 李景东 |  | 马 峰 |
|  |  |  |  | 全面完成上级下达的节能减排约束性指标 | 生态环境 分 局 马运福 发改局 崔家斌 | 统计局 能源事务 服务中心 | 马 峰 常 涛 |
| 一、致力产业转型升级在做大实体经济上加速突破 | 提升优势产业支撑力 | 高端化工产业 |  | 建成康德造纸助剂、中科绿碳二氧化碳合成食品添加剂、嘉益萘醌和萘二甲酸、玮成功能高分子新材料、易石化工、凯瑞助剂系列产品6个项目 | 陶庄镇 孙 婷 邹坞镇 李岽苏 | 生态环境分 局 自然资源局商促局 开发区 薛 城 规划中心 | 徐方坤 |
|  |  |  |  | 积极推动薛城能源二甲基甲酰胺、光大再生资源综合循环利用、振兴粗酚精制二期项目 | 邹坞镇 李岽苏 | 发改局 科技局 工信局 自然资源局 薛 城 规划中心 | 马 峰徐方坤 |
|  |  | 装备制造产业 |  | 建成韦地科技核电站装卸料机智能化改造项目 | 临城街道 王 岳 | 发改局 科技局 工信局 商促局 开发区 | 谢 刚 |
|  |  |  |  | 建成中力智控阀门项目 | 新城街道 宋柱广 | 开发区 晟鸿集团 | 王慎孝 |
|  |  |  |  | 启动建设金正循环式生产技术提升改造项目 | 邹坞镇 李岽苏 | 工信局 薛 城 规划中心 | 王绍忠 |
|  |  |  |  | 积极推进鲁尔智能装备数字产业园建设 | 常庄街道 王立波 | 沙沟镇 商促局 开发区 | 谢 刚 |
| 一、致力产业转型升级在做大实体经济上加速突破 | 提升优势产业支撑力 | 医养健康产业 |  | 依托医疗智谷大健康产业园，发挥CDMO服务平台优势，力争再新入驻企业30家、孵化项目20个、中试项目5个 | 常庄街道 王立波 | 晟鸿集团天使基金投资决策办开发区 | 谢 刚 |
|  |  |  |  | 启动建设省级重点工程亲和源康养中心三期 | 民生集团 孙延伟 | 自然资源局 薛 城 规划中心沙沟镇 新城街道 | 李利萍 |
|  |  | 食品加工产业 |  | 加快青啤（枣庄）工厂一期建设 | 青啤专班 吴孝华 | 青啤工业园项目落地建设工作组成员单 位 | 孙晋群 |
|  |  |  |  | 积极引进易拉罐及包装纸箱配套项目 | 陶庄镇 孙 婷 | 生态环境 分 局 发改局 自然资源局 薛 城 规划中心 青啤专班 | 孙晋群 |
|  |  |  |  | 建成夫宇绿色食品产业园 | 常庄街道 王立波 | 市场监管局 综合行政执法局 开发区 薛 城 规划中心 | 谢 刚 |
|  |  |  |  | 推动国新食品产业园落地 | 沙沟镇 杜弘善 | 生态环境分 局 发改局 自然资源局 薛 城 规划中心 | 王绍忠 |
|  |  |  |  | 鼓励银牛面业、美果来生物、隆润食品向产业链下游延伸 | 常庄街道 王立波 沙沟镇 杜弘善 周营镇 王均东 | 发改局 工信局 市场监管局畜牧兽医 服务中心 | 谢 刚 |
|  |  | 造纸产业 |  | 加快并购远通纸业进程，支持实施智能化升级改造项目 | 工信局 田 锋 | 法院 | 孙晋群 |
|  |  |  |  | 启动建设海象纸业纺筒原纸项目，打造江北最大纱管纸生产基地 | 邹坞镇 李岽苏 | 生态环境分 局 工信局 自然资源局 薛 城 规划中心 | 王绍忠 |
|  |  | 绿色建材产业 |  | 支持智赢绿建申创国家建筑幕墙门窗质检中心 | 晟鸿集团 王 磊 | 住建局 开发区 常庄街道 | 王慎孝 |
| 一、致力产业转型升级在做大实体经济上加速突破 | 提升优势产业支撑力 | 绿色建材产业 |  | 实施泰山石膏二期扩建项目 | 常庄街道 王立波 | 生态环境分 局 发改局 自 然 资源局 开发区 | 王慎孝 |
|  |  |  |  | 加快推进鼎祥绿色环保建材产业一体化项目 | 晟玺集团 郝东浩 | 生态环境 分 局 工信局 自然资源局 住建局 国资局 开发区 薛 城 规划中心 陶庄镇 枣矿集团 | 王慎孝马 峰 |
|  |  |  |  | 加快推进石灰岩梯级综合利用绿色循环产业链项目 | 晟鸿集团 王 磊 | 生态环境 分 局 自然资源局薛 城 规划中心 陶庄镇 | 马 峰 |
|  |  |  |  | 建设城市矿产循环经济示范园 | 晟玺集团 郝东浩 | 生态环境 分 局 工信局 自然资源局住建局 交运局 开发区 薛 城 规划中心 陶庄镇 | 王慎孝 |
|  | 激发协同创新源动力 |  |  | 依托中科绿碳化工中试基地、珠海复旦创新研究院联合实验室等创新平台，借助上海核电运行研究院等“离岸孵化器”资源，深化与复旦大学、河海大学、齐鲁工业大学、青岛科技大学、浙大（山东）工研院等院校合作，重点攻克“卡脖子”技术和关键设备，不断增强经济创新力 | 科技局 张佰良 | 组织部 工信局 科技局 临城街道 邹坞镇 | 李利萍 |
|  |  |  |  | 年内新培育省级工程及重点实验室、院士工作站等平台2个以上 | 科技局 张佰良 | 发改局 相关镇街 | 李利萍 |
|  |  |  |  | 落实研发费用税前加计扣除、“小升高”企业财政补助等普惠性政策，用好“科创贷”金融产品，引导企业加大科技投入，提升企业核心竞争力 | 科技局 张佰良 | 税务局 地方金融监管局 | 李利萍 |
|  |  |  |  | 深化“小升高”梯次培育行动，加大对创新型企业扶持力度，年内新增国家高新技术企业4家、市级科技型中小企业10家、“小巨人”企业3家 | 科技局 张佰良 | 税务局 各镇街 | 李利萍 |
| 一、致力产业转型升级在做大实体经济上加速突破 | 打造企业成长新引擎 |  |  | 深入推进“双千”工程，实施技改项目135个，完成投资48.5亿元 | 工信局 田 锋 | 各镇街 | 孙晋群 |
|  |  |  |  | 强化数字赋能，支持通晟实业、贝斯特机械、银顺奔彭等企业新上智能生产线，提升智能化水平 | 工信局 田 锋 | 开发区 周营镇 | 孙晋群 |
|  |  |  |  | 落实“小升规”企业扶持政策，新增注册企业4000家以上 | 工信局 田 锋 行政审批 服务局 张玉伦 |  | 孙晋群王绍忠 |
|  |  |  |  | 完成48家小微企业升规纳统 | 发改局 崔家斌 工信局 田 锋 住建局 白连刚 商促局 褚 辉 | 统计局 各镇街 | 马 峰 孙晋群 |
|  |  |  |  | 抢抓国家鼓励企业上市的政策风口期，分行业、分梯队建立上市企业库，集中资源、重点培育，推动长河港业、中力阀门新三板挂牌 | 地方金融 监管局 董职昂 | 开发区 新城街道晟汇集团 | 王绍忠 |
|  |  |  |  | 持续深化国有企业监督管理，提高国有资本运营水平 | 国资局 曹召成 | 财政局 审计局 | 马 峰 |
|  | 夯实园区产业主阵地 |  |  | 坚持多规合一，高标准编制园区总体发展规划，合理确定园区发展规模，明确产业发展定位，构建“一区五园”发展格局 | 开发区 宋明军 | 发改局 自然资源局薛 城 规划中心 | 谢 刚 |
|  |  |  |  | 聚焦提高亩均投资强度和税收贡献，继续实施闲置和低效用地清理行动，消化批而未供土地400亩，盘活闲置土地150亩以上 | 开发区 安 鑫 | 工信局 自然资源局 薛 城 规划中心 | 谢 刚 |
|  |  |  |  | 落实“飞地”项目税收利益共享机制，引导更多优质项目向园区集中 | 开发区 李忠诚 | 税务局 财政局 | 谢 刚 |
|  |  |  |  | 新建续建甘陈路、沿河路、府前路、疏港路、何庄一路、朱桥三路，推动社会资本参与公共服务、智慧管理，切实提升园区承载能力 | 晟汇集团 窦荣贵 | 自然资源局交运局 开发区 邹坞镇 常庄街道 沙沟镇 | 王慎孝时荣国 |
|  |  |  |  | 建立完善园区绩效考评机制，实行差异化薪酬制度，增强园区发展内生动力 | 开发区 张 雷 | 税务局 财政局 | 谢 刚 |
| 二、 致力厚植发展优势在融入新发展格局上加速突破 | 打好消费升级组合拳 |  |  | 加快双子星城市广场、碧桂园综合体、水发综合体等建设运营 | 常庄街道 王立波 新城街道 宋柱广 | 住建局 文旅局 | 马 峰 |
|  |  |  |  | 引导万达广场、银座商城、贵诚购物中心、天穹·新视界业态升级 | 商促局 褚 辉 | 发改局 临城街道 | 孙晋群 |
|  |  |  |  | 大力发展夜间经济、小店经济、首店经济 | 商促局 褚 辉 文旅局 龙宗才 | 临城街道常庄街道新城街道 | 孙晋群常 涛 |
|  |  |  |  | 推进“村企千播”工程，引进电商平台3家，培育村级电商服务点40家 | 商促局 褚 辉 | 各镇街 | 孙晋群 |
|  |  |  |  | 争创铁道游击队国家4A级旅游景区 | 文旅局 龙宗才 | 民生集团 | 常 涛 |
|  |  |  |  | 实施临山文旅综合体项目 | 晟鸿集团 王 磊 | 文旅局 新城街道 | 马 峰 |
|  |  |  |  | 建成留园山庄游客集散中心 | 沙沟镇 杜弘善 | 生态环境分 局 自然资源局文旅局 薛 城 规划中心 | 常 涛 |
|  | 握紧双招双引生命线 |  |  | 健全产业链招商工作机制，以培育产业集群为目标，筛选一批“链主”企业，按照“一条产业链、一名链长、一个工作专班”模式，构建产业链发展长效机制 | 商促局 褚 辉 |  | 孙晋群 |
|  |  |  |  | 完善项目准入评审机制，严把招引项目质量关，增强项目决策科学性、规范性 | 商促局 褚 辉 | 生态环境 分 局 发改局 自然资源局住建局 薛 城 规划中心 | 孙晋群 |
|  |  |  |  | 支持枣矿集团、潍焦集团等驻薛大企业加强对外合作，扩大规模，新上项目 发改局 崔家斌 工信局 田 锋 |  | 马 峰孙晋群 |  |
|  |  |  |  | 深入实施“领军人才领航计划”，紧扣产业需求绘制人才地图，柔性引进高端人才10人以上 | 人才办 康 建 | 发改局 科技局 工信局 人社局 各镇街 | 马 峰 |
|  |  |  |  | 开展“桑梓情怀、功在桑梓”、“百名英才薛城行”等活动，吸引更多人才来薛创业就业、建功立业，打响“风云际会、创业薛城”的城市名片 | 人社局 李景东 |  | 马 峰 |
| 二、致力打造核心区域在提升城市品质上加速突破 | 抓牢项目建设牛鼻子 |  |  | 始终坚持“项目为王”不动摇，重点实施总投资678.9亿元的100个重点项目，年内完成投资127.79亿元 | 重点项目 服务中心 张亚洲 | 各项目责任单 位 | 马 峰 |
|  |  |  |  | 建立重点项目联席会议机制，提供项目洽谈、签约、落地、投产全生命周期服务 | 联席会议 办公室 刘习彬 商促局 褚 辉 重点项目 服务中心 张亚洲 |  | 马 峰 |
|  |  |  |  | 改进重点项目推进机制，实行分管区级领导分线牵头、相关区级领导AB角补位、项目承接单位跟进落实、联席会议统筹调度，切实把项目责任压实到位，把建设任务量化到位 | 重点项目 服务中心 张亚洲 重大事项 推进中心 谢 鹏 |  | 马 峰 |
|  |  |  |  | 建立重点项目储备库，盯紧政策导向，抓好项目包装、申报，争取更多项目列入省市重点、挤进专项债盘子 | 发改局 崔家斌 财政局 宋 波 融资办 刘习彬 |  | 马 峰 |
|  |  |  |  | 完善融资担保、应急转贷体系，发挥新旧动能转换产业基金、天使基金杠杆撬动作用，破解资金制约瓶颈 | 地方金融 监管局 董职昂 融资办 刘习彬 | 财政局 晟鸿集团 | 谢 刚 |
|  |  |  |  | 强化土地保障，年内复垦工矿废弃地400亩、新增耕地占补平衡指标1500亩 | 自然资源局单德良 | 相关镇街 | 马 峰 |
|  | 打造对外开放桥头堡 |  |  | 积极推进临港产业园铁路专用线、薛微航道扩建项目，构建“公铁海水”联运格局 | 晟汇集团 窦荣贵 | 发改局 自然资源局 交运局 薛 城 规划中心 常庄街道沙沟镇 | 王慎孝 |
|  |  |  |  | 启动青啤智慧物流园项目建设 | 陶庄镇 孙 婷 | 青啤专班 | 孙晋群 |
|  |  |  |  | 启动伟伦电商物流项目建设 | 临城街道 王 岳 | 商促局 自然资源局 开发区 薛 城 规划中心 | 谢 刚 |
|  |  |  |  | 加快推进中海粮油产业园项目 | 晟汇集团 窦荣贵 | 自然资源局商促局 开发区 沙沟镇 | 王慎孝 |
|  |  |  |  | 运营好枣庄西至青岛港集装箱班列、枣庄“齐鲁号”欧亚班列，深耕“一带一路”沿线市场 | 商促局 褚 辉 |  | 孙晋群 |
|  |  |  |  | 积极引导内资企业通过参股并购、合资合作等方式吸引外资，推动更多外资企业增资扩股，进一步扩大利用外资规模 | 商促局 褚 辉 | 各镇街 | 孙晋群 |
| 三、致力打造核心区域在提升城市品质上加速突破 | 高标准推进城市建设 |  |  | 完成国土空间总体规划编制，完善城市控制性详规 | 自然资源局单德良 薛 城 规划中心 韩玉森 |  | 马 峰 |
|  |  |  |  | 谋划推进西小、来泉、曹沃、古井棚改工程 | 住建局 白连刚 临城街道 王 岳 常庄街道 王立波 沙沟镇 杜弘善 新城街道 宋柱广 | 发改局 自然资源局薛 城 规划中心 晟鸿集团 | 马 峰 |
|  |  |  |  | 启动实施东巨山、夏庄、小李庄等棚改和回迁工程 | 陶庄镇 孙 婷 邹坞镇 李岽苏 新城街道 宋柱广 | 生态环境 分 局 发改局 自然资源局住建局 薛 城 规划中心 晟鸿集团 | 王慎孝马 峰 |
|  |  |  |  | 加快建设薛庄片区、四里石一期、天山路二期、何庄社区棚改回迁工程 | 晟鸿集团 王 磊 | 住建局 临城街道 常庄街道 新城街道 | 马 峰 |
|  |  |  |  | 加快建设陶庄镇驻地矿中棚改回迁工程 | 陶庄镇 孙 婷 | 住建局 | 马 峰 |
|  |  |  |  | 完成潘庄新村一期回迁安置 | 住建局 白连刚 | 沙沟镇 晟鸿集团 | 马 峰 |
|  |  |  |  | 启动枣庄西站站前广场建设 | 住建局 白连刚 晟鸿集团 王 磊 | 临城街道 | 马 峰 |
|  |  |  |  | 完成松花江路、井冈山路、淮河路、张山二路、峨眉山路建设，改造提升黄河路、永兴路、榴园大道和长江路、德仁路环岛区域，畅通城市微循环 | 住建局 白连刚 综合行政 执法局 孙晋营 | 自然资源局 常庄街道新城街道晟汇集团 | 时荣国 |
|  |  |  |  | 完成祁连山路、民生路南延工程建设，完善城区南部路网 | 住建局 白连刚 | 常庄街道沙沟镇 晟汇集团 | 马 峰 |
| 三、致力打造核心区域在提升城市品质上加速突破 | 高标准推进城市建设 |  |  | 配合好济枣高铁建设 | 交运局 渐秀东 | 陶庄镇 新城街道 | 时荣国 |
|  |  |  |  | 加快推进长江路上跨立交、济枣线张岭高速立交出口、枣欢线改建工程，完成黄河路下穿立交建设、京台高速改扩建、郯薛线岩湖至峄城段改建，打通城市大动脉 | 交运局 渐秀东 晟汇集团 窦荣贵 | 自然资源局 陶庄镇 邹坞镇 临城街道 常庄街道 沙沟镇 周营镇 | 时荣国 |
|  | 高质量完善城市功能 |  |  | 加快铁西水厂与棚户区管网配套工程 | 晟润集团 杨 峰 | 城乡水务局 | 常 涛 |
|  |  |  |  | 完成光明路、疏港路供热主管网、陶庄镇供热管网和黄河路、海河路连接线热力管网改造 | 住建局 白连刚 晟鸿集团 王 磊 陶庄镇 孙 婷 | 生态环境分 局 发改局 自然资源局 住建局 薛 城 规划中心 | 马 峰 |
|  |  |  |  | 启动建设凤鸣中学、市第二实验学校初中部、市第二实验幼儿园、贺阳高级中学枣庄校区，完成金沙江路小学、双语实小南校区、埠岭联校建设 | 教体局 田传洋 | 生态环境 分 局 发改局 自然资源局住建局 薛 城 规划中心 常庄街道 晟鸿集团 | 李利萍 |
|  |  |  |  | 完成朝阳小区、光明西苑等65个老旧小区改造 | 住建局 白连刚 | 临城街道 常庄街道 新城街道 | 马 峰 |
|  |  |  |  | 实施园林绿地提质工程，新建改造公园游园6处、“口袋公园”31处 | 综合行政 执法局 孙晋营 | 自然资源局薛 城 规划中心 临城街道 常庄街道 沙沟镇 新城街道 | 时荣国 |
|  |  |  |  | 完善大型居住区商业网点、公共交通等配套设施，打造15分钟城市宜居生活圈 | 交运局 渐秀东 商促局 褚 辉 |  | 孙晋群时荣国 |
| 三、致力打造核心区域在提升城市品质上加速突破 | 高水平抓好城市管理 |  |  | 持续抓好电动三轮车、四轮车整治，提高城区畅通能力 | 政法委 孙启林 | 城区三轮车、四轮车综合治理指挥 部 | 张 恩 |
|  |  |  |  | 重拳整治乱搭乱建、乱贴乱画、乱停乱放等顽疾，积极推进生活垃圾分类收运处理 | 综合行政 执法局 孙晋营 | 相 关 责任单位 | 时荣国 |
|  |  |  |  | 开展“满意物业、温馨家园”品牌建设，提高物业服务管理水平 | 住建局 白连刚 | 相关镇街 | 马 峰 |
|  |  |  |  | 妥善化解60个小区不动产登记历史遗留问题 | 自然资源局单德良 | 化解城镇居民住房产权历史遗留问题工作领导小组成员单 位 | 马 峰 |
|  |  |  |  | 强化国省干道沿线环境综合整治，高标准提升4处省市界域节点景观风貌，打造“畅、安、舒、美”的路域环境 | 交运局 渐秀东 综合行政 执法局 孙晋营 公路事业 发展中心 俞德清 | 各镇街 | 时荣国 |
| 四、致力农业农村发展 在推进乡村振兴上加速突破 | 让农业实力强起来 |  |  | 完成省级现代农业产业园建设 | 农业农村局褚福刚 | 自然资源局常庄街道 沙沟镇 周营镇 | 常 涛 |
|  |  |  |  | 新建高标准农田2.52万亩，确保粮食产量保持在22万吨以上 | 农业农村局褚福刚 农业农村综合服务中心孙中惠 | 各镇街 | 常 涛 |
|  |  |  |  | 加快推进云品食用菌智能化种植、茶文化博览园、维恋鲜果园等项目 | 农业农村局褚福刚 | 邹坞镇 沙沟镇 | 常 涛 |
|  |  |  |  | 争创省级农业产业强镇1个，培育市级以上现代农业产业园2个、农业龙头企业3家 | 农业农村局褚福刚 | 各镇街 | 常 涛 |
|  |  |  |  | 新增高效设施种植1000亩、规模养殖场10家，新认定“三品一标”5个 | 农业农村局褚福刚 畜牧兽医 服务中心 王崇志 | 各镇街 | 常 涛 |
|  |  |  |  | 推动数字农业发展，新增智慧化农业种植1500亩 | 农业农村局褚福刚 | 各镇街 | 常 涛 |
| 四、致力农业农村发展 在推进乡村振兴上加速突破 | 让农村环境美起来 |  |  | 创建省级示范村2个、市级示范村6个、示范片区1个，培育市级美丽庭院示范户120个 | 妇 联 徐腾利 农业农村局褚福刚 | 各镇街 | 常 涛 |
|  |  |  |  | 实施农村人居环境整治提升行动 | 农业农村局褚福刚 | 各镇街 | 常 涛 |
|  |  |  |  | 加强农村户厕改造后续长效管护 | 住建局 白连刚 | 各镇街 | 马 峰 |
|  |  |  |  | 新建生活污水处理设施10个 | 生态环境 分 局 马运福 | 各镇街 | 常 涛 |
|  |  |  |  | 完成清洁取暖改造2400户 | 住建局 白连刚 | 各镇街 | 马 峰 |
|  |  |  |  | 升级农村电网162公里，加快补齐农村基础设施短板 | 薛城供电 中 心 陈宏伟 | 相关镇街 | 孙晋群 |
|  |  |  |  | 发挥红白理事会和村规民约引导作用，倡树厚养薄葬，培育文明新风 | 民政局 孙启迪 | 各镇街 | 李利萍 |
|  | 让沉睡资源活起来 |  |  | 深化村级集体资源管理“阳光行动”，拓宽集体经济增收渠道，实现收入10万元以下村清零 | 组织部 种法立 农业农村综合服务中心 孙中惠 | 农业农村局各镇街 | 常 涛 |
|  |  |  |  | 健全农村产权交易服务平台体系，提高涉农资源配置和利用效率 | 农业农村综合服务中心孙中惠 | 各镇街 | 常 涛 |
|  |  |  |  | 完成农村房地一体不动产确权登记发证，增加农民资产性收益 | 自然资源局单德良 | 各镇街 | 马 峰 |
|  |  |  |  | 推广“鲁担惠农贷”等涉农金融产品，鼓励工商资本、社会资本投向农业农村，激活乡村振兴“一池春水” | 农业农村局褚福刚 地方金融 监管局 董职昂 | 各镇街 | 常 涛王绍忠 |
| 五、致力夯实绿色根基在优化生态环境上加速突破 | 源头管控出实招 |  |  | 启动新一轮“四减四增”行动，持续削减污染物排放总量 | 生态环境 分 局 马运福 发 改 局 崔家斌 交运局 渐秀东 农业农村局褚福刚 | 各镇街 | 马 峰常 涛时荣国 |
|  |  |  |  | 完善能耗、环保、质量、技术、安全综合标准体系，严禁“两高一资”项目落地 | 生态环境 分 局 马运福 发改局 崔家斌 | 工信局 | 马 峰常 涛 |
|  |  |  |  | 依法依规推动落后产能退出，全面淘汰35蒸吨以下燃煤锅炉 | 生态环境 分 局 马运福 工信局 田 锋 | 发改局 | 孙晋群常 涛 |
|  |  |  |  | 全面淘汰国Ⅲ运营柴油货车 | 交运局 渐秀东 | 生态环境分 局 公安分局 商促局 行政审批 服务局 | 时荣国 |
|  |  |  |  | 扎实开展化肥农药减量增效行动，确保化肥农药使用量持续下降 | 农业农村局褚福刚 | 各镇街 | 常 涛 |
|  |  |  |  | 推行企业环境信用评价和黑名单制度，倒逼企业绿色转型发展 | 生态环境 分 局 马运福 |  | 常 涛 |
|  | 污染治理重成效 |  |  | 强化“散乱污”企业整治 | 各镇街 镇长（主任） | 大气污染综合治理工作指挥部成员单 位 | 常 涛 |
|  |  |  |  | 严厉打击私挖盗采行为 | 自然资源局单德良 | 公安分局 各镇街 | 马 峰 |
|  |  |  |  | 加大道路、工地、堆场、码头、矿山扬尘治理，狠抓散煤治理和秸秆禁烧 | 生态环境 分 局 马运福 | 大气污染综合治理工作指挥部成员单 位 | 常 涛 |
|  |  |  |  | 严格实行错峰生产、错峰运输，持续改善环境空气质量 | 生态环境 分 局 马运福 | 工信局 田 锋 交运局 渐秀东 | 常 涛 |
| 五、致力夯实绿色根基在优化生态环境上加速突破 | 污染治理重成效 |  |  | 加强农村饮用水水源保护，严格落实河湖长制，常态化推进河湖“清四乱”，大力巩固治水成效 | 城乡水务局吴晓宇 | 各镇街 | 常 涛 |
|  |  |  |  | 年内建成运行陶庄污水处理厂 | 城乡水务局吴晓宇 | 陶庄镇 | 常 涛 |
|  |  |  |  | 改造城区雨污分流管网7.6公里 | 城乡水务局吴晓宇 | 晟润集团 临城街道 常庄街道 新城街道 | 常 涛 |
|  |  |  |  | 强化危废固废处置监管，坚决守住土壤环境质量底线 | 生态环境 分 局 马运福 | 各镇街 | 常 涛 |
|  | 生态修复增底色 |  |  | 建成河湖库水系连通一、二期，连片治理河道20公里，构建全域生态水网体系 | 城乡水务局吴晓宇 | 各镇街 | 常 涛 |
|  |  |  |  | 启动“山水林田大会战”，实施千山头、叮当山引水上山和绿化提升工程 | 城乡水务局 吴晓宇 林业发展服务中心 孟繁焕 | 陶庄镇 晟润集团 | 常 涛 |
|  |  |  |  | 生态修复蟠龙河、周营沙河等湿地550亩 | 城乡水务局吴晓宇 林业发展服务中心 孟繁焕 | 陶庄镇 周营镇 | 常 涛 |
|  |  |  |  | 提升十字河、榴园绿道20公里 | 林业发展 服务中心 孟繁焕 | 陶庄镇 临城街道 常庄街道 沙沟镇 | 常 涛 |
|  |  |  |  | 新增、更新造林4000亩 | 林业发展 服务中心 孟繁焕 | 各镇街 | 常 涛 |
|  |  |  |  | 完成小红山、黑风口山体和联创矿区采煤塌陷地治理，进一步筑牢绿色生态屏障 | 自然资源局单德良 | 陶庄镇 | 马 峰 |
| 六、致力公共服务保障在改善生活品质上加速突破 | 进一步做好社会保障 | 实施就业优先战略 |  | 建立城乡居民就业信息库 | 人社局 李景东 |  | 马 峰 |
|  |  |  |  | 做好高校毕业生、退役军人等重点群体就业服务 | 人社局 李景东 退役军人 事务局 田传刚 | 教体局 | 马 峰张 恩 |
|  |  |  |  | 年内新增城镇就业5300人 | 人社局 李景东 |  | 马 峰 |
|  |  |  |  | 实施全民参保精准行动，实现应保尽保 | 人社局 李景东 |  | 马 峰 |
|  |  |  |  | 稳步提高城乡低保、特困供养、抚恤优待补助等标准，开展慈善救助活动，兜牢民生保障底线 | 民政局 孙启迪 退役军人 事务局 田传刚 | 各镇街 | 李利萍 |
|  |  | 健全防止返贫动态监测和帮扶机制 |  | 持续跟踪易返贫致贫人口收入水平变化和“两不愁三保障”情况，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 扶贫办 孙步洲 | 各镇街 | 常 涛 |
|  | 进一步做优公共服务 |  |  | 巩固“县管校聘”改革成果，健全绩效工资分配、教师管理等制度，全面提升教育教学质量 | 教体局 田传洋 | 编 办 人社局 | 李利萍 |
|  |  | 深入推进全国健康城市创建 |  | 深化公共卫生应急管理改革 | 卫健局 孙 鹏 | 发改局 工信局 应急管理局 市场监管局 医保局 | 李利萍 |
|  |  |  |  | 完善分级诊疗制度 | 卫健局 孙 鹏 |  | 李利萍 |
|  |  |  |  | 支持区人民医院与山东大学齐鲁医院加强医联体合作 | 卫健局 孙 鹏 |  | 李利萍 |
|  |  |  |  | 改造提升临城街道社区卫生服务中心 | 临城街道 王 岳 | 卫健局 | 李利萍 |
|  |  |  |  | 谋划推进新城街道社区卫生服务中心 | 新城街道 宋柱广 | 卫健局 | 李利萍 |
|  |  | 实施养老服务提升工程 |  | 改造镇街敬老院2处，新建农村幸福院7处、社区日间照料中心6处 | 民政局 孙启迪 | 相关镇街 | 李利萍 |
| 六、致力公共服务保障在改善生活品质上加速突破 | 进一步做优公共服务 |  |  | 广泛开展送戏下乡活动 | 文化旅游事业发展中心 韩业海 | 各镇街 | 常 涛 |
|  |  |  |  | 广泛开展全民健身等活动 | 体育事业 发展中心 巩存维 | 各镇街 | 李利萍 |
|  |  |  |  | 统筹抓好民族宗教、妇女儿童、双拥共建、外侨、打私等工作 | 统战部 赵 辉 团区委 张 翔 妇 联 徐腾利 退役军人 事务局 田传刚 |  | 常 涛张 恩 |
|  | 进一步做强社会治理 |  |  | 开展扫黑除恶专项斗争 | 政法委 郭祥云 | 平安建设成员单位 各镇街 | 张 恩 |
|  |  |  |  | 开展金融风险隐患排查 | 地方金融 监管局 董职昂 | 公安分局 人民银行 | 王绍忠 |
|  |  |  |  | 严厉打击各类违法犯罪活动，持续深化平安薛城建设 | 公安分局 张茂磊 |  | 张 恩 |
|  |  |  |  | 稳妥做好村（社区）“两委”换届，加强社区工作者队伍建设，提升基层社会治理水平 | 组织部 种法立 民政局 孙启迪 | 各镇街 | 李利萍 |
|  |  |  |  | 扎实开展“八五”普法，争创省级法治政府建设示范区 | 司法局 尚 军 | 依法治区 成员单位 | 张 恩 |
|  |  |  |  | 健全社会矛盾综合治理机制 | 政法委 孙启林 | 矛调成员单位 各镇街 | 张 恩 |
|  |  |  |  | 完善食品安全监管体制 | 市场监管局曹 凯 | 公安分局食安委 成员单位 | 王绍忠 |
|  |  |  |  | 夯实安全生产基层基础，提升应急救援管理水平，确保社会安全稳定 | 应急管理局王鹏举 | 安委会 成员单位 | 马 峰 |
| 六、致力公共服务保障在改善生活品质上加速突破 | 进一步做实疫情防控 |  | 坚持人物同查、同检、同防 | 卫健局 孙 鹏 | 统筹疫情防控和经济运行工作领导小组成员 单 位 | 李利萍 |  |
|  |  |  |  | 扎实做好境外来薛人员、境内中高风险地区来薛人员和冷链食品的监测管控 | 卫健局 孙 鹏 市场监管局 曹 凯 | 统筹疫情防控和经济运行工作领导小组成员 单 位 | 李利萍 |
|  |  |  |  | 加快推进重点人群疫苗接种 | 卫健局 孙 鹏 | 统筹疫情防控和经济运行工作领导小组成员 单 位 | 李利萍 |
|  |  |  |  | 强化对学校、监所、养老机构、儿童福利院、卫生医疗机构、宗教活动等特殊场所，以及商场超市、农贸市场、交通场站等人员密集场所的管控，落实最严格的防控措施 | 卫健局 孙 鹏 | 统战部 公安分局 教体局 民政局 交运局 商促局 市 场 监管局 物 资 总公司 各镇街 | 李利萍 |
|  |  |  |  | 加强疫情监测和风险研判，提高疫情应急处置能力，坚决守牢疫情不反弹的底线 | 卫健局 孙 鹏 | 统筹疫情防控和经济运行工作领导小组成员 单 位 | 李利萍 |
| 加强政府自身建设 | 要把责任扛在肩上 |  |  | 政府工作人员要树立强烈的责任意识，多学习、多思考，少说不能办、多想怎么干。敢于挑最重的担子，敢于啃最硬的骨头，说了就算，定了就干，干好每一天，拼搏每一秒 | 相 关 责任部门 各镇街 镇长（主任） |  | 马 峰 |
|  |  |  |  | 把守土有责、守土负责、守土尽责的要求贯穿到工作始终，宁可向前一步交叉重叠，也不退后半步形成空隙，确保任务不落空、进度不滞后、质量不打折 | 相 关 责任部门 各镇街 镇长（主任） |  | 马 峰 |
|  |  |  |  | 领导干部要发挥“关键少数”作用，以上率下、示范带头，少讲给我冲，多喊跟我上，坚守“主阵地”，种好“责任田” | 相 关 责任部门 各镇街 镇长（主任） |  | 马 峰 |
|  |  |  |  | 更加关爱基层干部，让他们干事创业更有动力、更有激情 | 组织部 王绍周 |  | 马 峰 |
| 加强政府自身建设 | 要把作风改出成效 |  |  | 聚焦形式主义、官僚主义的老问题新表现，突出源头治理和制度建设，让基层干部从繁文缛节、文山会海、迎来送往、报表表格中解脱出来，集中精力抓发展、抓工作、抓落实 | 区政府 办公室 翁 军 | 区政府 各部门 各镇街 | 时荣国 |
|  |  |  |  | 坚持换位思考，读懂企业家，用心、用情、用力服务企业，构建好“亲”“清”新型政商关系 | 统战部 石素刚 | 区政府 相关部门 各镇街 | 马 峰 |
|  |  |  |  | 投入真感情，时刻把群众安危冷暖放在心上，雪中送炭、排忧解难，实实在在为群众办实事、办好事，让老百姓有盼头、有奔头 | 区政府 办公室 翁 军 | 区政府 各部门 各镇街 | 马 峰 |
|  | 要把任务落到实处 |  |  | 把目标任务分解到岗到人，倒排工期、挂图作战、集中攻坚，真正做到事有人管、活有人干、账有人认，防止工作在一片落实声中落空 | 重大事项 推进中心 谢 鹏 区政府 督查室 冉晓波 | 相 关 责任部门 各镇街 | 时荣国 |
|  |  |  |  | 组织召开项目建设推进现场观摩会，让各镇街比一比、赛一赛 | 重大项目 联席会议 办公室 刘习彬 发改局 崔家斌 | 项目责任单 位 | 马 峰 |
|  |  |  |  | 强化督导、精准问责，追究不落实的事、问责不落实的人，问出成效、问出实绩 | 重大事项 推进中心 谢 鹏 区政府 督查室 冉晓波 | 相 关 责任部门 各镇街 | 马 峰 |
|  | 要把规矩铭刻心中 |  |  | 政府工作人员要切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不断提高党性修养、格局境界、道德水平，切实筑牢思想防线 | 组织部 贾 芮 机关工委 张 东 | 相 关 责任部门 各镇街 | 马 峰 |
|  |  |  |  | 坚持把纪律和规矩挺在前面，秉公用权、依法用权，清清白白做人、干干净净做事、坦坦荡荡从政 | 纪委监委 机 关 王 鹏 |  | 马 峰 |
|  |  |  |  | 牢固树立过“紧日子”思想，把有限的资金用于保发展、保民生、保稳定 | 财政局 宋 波 |  | 马 峰 |
|  |  |  |  | 严肃查处损害群众利益和营商环境的突出问题，全力打造忠诚履职、清正廉洁的干部队伍 | 纪委监委 机 关 王 鹏 |  | 马 峰 |
|  |  |  |  | 依法接受人大法律和工作监督，主动接受政协民主监督，自觉接受舆论和群众监督，认真听取民主党派、工商联、无党派人士和各人民团体的意见建议，推动政府决策民主化、法治化、科学化 | 区政府 办公室 翁 军 | 相 关 责任部门 各镇街 | 时荣国 |

附件2：

2021年《政府工作报告》20件惠民实事

任务分解表

（分解后27件）

| 序号 | 重点工程 | 责任单位 责任人 | 分管 领导 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 继续推动农村“房地一体”确权登记颁证，积极推进60个小区不动产登记历史遗留问题化解 | 自然资源局 单德良 | 马 峰 |
| 2 | 实施山体修复治理2处 | 自然资源局 单德良 | 马 峰 |
| 3 | 实施智慧办税工程，打造集电话咨询、远程视频辅导、网上业务审批的远程服务中心，打造集智慧办税、智能服务一体的高端温馨纳税人之家 | 税务局 张 军 | 马 峰 |
| 4 | 实施老旧小区改造工程，完成65个老旧小区改造，惠及群众7672户，创建“党建引领红色物业”示范项目20个，红色物业服务优秀企业5家，业主委员会组建比例50%以上 | 住建局 白连刚 | 马 峰 |
| 5 | 实施热力管网改造工程，新建改建光明路供热主管网、疏港路主管网和黄河路、海河路供热连接线等9.84公里 | 住建局 白连刚 晟鸿集团 王 磊 | 马 峰 |
| 6 | 实施就业优先战略，开展就业培训工程，培训就业人员4200人次，新增城镇就业5300人 | 人社局 李景东 | 马 峰 |
| 7 | 实施供电线路改造提升工程，新建10千伏架空线路9.6公里、电缆线路4.2公里、新增改造配电变压器8台、户外环网柜7台 | 薛 城 供电中心 陈宏伟 | 孙晋群 |
| 8 | - 进一步丰富优质教育资源，启动建设凤鸣中学等4所学校，完成埠岭小学等3所学校建设 | 教体局 田传洋 | 李利萍 |
| 9 | - 实施养老服务提升工程，新增各类困难群众保障对象1800人，改造提升镇街敬老院2处，新建农村幸福院7处、社区日间照料中心6处 | - 民政局 - 孙启迪 | 李利萍 |
| 10 | 依托亲和源康养中心二期建设智慧养老区，开设床位400张，与区人民医院合作开设医疗床位60张 | 民生集团 孙延伟 | 李利萍 |
| 11 | 开展医保基层经办服务平台建设工程 | 医保局 宋洪燕 | 李利萍 |
| 12 | 扩大全区基层卫生院住院全国联网结算范围 | 医保局 宋洪燕 | 李利萍 |
| 13 | 对参加城乡居民基本医疗保险的老年人，免除70周岁以上老年人的参保费用，减免60—69周岁老年人50%的参保费用 | 医保局 宋洪燕 | 李利萍 |
| 14 | 实施公共卫生防护提升工程，新建核酸检测实验室1处，升级改造发热门诊及感染性疾病科，提高应对重大疫情的能力 | 卫健局 孙 鹏 | 李利萍 |
| 15 | - 新建、改造提升临城街道等镇街社区卫生服务中心，进一步提高服务能力，推动健康薛城建设 | 卫健局 孙 鹏 | 李利萍 |
| 16 | 开展全民健身运动，改造提升农村体育健身园12处，举办社会体育指导员培训班4期、150人次，举办第十一届全民健身运动会 | 体育事业 发展中心 巩存维 | 李利萍 |
| 17 | 实施“山水林田大会战”，完成新增、更新造林4000亩、林业有害生物防治20万亩 | 林业发展 服务中心 孟繁焕 | 常 涛 |
| 18 | 实施高标准农田建设2.52万亩 | 农业农村局 褚福刚 农业农村综合 服务中心 孙中惠 | 常 涛 |
| 19 | 实施农村人居环境整治提升行动，创建市级以上美丽乡村示范村8个、市级清洁村庄30个、区级美丽乡村示范村30个，美丽乡村覆盖率达到90%以上 | 农业农村局 褚福刚 | 常 涛 |
| 20 | 实施生态水系治理工程，综合治理河道20公里 | 城乡水务局 吴晓宇 | 常 涛 |
| 21 | 实施新型农民培训，培训新型农民1500人次 | 农业农村局 褚福刚 | 常 涛 |
| 22 | - 实施文化中心基础提升工程，打造特色文化中心35处，培训广场舞指导员70名，送戏下乡243场，放映电影2400场，专场演出120场，打造城市书房3处 | 文化旅游事业 发展中心 韩业海 | 常 涛 |
| 23 | 加快实施长江路上跨京沪铁路立交工程，完成黄河路西延下穿枣临铁路立交桥工程 | 交运局 渐秀东 晟汇集团 窦荣贵 | 时荣国 |
| 24 | 实施市政配套设施改造提升工程，完成龙潭巷、福泉巷、匡泉巷等6条背街小巷的市政、绿化设施改造 | 住建局 白连刚 综合行政执法局 孙晋营 | 马 峰 时荣国 |
| 25 | 实施城市品质提升工程，新建改造城区“口袋公园”31个，改造城区涝点4处，在新城区域建设停车位1600个 | 住建局 白连刚 综合行政执法局 孙晋营 | 马 峰 时荣国 |
| 26 | 实施智慧警务工作站建设工程，提升服务群众效能和社会面动态管控水平 | 公安分局 唐鲁军 | 张 恩 |
| 27 | 打通为民服务“最后一公里”，实施区、镇（街）、村（社区）三级政务服务网络工程，完成100个村、59个社区便民服务站点建设 | 行政审批服务局 张玉伦 | 王绍忠 |

薛城区人民政府办公室                  2021年3月24日印发